## 续建类
攀枝花市市级服务业重点推进项目表（续建类）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资 | 2019年预计投资 | 2019年工程形象进度或前期工作目标 | 项目业主 | 项目业主联系人及联系电话 | 责任单位 | 责任单位联系人及联系电话 | 所属县区
共计（44个） |  |  |  |  | 5835810 | 1115150
一 | 商贸流通（0个）
二 | 商务服务（1个）
1 | 米易县机动车驾考中心 | 米易县丙谷镇橄榄河村 | 2018-2019 | 占地53亩，拟在丙谷建设机动车驾考中心和培训中心。 | 5000 | 2000 | 建成投运。 | 四川易安机动车驾驶员考试培训有限公司 | 冉平 13515880788 | 米易县投促局 | 李帅 3903993 | 米易县
三 | 电子商务（1个）
1 | 攀枝花现代服务业产业园 | 东区炳三区 | 2019 | 对原有电商产业园进行优化升级，利用奥体中心商业综合楼2、3楼闲置物业，新建19000平方米现代服务业产业园，打造现代服务业产业集中发展区。 | 3000 | 3000 | 建成投入运营 | 东区商务局、兴东公司 | 龙迪13547602521 | 东区商务局、兴东公司 | 龙迪13547602521 | 东区
四 | 现代物流（2个）
1 | 密地现代商贸物流园 | 东区银江镇密地村二社 | 2013-2020 | 公路货运站场、铁路货运站场 | 60000 | 5000 | 2019年完成信息调度中心、商务宾馆、零担库的工程建设及验收；加快铁路专用线的手续办理，力争年内开工。 | 姜宏 | 姜宏18008290899 | 东区商务局 | 何虹进13982398387 | 东区
2 | 攀枝花市快递园区暨农产品电商仓储交易中心 | 东区龙密路4S与阿署达三岔口处 | 2017-2020 | 快递分拣中心、农产品电商的仓储交易中心、电商水果标准化分拣包装中心、本地仓储配送中心、冷链仓储、农产品展示中心既旅游特产购物中心、生活物资仓储配送 | 8890.35 | 4000 | 2019年完成一期工程建设项目，并完成验收工作。 | 罗钰祥 | 罗钰祥13982366668 | 东区商务局 | 何虹进13982398387 | 东区
五 | 信息传输、软件和信息技术服务业（0个）
六 | 房地产（16个）
1 | 星瑞时代广场C区项目 | 西区清香坪 | 2017-2019 | 项目占地面积约50亩，拟建设商品房1665套（其中还建住宅137套，可上市交易住宅1528套）。 | 50000 | 5000 | 1.6月，完成室内外装饰装修及水、电、绿化等工程； 2.12月，完成竣工验收。 | 攀枝花市星瑞房地产开发有限公司 | 任强程13882342318 | 攀枝花市西区住房城乡建设局 | 黄敏13508222519 | 西区
2 | 江山名筑项目 | 西区清香坪 | 2018-2020 | 项目占地面积约31.72亩，项目规划总建筑面积12.5万平方米，其中住宅建筑面积9.68万平方米，商业建筑面积7852平方米，拟建设商品房875套，配套建设停车位558个。 | 50000 | 8000 | 1.6月，完成1#、2#楼三分之二主体施工； 2.12月，完成5栋楼三分之二主体施工。 | 成都兴想房地产开发有限公司 | 陈天波13228181316 | 攀枝花市西区住房城乡建设局 | 黄敏13508222519 | 西区
3 | 华恒中央公园项目 | 西区清香坪 | 2017-2020 | 占地面积600余亩，容积率≤3.0，建筑密度＜20%，总建筑面积57.8万㎡，其中住宅建筑面积46.7万㎡，停车位2896个，规划建设27栋5609户。 | 220000 | 20000 | 1.6月，一组团完成基础施工，全面进入主体施工； 2.12月，一组团完成三分之二主体施工。 | 攀枝花市华恒房地产开发有限公司 | 沈吉林13608137878 | 攀枝花市西区住房城乡建设局 | 黄敏13508222519 | 西区
4 | 鱼米阳光 | 米易县白马镇挂榜村糟拉河坝 | 4年 | 商品房住宅小区 | 46000 | 20000 | 楼幢主体建设完成70% | 攀枝花福康房地产开发有限公司 | 刘春兰15281238380 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
5 | 米易·阳光里 | 米易县南部新城C1-01号地块 | 3年 | 商品房住宅小区及商业配套 | 150000 | 50000 | 栋楼主体建设完成50% | 米易恒邦领晟置业有限公司 | 杨张13408628024 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
6 | 远大.美域米易国际康养小镇（一期） | 米易县大坪子A-01号地块 | 3年 | 商品房住宅小区及商业配套 | 100000 | 30000 | 栋楼主体建设完成50% | 米易远大房地产开发有限责任公司 | 杨代军13730669155 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
7 | 时光水街 | 米易县克朗新区H04-A\H04-B号地块 | 2年 | 商品房住宅小区及商业配套 | 105000 | 30000 | 楼幢主体建设完成70% | 四川川投幸福置业有限公司 | 罗剑13666286360 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
8 | 澜公馆 | 米易县攀莲镇顺墙南街 | 2年 | 商品房住宅小区 | 21450 | 10000 | 楼幢主体建设完成50% | 米易龙信房地产开发有限公司 | 薛飞17311234513 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
9 | 太谷广场 | 东区机场路 | 5年 | 商品房住宅小区及商业配套 | 100000 | 50000 | 8号楼主体封顶，7号楼主体50%以上 | 攀枝花金海嘉合置业有限公司 | 钟勇13518413383 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 东区
10 | 万达广场 | 东区机场路 | 2年 | 商业综合地产 | 75000 | 45000 | 计划主体封顶 | 攀枝花万达广场置业有限公司 | 王铁林：18610344169 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 东区
11 | 领地阳光花城 | 仁和区干坝塘 | 4年 | 商品房住宅小区 | 420000 | 150000 | 二期15栋楼部分竣工 | 攀枝花领悦房地产开发有限公司 | 杨君13330714847 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 仁和区
12 | 金科集美阳光 | 仁和区干坝塘 | 3年 | 商品房住宅小区 | 300000 | 80000 | 计划年内一期的10栋楼、二期一批次的6栋楼主体封顶 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司 | 黄云15528482493 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 仁和区
13 | 高宇御峰 | 仁和区干坝塘 | 3年 | 商品房住宅小区 | 120000 | 30000 | 年内计划目前在建的5栋楼主体封顶 | 攀枝花高宇房地产开发有限公司 | 徐建辉13980456931 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 仁和区
14 | 悦山府 | 仁和区干坝塘 | 3年 | 商品房住宅小区及学校等相关基础配套 | 50000 | 30000 | 中小学、幼儿园年内开工，计划2至3栋楼主体封顶 | 攀枝花恒邦房地产开发有限公司 | 周心13340725393 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 仁和区
15 | 九号公馆 | 仁和区田坝村 | 1.5年 | 商品房住宅小区 | 32000 | 20000 | 计划全部竣工 | 四川攀商实业有限公司 | 漆莉18982345758 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 仁和区
16 | 红山国际四、五、六组团 | 盐边县红格镇 | 2018-2019年 | 红山国际社区五组团三标段、四组团二标段、六组团二标段。共有房屋155栋，住宅总住户2260户，建筑面积158771.4平，容积率7#地块2.59；8#地块1.2，19#地块1.18；20#地块1.29，21#地块1.2；22#地块1.72，绿地率7#地块30.59%；8#地块30.03%，19#地块30.13%；20#地块30.11%，21#地块30.43%；22#地块30.35%。 | 15200 | 3700 | 4月底完成多层主体及外装施工；8月底完成室内装修；12月底完成竣工验收。 | 攀枝花宏义投资有限公司 | 唐峰18113011912 | 盐边县住建局 | 毛云8654843 | 盐边县
七 | 房地产服务（6个）
1 | 学府广场 | 东区机场路10号 | 2008年 | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入。 | 510 | 510 |  | 攀枝花攀大安信物业服务有限责任公司 | 王文树13982336277 |  |  | 东区
2 | 融恒达·上城 | 仁和区迤沙拉大道1652号 | 2014年 | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入。 | 514 | 514 |  | 四川省金钟物业服务有限公司 | 陈沿桦18982381252 |  |  | 仁和区
3 | 金海世纪城 | 东区机场路333号 |  | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入。 | 1221 | 1188 |  | 四川衡易物业有限公司攀枝花分公司 | 王文华18782311828 |  |  | 东区
4 | 金域阳光 | 东区新源路728号 |  | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入。 | 715 | 672 |  | 四川衡易物业有限公司攀枝花分公司 | 陈克强18782330757 |  |  | 东区
5 | 钢城经贸大厦 | 东区机场路118号 | 2017年 | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入 | 870 | 870 |  | 钢城集团天洁物业管理有限公司 | 干惠13980348001 |  |  | 东区
6 | 阳城龙庭 | 东区新宏路9号 | 2010年 | 按合同约定收取物业管理服务费，“投资”金额即为公司的年度物业管理服务费收入 | 582 | 582 |  | 钢城集团天洁物业管理有限公司 | 干惠13980348001 |  |  | 东区
八 | 科技服务业（1个）
1 | 二系焦炉煤气深度脱硫改造研发设计与应用 | 攀钢集团钢钒有限公司炼铁厂 | 2017年9月至2019年7月 | 本项目设计采用湿式氧化脱硫技术，以碳酸钠为碱源，在PDS+烤胶+脱硫助剂复合催化剂的作用下脱出焦炉煤气中的硫化氢，并经过空气氧化为磺，经过脱硫得到H2S 含量小于 50mg/Nm3 的净化煤气。 | 2810.56 | 60 | 1.2019年前已开展试生产； 2.2019年3月前完成科技攻关，达到技术经济指标，2019年7月完成项目验收。 | 攀钢集团钢钒有限公司 | 刘攀 13908149860 | 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 王大海 13698212971 | 东区
九 | 水利、环境和公共设施管理业（4个）
1 | 攀枝花市观音岩引水工程 | 攀枝花市东区、西区、仁和区，自观音岩电站水库至攀枝花市金江水厂。 | 2015年-2020年 | 主要建设内容：引水管干支线总长79.47Km（其中跨江管桥5座，跨沟管桥4座，2.74Km隧洞1座），新建1座加压泵站，重建5座、改造4座水厂取水泵站。 | 186678.89 | 10500 | 完成陶家渡、荷花池、密地支线管桥建设；实现陶家渡、荷花池、密地支线通水。 | 攀枝花市原水投资管理有限公司 | 张觉人13508223836 | 攀枝花市水利局 | 陈磐 13350555115 | 东区 仁和区
2 | 金沙水电站项目 | 西区新庄村 | 2013-2021 | 总装机容量560兆瓦，年平均发电量25.07亿千瓦时，坝址控制流域面积25.89万平方公里，水库正常蓄水位1022米，总库容1.08亿立方米，调节库容1120万立方米。 | 742300 | 110000 | 1.4月，完成1#机座环安装； 2.7月，完成1#安装间混凝土浇筑，具备桥机安装条件； 3.11月，1#机组提交机电安装工作面； 4.12月，进行三期截流。 | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 黄永贵17608129986 | 西区发改局 | 祁登武13982333007 | 西区
3 | 陶家渡污水处理厂项目 | 西区陶家渡 | 2019-2020 | 新建陶家渡污水处理厂一座，处理规模为0.5万立方米/天，配套新建截污干管31.85千米。 | 14262.43 | 5000 | 1.3月，完成地勘和初步设计工作； 2.6月，完成污水处理厂建设工程总量的10%； 3.9月，完成污水处理厂建设工程总量的50%； 4.12月，完成污水处理厂主体完工。 | 西区城市管理局 |  | 西区城市管理局 |  | 西区
4 | 格里坪污水处理厂项目 | 西区格里坪工业园区 | 2019-2020 | 新建园区污水处理厂一座，规模2.0万立方米/天。占地1.55公顷，场地标高1040米，并沿路建设管道。 | 11400 | 8000 | 1.6月，完成项目场平施工； 2.10月，完成主体工程施工及设备安装； 3.11月，完成联网调试； 4.12月，开始试运行。 | 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司 |  | 西区园区管委会 |  | 西区
十 | 养老服务（2个）
1 | 海棠智康大厦项目 | 东区机场路118号 | 2019年 | 建设内容：康养酒店、餐厅、书吧、公寓、医疗中心等。 规模：共50000余平米，含700余套房间及13000㎡配套设施。 | 9500 | 9154 | 2019年2月-2019年8月装修施工；2019年9月部分试营业。 | 攀枝花市国有投资有限公司 | 岳金彪18981931150 | 攀枝花市国有投资有限公司 | 岳金彪18981931150 | 东区
2 | 中汇爱五福（攀枝花）都市养老中心 项目 | 西区格里坪镇 田家湾 | 2018-2019 | 建设规模3000平方米，设置养老床位50张，装修体检中心、会议室、展示中心。 | 2000 | 1400 | 1.3月，完成主体大楼装修； 2.6月，完成主体大楼配套设施安装，配套食堂开工建设； 3.9月，完成配套食堂建设； 4.12月，正式开业运营。 | 四川省中汇爱五福养老信息咨询有限公司 | 尹生 13980737866 | 西区卫计局 | 胡云霞18982315558 | 西区
十一 | 医疗健康（4个）
1 | 米易黄风湿医院项目 | 米易县原老中医院 | 2018-2019 | 将米易县原老中医院，改建成一所集医疗、护理、康复、养老、照护、养生、科研、文化、孝道为一体的全国一流的二级甲等专科医院。 | 5000 | 4000 | 建成投运。 | 米易黄风湿医院有限责任公司 | 杨显文 13880121168 | 米易县投促局 | 李帅 3903993 | 米易县
2 | 盛泰康复医院 | 东区向阳村 | 2018-2019 | 医院主要针对精神病、瘫痪患者进行康复治疗，对东区特色专科医院进行补充和质量提升。 | 8000 | 100 | 完成全部基础设施建设，装修并正式投入运营。 | 南充市盛泰医院管理有限公司 | 邓成军18784796666 | 市卫生健康委 | 林天才18782313311 | 东区
3 | 攀枝花市中西医结合医院智慧医养中心 | 攀枝花市养老示范社区、养老机构及攀枝花市中西医结合医院 | 2018-2020 | 以攀枝花市中西医结合医院为中心通过综合医养信息平台建设覆盖全市医养示范社区、养老机构的互联网诊疗网络，打造以三级医院为支撑，社区、养老机构为支点的新型医养结合模式。重点解决居家养老、社区养老及部分机构养老人群的慢病管理、疾病预防、健康教育、常见多发病互联网诊疗等问题。年内建成一个互联网诊疗中心，20个智慧医养结合养老示范点。 | 1100 | 200 | 依托市中西医结合医院远程医疗服务平台，与养老机构或社区建立信息化健康小屋，以远程医疗为载体，提供医疗健康相关服务。 | 市中西医结合医院 | 汪世军18982399292 | 市卫生健康委 | 林天才18782313311 | 东区
4 | 攀枝花市第三人民医院阳光康养中心 | 攀枝花市第三人民医院院内 | 2018-2019 | 项目位于攀枝花市第三人民医院红线范围内，总建筑面积3610.17平方米，地上三层，建筑层高3.9米，项目建筑结构为三层整体框架结构，建设集老年人康复、疗养、护理、休闲于一体的老年人康疗中心,设置康养床位162张。 | 1806 | 300 | 完成基础设施建设，装修并投入使用 | 市第三人民医院 | 文莉18982321206 | 市卫生健康委 | 林天才18782313311 | 仁和区
十二 | 旅游休闲（7个）
1 | 金家村民俗古村落项目 | 西区格里坪 | 2018-2020 | 利用傈僳风情园公共服务配套设施，形成游客接待中心；以老凤凰树为中心，改造升级周边现有房屋，形成民俗村落传统建筑群。 | 10000 | 2000 | 1.3月，进一步丰富金家村村落故事解说词，并培养专职讲解员； 2.7月，完成金家村公路提升改造、旅游厕所、游客中心、生态停车场、游步道、标识标牌等设施建设； 3.10月，指导傈僳风情园提升扩建金丝皇菊花海观赏园等项目建设，并开发包装金丝皇菊系列旅游产品，形成西区乡村旅游特色品牌； 4.12月，指导金家村农户成立乡村旅游合作社，统筹使用预留土地。 | 攀枝花金泓鑫康养有限公司 | 兰富贵18782366665 | 西区文旅广新局 | 刘冬阳13419330710 | 西区
2 | 金杯半山·米易太阳谷国际大康养旅游度假区 | 米易县新山乡 | 2019.01- 2026.12 | 项目坐落于新山傈僳族民族乡傈僳族祖居圣地，背靠龙肘山，左倚米易梯田，规划范围24平方公里，总投资约160亿元，是四川省8个重大产业化集群示范项目之一，开发建设周期预计6-8年（2018年——2026年），目标是打造成为集国家级田园综合体、国家级旅游度假区、国家级5A级景区、国家级特色小镇、国家级田园综合体、中国营地中心于一体的复合型康养度假旅居目的地。 | 1600000 | 45400 | 2019年3月底启动花山果海首期300亩示范区、太阳湖游人中心。 2019年6月底完成花山果海首期300亩示范区。 2019年9月底启动月亮湖露营地建设。 2019年12月底完成太阳湖游人中心、月亮湖露营地，启动日照半山精品酒店，太阳广场和智慧康养社区主体建设。 | 米易金谷康养旅游开发有限公司 | 刘海燕 13982374960 | 米易县旅游局 | 许正勇13684257881 | 米易县
3 | 时光田园综合体项目 | 米易县新山乡 | 2018-2021 | 是一、二、三产产业融合发展的田园综合体项目。项目拟投资内容为食品加工及配套农业产业园；玫瑰溪谷、野奢山居 、民宿；乡伴绿乐园；康养住宅等。 | 150000 | 2500 | 食品加工厂竣工投产，配套农业产业园开工建设。 | 米易时光实业有限公司 | 丁勇13096416666 | 米易县投促局 | 李帅 3903993 | 米易县
4 | 红旗河坝花卉产业园项目 | 米易县白马镇 | 2017-2023 | 拟投资建设集高档花卉苗木研发、组培、种植及展览、交易，高档盆花生产温室、花卉展销和花卉主题观光旅游基地、花卉信息资源交流服务平台等为一体的西南大型的盆花生产基地、高科技花卉种苗繁育基地和“攀西国际兰花谷”。 | 55000 | 5000 | 完成30000平米大棚建设；完成项目一期建设工程量的70%。 | 攀枝花大华园艺科技有限公司 | 汪之燃13982388323 | 米易县投促局 | 李帅 3903993 | 米易县
5 | 攀枝花常青国际南亚热带植物园项目 | 仁和区仁和镇 | 2017-2020 | 打造康养休闲度假区，常青康养度假酒店、合院养生中心、阳光养老公寓、亲子互动区、景观、绿化、美化及其相关配套设施。 | 50000 | 4500 | 养生酒店和养生公寓主体封顶 | 攀枝花常青养老产业有限公司 | 高国庆13550924436 | 仁和区旅游局 | 陈瑛 | 仁和区
6 | 金海苴却砚文化旅游区 | 仁和区仁和镇 | 2014-2019 | 整个旅游区总投资5亿元人民币，分三期建设，共占地约95亩，由约19亩的“金海玉石文化街”、约69亩的“金海苴却砚文化街”及约7亩的“中国苴却砚博物馆”组成。 | 50000 | 7000 | 2019年6月30日前完成街区美化、亮化工程；8月底前完成苴却砚主题酒店60%的装修,年底完成装修;年底完成街区45%的招商入驻率 | 攀枝花金海文化旅游投资有限公司 | 胥凤娟13458129880 | 仁和区服务业发展局 | 彭兴荣13980352241 | 仁和区
7 | 普达阳光国际康养度假区 | 仁和区前进镇 | 2013--2020 | 新建康养公寓、度假酒店、各类基础设施，游乐观光园、生态休闲园、运动疗养中心等 | 1000000 | 300000 | 2019年启动二期道路建设和一期道路南线的建设，启动康和南岸康养公寓的建设。继续建设康和北苑项目 | 攀枝花阳城金海旅游投资有限公司 | 何涛13982329910 | 仁和区城乡建设开发中心 | 谢才刚13037724666 | 仁和区
十三 | 文化创意（0个）
十四 | 体育健身（0个）
十五 | 教育培训（0个）
十六 | 现代金融（0个）

## 新建类
攀枝花市市级服务业重点推进项目表（新建类）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资 | 2019年预计投资 | 2019年工程形象进度或前期工作目标 | 项目业主 | 项目业主联系人及联系电话 | 责任单位 | 责任单位联系人及联系电话 | 所属县区
共计（17个） |  |  |  |  | 659785 | 163375
一 | 商贸流通（0个）
二 | 商务服务（0个）
三 | 电子商务（0个）
四 | 现代物流（0个）
五 | 信息传输、软件和信息技术服务业（1个）
1 | 攀枝花智慧城市大数据中心 | 东区 | 2019-2022 | 1.智慧城市大数据中心：通过建立全攀枝花市的政务数据共享交换系统，实现从物理集中到逻辑集中、从统一部署到统一应用、从小数据到大数据、从数据存储到数据服务； 2.智慧城市云计算中心：（1）攀枝花区域政务云，（2）安全可靠云，（3）集约化云灾备数据中心； 3.智慧政务； 4.智慧城市运营管理中心； 5.智慧旅游：打造旅游大数据平台； 6.智慧康养； 7.爱城市网：智慧攀枝花公众服务平台。 | 80000 | 4800 | 1.建成满足全市三分之一部门系统迁移能力的计算资源、存储资源、网络资源，虚拟化平台，云操作系统，安全体系，数据库系统，云监控运维平台，数据备份； 2.完成各部门共20个业务系统迁移及新建业务系统部署。完成政务信息共享交换平台建设及52个部门接入； 3.完成人口、法人基础信息库建设。建设智慧城市指挥调度管理大厅和数字化会议室。 | 市国投资(集团)有限责任公司、浪潮集团四川分公司 | 刘金波 15908174290 | 东区经信局 | 洪滔15881268809 | 东区
六 | 房地产（6个）
1 | 米易东方太阳谷千番秋色一期二期 | 米易县新山傈僳族乡坪山村 | 2019-2021 | 商品房住宅小区及康养旅游配套设施 | 140000 | 30000 | 楼栋主体建设完成30% | 米易金谷房地产开发有限公司 | 刘海燕13982374960 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
2 | 太阳湖 | 米易县贤家新区I-14号地块 | 2019-2021 | 商品房住宅小区及酒店配套 | 180000 | 30000 | 楼栋主体建设完成20% | 乐山嘉恩投资有限公司 | 曾百万13990605586 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
3 | 翡翠湾 | 米易县南部新城C2-01号地块 | 2019-2021 | 商品房住宅小区及商业配套 | 67000 | 20000 | 楼栋主体建设完成20% | 米易龙信房地产开发有限公司 | 薛飞17311234513 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
4 | 观城 | 米易县克朗新区D-07-b号地块 | 2019-2021 | 商品房住宅小区及商业配套 | 13000 | 4000 | 楼栋主体建设完成30% | 米易龙信房地产开发有限公司 | 薛飞17311234513 | 米易县住建局 | 孙育伟8173002 | 米易县
5 | 山水康城 | 东区五十四互通路 | 2019-2021 | 商品房住宅小区 | 25000 | 10000 | 全部工程共6栋楼，其中2栋楼计划在2019年内主体完工 | 攀枝花恒天垒房地产开发有限公司 | 谭清文13308140687 | 市住建局 | 郭荣2292397 | 东区
6 | 公园华府二期 | 盐边县桐子林镇东环北路 | 2019-2020 | 住宅总户数510户，总建筑面29339平，车库669个，容积率3.49，绿地率31.17%；商业总面积3917.58 | 7000 | 3000 | 主体完工 | 攀枝花亲朋房地产开发有限责任公司 | 夏兴梅18089586750 | 盐边县住建局 | 毛云8654843 | 盐边县
七 | 房地产服务（0个）
八 | 科技服务业（0个）
九 | 水利、环境和公共设施管理业（8个）
1 | 攀枝花大道东段交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理项目 | 交警三大队沿线边坡 | 2019年至2020年 | 攀枝花大道东段交警三大队沿线边坡地质灾害治理 | 方案投资估算1730万元 | 根据立项投资 | 2019.1.22完成工程可研编制及初勘采购项目招标，2月底实施，预计3月底完成可研编制，后续按照政府投资项目管理规定推进实施。 | 攀枝花市市政工程管理处 | 覃莉平3326815 | 市城市管理行政执法局 | 张肖3323633 | 东区
2 | 西区生活垃圾中转站项目 | 西区 玉泉街办 席草坪社区 | 2019-2020 | 项目主要包括西区生活垃圾填埋场整治工程和垃圾中转站新建工程。其中填埋场封场工程规模为III类，封场填埋库区总面积6.028万平方米；垃圾中转站按照III类转运站、转运量200吨/天标准建设，规划总用地面积15107平方米，总建筑面积 1887.81平方米； | 5860 | 3534 | 1.3月，完成中转站基础建设； 2.6月，完成中转站主体建设； 3.12月，完成中转站竣工验收，设备调试，投入使用。 | 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司 | 罗南海 13882353808 | 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司 | 李海强13518416980 | 西区
3 | 大河流域（火车站南段）水环境及沿线综合整治项目 | 仁和区 | 2019-2021 | 本项目规划占地面积47.21 公顷，对沿河进行水环境处理和生态保护的基础上进行景观塑造，建设内容包含绿化工程、土方工程、景石安装、水利工程、配套建筑及附属设施等。 | 82890 | 20000 | 完成部分工程建设。 | 仁和区住建局 | 罗勇13550910319 | 仁和区发改局 | 周韬13808146109 | 仁和区
4 | 炳三区二期道路工程O线延长线项目 | 东区炳三区 | 2019-2020 | 本项目道路等级定位为城市支路，道路总长523.095m，主要建设内容为路基防护工程、路基，路面、人行道、市政管线、照明、绿化、交通标志标线等工程 | 3486.08 | 2500 | 完成工程形象进度70%。 | 攀枝花市土地储备中心 | 唐登辉0812-3355020 | 东区政府 攀枝花市自然资源和规划局 |  | 东区
5 | 炳二区四号线次干路工程 | 东区炳二区 | 2019-2020 | 道路上线全长1005.678m，下线道路全长1029.762m，主要建设内容为路基，路面、人行道、桥梁涵洞、过街天桥、市政管线、照明、绿化、交通标志标线等工程。 | 8360.49 | 3000 | 完成工程形象进度70%。 | 攀枝花市土地储备中心 | 唐登辉3355020 | 东区政府 攀枝花市自然资源和规划局 |  | 东区
6 | 盐边县汽车客运站建设项目 | 盐边县桐子林镇 | 2019-2020 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积4867㎡，其中客运综合大楼3137㎡，辅助设施用房1730㎡，规划建设站前广场和停车位等9440㎡，配套建设道路绿化、给排水、供电等设施。 | 7247 | 4000 | 完成前期工作，完成工程量的40%。 | 盐边县交通建设投资经营有限责任公司 | 邓代雄 13330720914 | 盐边县交通运输局 | 宿召云 13882381286 | 盐边县
7 | 盐边污水处理厂改扩建项目 | 盐边县桐子林镇 | 2019 | 扩建盐边生活污水处理厂至0.7万m3/d | 6741.6 | 6741.6 | 建成投运 | 盐边县住建局 | 周强18982349711 | 盐边县住建局 | 周强18982349711 | 盐边县
8 | 盐边桐源湿地公园 | 盐边县桐子林镇 | 2019 | 项目总面积15.8公顷，利用簸箕鲊沟河谷及两侧缓沟，建设兼具生态、科普、休闲为一体的谷地湿地公园，为高铁新城的建设提供生活休闲的外部公共空间，构建“大美盐边，活力绿廊”的新形象 | 15000 | 15000 | 2019年完成项目建设 | 盐边县嘉鼎和信工程管理有限公司 | 何瞻麟18398205206 | 盐边县住建局 | 陈元刚13508229151 | 盐边县
十 | 养老服务（0个）
十一 | 医疗健康（0个）
十二 | 旅游休闲（0个）
十三 | 文化创意（0个）
十四 | 体育健身（0个）
十四 | 教育培训（1个）
1 | 攀枝花市西区第一幼儿园项目 | 西区 大水井 | 2019-2020 | 新建三层框架结构建筑一栋，配套相关室外工程，建筑面积3600㎡ | 1800 | 1800 | 1.4月，完成施工单位招标； 2.5月，开工建设； 3.10月，完成项目主体建设； 4.12月，完成竣工验收。 | 攀枝花市西区第一幼儿园 | 丁华 13684296716 | 西区教体局 | 高正良13882333366 | 西区
十五 | 现代金融（1个）
1 | 攀枝花农商银行综合楼项目 | 东区炳三区时代天街旁 | 2019-2021 | 新建营业办公综合楼一栋17/-1，总建筑面积25300平方米(地上19000，地下6300） | 16400 | 5000 | 完成本项目的报建程序，计划在5月左右动工建设，在年内完成地下及三层裙楼的主体建设目标。 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 范波18982308069 | 东区政府 市金融工作局 | 詹绿林13982365161 | 东区