攀枝花市“2023服务业发展年”工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实市委十一届五次全会暨市委经济工作会议决策部署，推动市委“2023服务业发展年”要求落地落实，促进全市服务业提质增效，制定本实施方案。

1. 主要目标

2023年，全市服务业增加值力争突破470亿元，增长8.5%以上。社会消费品零售总额力争突破320亿元，增长10%以上。服务业新增城镇就业占全社会新增城镇就业达60%。限额及规模以上服务业市场主体超700户。

二、重点任务

（一）推动产业发展，促进服务业产业体系提档升级。

1. 大力发展康养旅游度假。

（1）打造阳光康养旅游目的地。丰富文旅产品供给，推进金沙江大峡谷旅游度假区、红格国际运动康养·温泉度假区等重点项目开发，推动溪驻·山宿、鲜花里等民宿集群建设，培育一批阳光咖啡安静地，打造一批“网红”打卡地，提升文旅产业核心竞争力。做优旅游线路，策划推出“攀枝花人游攀枝花、成渝地区18小时微度假、攀大丽香自驾游”等旅游线路，推出“一日游”“两日游”产品，拓宽客源范围。擦亮文旅品牌，打响“阳光之旅、健康之城、幸福乡村、自驾营地”四张特色牌，提高攀枝花在旅游市场中的竞争优势，推动盐边县创建“天府旅游名县”、仁和区迤沙拉创建国家4A级旅游景区，开展“花城旅游名牌”评选。强化宣传营销，以“攀枝花，不止阳光”为统领，拓展“攀花花”“攀芒芒”应用场景，策划开展文化艺术季、芒果音乐节、森林避暑季、冬游消费季等主题营销，形成“月月有活动，季季有主题”的文旅活动。

（2）推动户外运动与旅游深度融合。做优竞训服务产业，打造国际体育竞训基地，高水平办好全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛等省级以上赛事活动；吸引国内外运动队伍来攀训练，力争2023年来攀竞训人数达到4000人以上，促进体育赛会经济繁荣。培育户外经济新业态，推进东华山山地运动营地、普达网球中心、民族体育馆等场地设施建设，策划和举办国家登山健身步道联赛，促进体育旅游融合发展。

（3）推进“医养游结合”新模式。培育医养结合服务机构，支持社会力量开展医养结合服务，支持医疗卫生机构与养老机构联合发展医疗养老联合体，改扩建一批社区（乡镇）医养结合服务设施，完成中西医结合康养示范中心建设，带动旅客以旅居的方式进行康养。推进传统医药与文旅产业深度融合，举办攀枝花中医药文化节暨膏方节，加大中医药大健康产品研发，建设中医药文化广场以及中药百草园，为游客提供高品质的中医保健服务。开展国家、省级医养结合示范单位创建，提升医养结合城市知名度。

责任单位：市教育和体育局、市文广旅局、市卫生健康委、市社会建设事务中心，各县（区）政府、钒钛高新区管委会（逗号之前为牵头单位，下同）

1. 着力发展商业贸易。

（1）扩大消费需求。提升消费供给品质，发展首店经济，引进国际国内知名品牌首店10户以上；创建一刻钟便民生活圈示范试点、“四川老字号”品牌。培育消费场景载体，重点培育10个标志性新场景，争创1个创新消费引领县；推进“复兴炳草岗计划”，推动“大梯道”特色商业街改造提升；持续办好花节、啤酒美食节、车展等特色活动；用好“攀果”等标志性品牌，推出一批特色伴手礼。建设品味生活宜居地，提升中环天地等消费商圈品质，点亮“夜花城”夜间经济品牌；做强特色餐饮，举办首届“攀菜”厨艺大赛，加快建设盐边县川派餐饮先行示范区、太古吃货厂、中环夜市，打造美食地标。创一流消费环境，开展放心舒心消费环境创建，完善售后服务体系，营造良好消费氛围。

（2）提升消费资源聚集能力。搭建消费促进平台，出台消费促进政策，强化“乐购花城”品牌引领作用，统筹推进各类消费促进活动。打造区域商品集散中心，加快省级大型区域商品分拨中心试点建设，支持盐边县、米易县县域商业体系项目建设，完善商品上行下行体系。培育区域汽车消费集聚区，推进攀西汽车产业服务集聚区建设，开展新能源汽车“五进”活动、二手车放心消费行动，构建新型报废车及再生资源回收体系，打造汽车全产业链区域品质消费高地。促进绿色低碳消费，持续开展绿色建材下乡、家电下乡（以旧换新）等活动。

（3）打造电商营商高地。引导电商集聚发展，培育电商龙头企业，提升攀枝花现代服务业产业园等电商园区服务能力，发展壮大电商直播基地。整合快递物流资源，巩固“交商邮”全球减贫获奖案例成果，完善县、乡、村电商物流站点建设，增强电商快递物流竞争力。加强电商人才培养，重点培养一批电商职业经理人、“网红达人”和专业技术人才。

责任单位：市商务局，市市场监管局、市交通运输局、市邮政管理局、各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 加快发展现代物流。

（1）全面提升现代物流承载能力。开展生产服务型国家物流枢纽建设布局调研，组建物流枢纽建设运营联盟，修订《攀枝花生产服务型国家物流枢纽建设方案》。全力推进物流通道建设，加快宜攀高速公路、大丽攀铁路等重点项目建设，逐步完善多式联运国际物流通道。加快物流基础设施建设，完成川滇渝智能科技电商物流园项目，实施铁路场站扩能改造，推进金沙江智慧物流商贸城、蜀物攀枝花智慧现代产业园等重点项目建设。

（2）构建国际物流集疏运体系。畅通“川货出川”南向新通道，常态化开行中老（攀枝花—万象）国际班列。

（3）推动对外贸易提质增效。坚持进出口贸易并重，不断做大外贸总量，外贸进出口总额突破60亿元。培育第二批“千户企业”，“一企一策”稳住外贸龙头企业的产能和订单。支持企业取得二手车出口资质，力争实现本地企业二手车出口业务零突破。大力开展“一带一路”进出口商品集散中心招商工作，“一带一路”进出口商品展示消费中心投入运营。开展同临沧、西双版纳等边境口岸城市的产业互动与通道互联。组织企业参加“川行天下”、东盟国家经贸促进等展会活动，赴境外抢订单。

责任单位：市发展改革委、市交通运输局、市商务局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 培育发展人力资源服务。

（1）建设人力资源服务产业集聚区。挂牌“四川攀枝花人力资源服务产业园”，以“一园三区”的模式构建“市、县+基地”联动的人力资源服务产业发展格局。推动国家级高技能人才培训基地形成联盟。

（2）加大技能人才培养力度。树立“新三线工匠”品牌，推动“职业教育提质发展”“工匠文化旅游”“高技能人才培育”三大职建体系项目集群建设。实施高素质农民培育计划，健全促进农民工、技术工人等重点群体高质量充分就业的政策体系。组织开展初、中、高级经济专业技术资格考试，推荐符合条件的人员申报评审高级、正高级人力资源管理师职称。

（3）扩大人力资源市场主体规模。吸引人力资源服务企业在攀设立总部或子公司，人力资源市场主体增至300户以上，人力资源服务业产值增速达18%。推动人力资源市场全域开放，与凉山、乐山，丽江、楚雄等地签订人力资源服务战略合作协议，开展跨区域劳务派遣、人事外包、人才输送、人才招聘、创新创业等领域的合作。

责任单位：市人力资源社会保障局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 促进服务业均衡发展。

（1）提升金融、房地产、科技服务等行业发展水平。建强金融服务支撑体系，实施企业上市“456”培育计划，加大“服保贷”等产品推广力度，开展新市民金融服务行动，合理增加消费信贷，力争全市贷款规模突破1000亿元，存贷比超过70%，确保直接融资规模突破100亿元。促进房地产业稳定健康发展，支持居民合理自住需求，稳步拓展外来购房市场，外地人在攀购房占比保持在50%以上，探索发展住房租赁市场。提升科技创新驱动效能，持续推进四川省科技服务业集聚区建设，集中攻关10项钒钛产业“卡脖子”技术，培育国家高新技术企业70户、科技型中小企业170户，高新技术产业营业收入突破700亿元。

（2）推动城乡基本公共服务均等化。围绕更稳定的工作、更好的教育、更可靠的社会保障、更舒适的居住条件等目标，加快推动市政基础设施和基本公共服务下沉，积极促进养老、医疗、教育、文化等基本公共服务同轨同享，实现城乡公共服务产品供给均衡高效、民生服务体系基本健全。

责任单位：市教育和体育局、市科技局、市民政局、市住房城乡建设局、市文广旅局、市卫生健康委、市金融工作局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（二）实施“四大行动”，增强服务业经济发展后劲。

1. 实施重大项目攻坚行动。

（1）加大项目招引。坚持招大引强、精准招引，力争引进一批引领带动作用强的服务业企业。新招引投资1亿元以上的重点服务业项目2个以上。

责任单位：市经济合作局，市服务业发展领导小组有关成员单位、各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（2）加快建设进度。实行分级分类、动态管理，筛选不少于60个市级服务业重大项目予以重点推进。充分发挥“红黑榜”和目标考核“指挥棒”作用，定期开展项目拉练，确保按期落地、建成并投运。完成重点服务业项目投资50亿元以上。

责任单位：市委目标绩效办、市商务局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（3）加大向上争取。用好政策资源，主动对接中央、省财政资金与政策投向，加大对服务业试点示范、基地平台等重大项目的争取力度。重点围绕文化旅游、商业贸易、现代物流、科技创新等领域，加强服务业项目谋划储备，力争更多重大项目纳入国省“大盘子”。

责任单位：市服务业发展领导小组成员单位，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（4）发挥国有企业领军带头作用。支持引导市、县两级国有企业参与国际国内贸易、物流园区（港）、大型批发市场等重大服务业项目建设。

责任单位：市国资委，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 实施市场主体培育行动。

（1）实施重点培育。培育从事开采辅助活动等行业的工业服务企业；引导规上工业企业、农民专业合作社成立贸易公司，实现产销分离；壮大外贸进出口市场主体，引培外向型企业。

责任单位：市经济和信息化局、市农业农村局、市商务局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（2）加强升规入统。精准筛选一批成长性好、发展潜力大、营业收入高的服务业市场主体，分行业建立重点企业培育库，实施入库培育管理。

（3）做好“五经普”。各级各有关部门（单位）要严格按照全市总体安排，精心组织实施，突出重点，建立健全基本单位名录库，扎实做好服务业各行业经济普查各项工作。

责任单位：市商务局、市统计局、市服务业发展领导小组成员单位，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 实施发展要素保障行动。

（1）强化用地保障。在符合国土空间总体规划的基础上，对服务业建设项目用地优先安排新增建设用地指标，对重点服务业项目用地要做到应保尽保。

责任单位：市自然资源和规划局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（2）强化资金保障。市级财政和各县（区）、钒钛高新区每年安排服务业发展专项资金，统筹用于转企升规、增量贡献、市场拓展等工作，支持现代服务业发展。

责任单位：市财政局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（3）强化政策保障。落实国家、省、市关于财政、金融、税收、社保、稳岗扩岗等一系列促进服务业发展的优惠政策。

责任单位：市发展改革委、市财政局、市人力资源社会保障局、市国资委、市税务局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

1. 实施营商环境提升行动。

（1）全面实施市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”相关规定普遍落实，简化企业注册手续。深化“放管服”改革，全面推行政务服务“一网通办”“容缺受理”，提升企业开办标准化、规范化、便利化水平。对服务业新产业、新业态、新模式实行包容审慎监管。

责任单位：市发展改革委、市市场监管局、市政务管理局，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（2）强化消费信用体系建设，加强诚信文化建设和宣传教育，营造公平诚信的市场环境和社会环境。加快推动市场数据跨部门共享，规范商业机构数据公开使用与发布。

责任单位：市委宣传部、市发展改革委、市商务局、市市场监管局、市大数据中心，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（3）充分发挥行（商）业协会的作用，搭建企业与政府沟通的平台，掌握行业发展状况，解决企业诉求。

责任单位：市民政局、市服务业发展领导小组成员有关单位

三、强化组织领导

（一）压实工作责任。按照“管行业必须管企业发展、管行业必须管产业培育、管行业必须管指标统计”的原则，建立牵头单位“一把手”负责制，制定任务清单、责任清单、督查清单，建立问题台账，从严从细抓好落实，扎实推动各项任务措施落地见效，确保各项任务目标全面完成。

责任单位：市服务业发展领导小组有关成员单位，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

（二）强化调度考核。建立健全现代物流、文化旅游、康养产业等与服务业增加值核算直接关联的统计体系，科学核算钒钛高新区服务业相关指标，并纳入目标考核。开展服务业指标培训，做好服务业经济指标分析，发挥统计指标“指挥棒”作用。建立督查考评工作制度，将“服务业发展年”工作纳入市领导联系重点工作，实行周研究推动、月分析调度、季考核督导。每季度对服务业相关行业指标运行和重点项目推进情况进行跟踪督办，对工作落实不到位，有关目标任务推进滞后的按规定进行通报、提醒，强化年度考评结果运用，有力推动各项工作落实到位。

责任单位：市委目标绩效办、市商务局、市统计局，市服务业发展领导小组成员单位

（三）营造良好氛围。加大对服务业工作宣传力度，创新宣传方式，充分利用报纸、电视、“两微一端”等宣传载体，广泛宣传推进服务业加快发展过程中的先进典型和工作成效，对优秀企业、先进集体和个人按规定予以表扬，营造全社会关心、支持、参与服务业加快发展的良好环境和舆论氛围。

责任单位：市委宣传部、市服务业发展领导小组成员单位，各县（区）政府、钒钛高新区管委会

附件：1.攀枝花市“2023服务业发展年”重点任务清单

2.攀枝花市“2023服务业发展年”重点项目清单

3.攀枝花市“2023服务业发展年”主要经济指标分

解表

4.攀枝花市“2023服务业发展年”市级部门目标分

解表

 5.攀枝花市“2023服务业发展年”督查考评工作制

度

附件1

攀枝花市“2023服务业发展年”重点任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点工作 | 工作内容 | 季度工作计划 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 产业发展（康养旅游度假）产业发展（康养旅游度假）产业发展（康养旅游度假）产业发展（康养旅游度假） | 创建省级全域旅游示范区、省级旅游度假区、天府旅游名县名镇名村、省级乡村旅游重点村等不少于5个。 | 一季度：指导仁和区、米易县、盐边县启动省级全域旅游示范区创建工作，指导盐边县启动天府旅游名县创建工作，推进普达阳光国际康养度假区创建省级旅游度假区，梳理天府旅游名县名镇名村、省级乡村旅游重点村拟创建名单。二季度：加强创建指导，推动普达阳光国际康养度假区创建提升；组织申报天府旅游名镇名村和省级乡村旅游重点村。三季度：指导有关县（区）开展省级全域旅游示范区、省级旅游度假区迎检准备工作。四季度：开展省级全域旅游示范区认定、省级旅游度假区评审现场迎检工作。 | 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇分管科室：规划与资源开发科责任人：胡礼梅 | 各县（区）政府 |
| 2 | 迤沙拉创建国家4A级旅游景区。 | 一季度：指导仁和区对迤沙拉景区加强建设，举办“迤沙拉姊妹节”，拟定《2023年迤沙拉景区综合提升工作方案》。二季度：指导迤沙拉景区不断完善配套设施，推进停车场厕所建设，改建红椿树观景台，举办音乐节。三季度：指导迤沙拉景区深入挖掘文化资源，讲好故事，编制迤沙拉宣传画册，举办火把节。四季度：指导迤沙拉景区培育旅拍、咖啡吧、餐吧、茶吧、酒吧、精品民宿等新业态。 | 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇分管科室：规划与资源开发科责任人：胡礼梅 | 仁和区政府 |
| 3 | 苴却砚博物馆争创国家三级博物馆。 | 一季度：对照《博物馆定级评估标准》准备申报材料。二季度：邀请专家预审申报材料。三季度：补充完善申报材料。四季度：按程序组织申报。 | 市文广旅局 | 分管领导：王敏分管科室：文保科责任人：苏建洪 | 仁和区政府 |
| 4 | 推出十佳阳光咖啡安静地。 | 一季度：开展阳光咖啡安静地工作摸底和策划。二季度：制定“花城系列名牌—阳光咖啡安静地评选办法”（暂定）。三季度：指导各县（区）、钒钛高新区推动一批阳光咖啡安静地建设。四季度：推出十佳阳光咖啡安静地。 | 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇分管科室：产业科责任人：孙思 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 5 | 推进溪驻•山宿、鲜花里等5个民宿聚落建设。 | 一季度：梳理民宿存量及新建（改建）项目清单，明确2023年建设任务和工作目标。二季度：推动新建（改建）民宿项目设计策划。三季度：推动阿署达、迤沙拉、鲜花里、昔格达、溪驻•山宿5个民宿集群打造；推动新建（改建）民宿项目建设。四季度：完成部分民宿集群建设并投入运营。 | 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇分管科室：产业科责任人：孙思 | 各县（区）政府 |
| 6 | 做优阳光康养游、三线研学游、攀大丽香旅游金三角环线游等3条旅游线路。 | 一季度：梳理重点文旅点位。二季度：设计文旅线路产品。三季度：开展线路宣传推广。四季度：在联盟城市平台开展线路互推。 | 市文广旅局 | 分管领导：刘天华分管科室：交流科责任人：邹翔 | 各县（区）政府 |
| 7 | 完成民族体育馆升级改造。 | 一季度：完成政府采购网上釆购公示。二季度：完成80%工程量。三季度：项目竣工投入使用。 | 市教育和体育局 | 分管领导：彭格、 何敏分管科室：体育产业科、计财科责任人：肖超 、马忠祥 | / |
| 8 | 培育医养结合服务机构，改扩建社区（乡镇）医养结合服务设施3个，完成攀枝花学院附属医院中西医结合康养示范中心建设。 | 一季度：完成改扩建方案制定。二季度：相关设备、工程招标。三季度：相关设备采购和工程施工；完成中西医结合康养示范中心楼建设。四季度：按照方案要求完成改扩建工作。 | 市卫生健康委 | 分管领导：陈静分管科室：老龄健康科责任人：曾易 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 9 | 启动建设中医药文化广场以及中药百草园。 | 一季度： 拟定中医药文化广场——“中药百草园”项目实施方案。二季度：项目立项。三季度：挂网招标，进场前准备。四季度：进场施工。 | 市卫生健康委 | 分管领导：林天才分管科室：中医药管理科责任人：袁秀红 | 东区政府、西区政府 |
| 10 | 推荐2家单位、机构创建国家、省级医养结合示范单位。 | 一季度：全市遴选创建单位。二季度：向省级提交创建申请相关资料。三季度：按照国家、省级进度安排开展现场指导。四季度：按照国家、省级安排迎接检查。 | 市卫生健康委 | 分管领导：陈静分管科室：老龄健康科责任人：曾易 | 各县（区）政府 |
| 11 | 产业发展（商业贸易）产业发展（商业贸易）产业发展（商业贸易）产业发展（商业贸易） | 发展首店经济，引进国际国内知名品牌首店10户以上。 | 一季度：梳理现有本地首店经济情况。督促太谷广场、东创·仁和湾计划引进首店项目尽快落地落实。二季度：鼓励万达广场、银泰城引进国际国内知名首店1-2家。三季度：引导城市美学中心项目引入攀西首店。四季度：年内完成10户以上品牌首店任务。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 12 | 重点培育10个标志性新场景，争创1个创新消费引领县。 | 一季度：梳理商贸流通、文化旅游、运动康养等领域现有标志性新场景情况，做好项目储备。二季度：鼓励有申报创新消费引领县项目潜力的县（区）按照商务厅要求做好项目准备。三季度：按照商务厅工作要求申报项目。四季度：力争申报成功1个创新消费引领县。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 13 | 创建1个一刻钟便民生活服务圈示范试点。 | 一季度：调研中环、金瓯、华芝等便民生活服务圈建设情况，动员攀钢生活服务公司、北京华联、正好超市等重点超市向社区连锁店发展，完善一刻钟便民生活圈社区店布局。二季度：梳理点位，明确便民生活服务圈示范点位，开展一刻钟便民生活服务圈示范试点建设。三季度：加快推进一刻钟便民生活服务圈示范试点建设。四季度：力争成功申报1个一刻钟便民生活服务圈示范试点建设。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 14 | 创建1个“四川老字号”。 | 一季度：梳理挖掘本地品牌历史及价值。二季度：调研盐边羊肉米线、老食匠等品牌情况，追溯历史及品牌价值，明确1个“四川老字号”创建品牌。三季度：加强向上对接力度，开展“四川老字号”品牌创建。四季度：力争成功创建1个“四川老字号”品牌。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 15 | 评选50户特色餐饮店，举办“攀菜”厨艺大赛，推出“攀花”创意菜，打造龙密路山地生态餐饮主题美食街。 | 一季度：结合天府名店评选，梳理我市特色餐饮店名单。调查研究龙密路餐饮情况，为打造餐饮主题美食街进行项目研判。二季度：完成我市50家特色餐饮店评选。三季度：依托市餐饮协会，举办“攀菜”厨艺大赛，推出“攀花”创意菜。四季度：支持东区政府、市城建交通集团打造龙密路山地生态餐饮主题美食街。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府 |
| 16 | 推进京东（盐边）乡村振兴产业园、农产品分拣包装中心、陌农帮农产品商贸物流等4个县域商业体系项目建设，完善县、乡、村商贸物流网点布局。 | 一季度：完成农产品分级分拣包装中心分选设备安装；完成陌农帮农产品商贸物流项目服务中心网点布局；建立农产品自动化销售专区。二季度：完成农产品分级分拣包装中心分选设备调试；完成陌农帮农产品商贸物流项目网点打造；推进鑫美联生活超市改造装修。三季度：完成陌农帮农产品商贸物流项目物流网点互联；构建完成完整的乡村振兴特色产业链。四季度：完成农产品分级分拣包装中心、陌农帮农产品商贸物流、鑫美联生活超市升级改造等项目建设。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府 |
| 17 | 提升攀枝花现代服务业产业园等电商园区服务能力，发展壮大电商直播基地。 | 一季度：摸清攀枝花现代服务业产业园、京东（盐边）乡村振兴产业园现状、存在的问题，针对短板提出优化提升方案。二季度：对阳光米易电商产业（直播）基地新业态基地项目进行验收。强化示范作用。带领本地基地学习先进地区经验。三季度：指导基地积极申报第二批省级新业态基地项目。四季度：力争成功申报第二批省级新业态基地项目。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 18 | 推进泽瀚物流冷链配送、田野深加工低温配送中心、正好超市生鲜智慧平台、盐边鲜活农产品集散地冷链项目建设，促进冷链物流各环节有序衔接，畅通产品上行下行渠道。 | 一、二季度：加快推进泽翰物流冷链配送等4个农产品供应链项目建设，开展项目中期评估。三、四季度：督导泽翰物流冷链配送等4个农产品供应链项目建设进度，推进项目全面完成建设，组织开展项目验收工作。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 东区政府、仁和区政府、盐边县政府 |
| 19 | 开展电商人才培训，全年开展培训100场以上，8000人次以上；开展互联网营销大赛。 | 一季度：通过各电商直播基地常态化开展电商人才培训。开展20场以上，培训1200余人次。二季度：计划组织本地电商协会、企业参加省内外各种电商培训班，培训300人次。计划组织互联网营销大赛。常态化开展培训。开展40场以上，培训2500余人次。三季度：结合电商芒果节组织互联网营销大赛。计划招募200余人参赛。结合乡村振兴开展农村电商培训，开展40场以上，培训2500余人次。四季度：通过协会、基地常态化开展培训20场以上，培训1200余人次。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 20 | 产业发展（现代物流）产业发展（现代物流）产业发展（现代物流）产业发展（现代物流） | 推动生产服务型国家物流枢纽建设。 | 一季度：开展生产服务型国家物流枢纽建设布局调研，组建物流枢纽建设运营联盟，修订《攀枝花生产服务型国家物流枢纽建设方案》。二季度：完成2023年度国家物流枢纽建设名单申报工作。三季度：推动保税物流中心（B型）一期项目建设。四季度：启动攀枝花生产服务型国家物流枢纽信息化平台建设。 | 市发展改革委 | 分管领导：罗燕分管科室：产业发展科责任人：张常亮 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会、市经济和信息化局、市交通运输局、市商务局、市自然资源和规划局 |
| 21 | 加快大丽攀铁路建设。 | 一季度：加强与云南省、中铁二院对接沟通，推进大丽攀铁路前期工作，推进大丽攀铁路攀枝花枢纽火车南站并站建设相关工作。二季度：加强与省发展改革委沟通，汇报大丽攀铁路前期工作情况。三季度：配合云南省，争取国铁集团对大丽攀铁路可研报告进行审查。四季度：配合云南省，争取年底前取得大丽攀铁路可研报告批复。 | 市发展改革委 | 分管领导：吴江分管科室：铁路和机场建设管理科责任人：饶彬 | 市自然和规划局 |
| 22 | 加快宜攀高速公路建设。 | 一、二、三季度：按进度推进建设。四季度：建成通车（按5年工期，提前一年半）。 | 市交通运输局 | 分管领导：闵传铮分管科室：市高建办、建管科、交通工程服务中心、交通行政执法支队责任人：韩勇 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会、市自然资源和规划局 |
| 23 | 常态化开行中老国际班列（攀枝花—万象），全年开行20列。 | 一季度：拟定攀枝花常态化开行中老班列的方案。二季度：按方案常态化开行中老班列。三季度：按方案常态化开行中老班列。四季度：按方案常态化开行中老班列。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 市发展改革委、市经济和信息化局、市国资委、攀枝花海关 |
| 24 | 支持企业取得二手车出口资质，实现本地企业二手车出口业务零突破。 | 一季度：组织开展二手车出口业务资质申报工作。二季度：加强与商务厅汇报对接，力争取得二手车出口业务资质。三季度：紧跟取得出口资质企业经营情况，做好服务，指导企业有序开展二手车出口业务。四季度：力争实现二手车出口100辆以上。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 仁和区政府 |
| 25 | 开展“一带一路”进出口商品集散中心招商工作。 | 一季度：积极与省商投、省港投对接，加强项目合作。二季度：招引市场主体。三季度：招引市场主体。四季度：确定项目投资主体。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会、市发展改革委、市经济合作局 |
| 26 | 与5个以上东盟国家建立经贸联系。 | 一季度：加强对外贸企业的跟踪服务，鼓励企业拓展东盟市场。二季度：积极组织企业参加商务厅赴印尼、泰国、老挝开展的经贸活动。三季度：积极组织企业参加中国-东盟博览会，寻找潜在客户。四季度：加强与泰国、越南等东盟国家的贸易往来，建立更加密切的经贸联系。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 27 | 开展同临沧、西双版纳等边境口岸城市的产业互动与通道互联。 | 一季度：选派1-2名领导干部到临沧、西双版纳交流培训。二季度：与临沧、西双版纳等边境口岸城市共同组织中老班列货源，常态化开行中老班列。三季度：推动攀枝花市属国有企业与临沧、西双版纳等边境口岸城市国有企业合作，开行公路货运班车。四季度：攀枝花与临沧、西双版纳等边境口岸城市互相参加两地组织的商贸展会。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 市发展改革委 |
| 28 | 组织10户以上企业参加“川行天下”、东盟国家经贸促进等展会活动。 | 一季度：组织1户企业申报参加第133届广交会。二季度：组织2户企业参加商务厅赴印尼、泰国、老挝开展的经贸活动。三季度：组织4户企业申报参加秋季广交会。四季度：组织5户企业参加进口博览会。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 29 | 产业发展（人力资源）产业发展（人力资源） | 挂牌“四川攀枝花人力资源服务产业园”。 | 一季度：对接人力资源社会保障厅，筹备“四川攀枝花人力资源服务产业园”开园仪式。二季度：举办开园仪式，挂牌“四川攀枝花人力资源服务产业园”。三季度：改造升级“四川攀枝花人力资源服务产业园”，扩大园区建面，提升软硬件设备条件。四季度：东区、仁和区、米易县分别挂牌成立分园区，“四川攀枝花人力资源服务产业园”达到省级人力资源服务产业园验收标准。 | 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江分管科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 | 各县（区）政府 |
| 30 | 提升人力资源服务业产值，人力资源市场主体增至300户以上，人力资源服务业产值增速达18%。 | 一、二季度：完成规上人力资源服务企业产值统计工作。三季度：按照全省统一安排，完成2022年度人力资源服务产业全口径统计调查工作。四季度：着力引进市外人力资源服务企业（机构）来攀入驻或来攀设立子公司（分支机构）。全市人力资源市场主体增至300户以上，人力资源服务业产值增速达18%。 | 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江分管科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 31 | 推动人力资源市场全域开放，与凉山、乐山，丽江、楚雄等地签订人力资源服务战略合作协议。 | 一、二季度：与楚雄、丽江、凉山、乐山签订人力资源协同发展合作协议，推动川西南滇西北、攀西经济区及大小凉山区域人力资源协同发展。三、四季度：与楚雄、丽江、凉山、乐山联合开展线上线下招聘活动，协同开展跨区域劳务派遣、劳务外包、人才输送、创新创业等项目。 | 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江分管科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 32 | 推动四川机电职业技术学院、攀枝花技师学院等国家级高技能人才培训基地形成联盟。 | 一、二季度：开展四川机电职业技术学院和攀枝花技师学院调研交流活动，达成初步合作意向。三、四季度：与四川机电职业技术学院和攀枝花技师学院签订战略合作协议，达成战略联盟关系，推动“园区+基地”模式落地。 | 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江分管科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 | 东区政府 |
| 33 | 产业发展（其他）产业发展（其他） | 全市贷款规模突破1000亿元，存贷比超过70%。 | 一季度：做好绿色金融改革省级试点申报工作。组织开展融资对接周“金融问诊”活动。二季度：组织召开金融形势分析会，加强金融政策及产品推介。三、四季度：持续加强重大项目融资协调服务，推动金融资源回归本地。 | 市金融工作局 | 分管领导：吕斐斐分管科室：金融发展科责任人：段萍萍 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 34 | 推进四川省科技服务业集聚区建设，集中攻关10项钒钛产业“卡脖子”技术，高新技术产业营业收入突破700亿元。 | 一季度：推进四川省科技服务业集聚区建设，配合钒钛高新区指导已立项的集聚区建设试点示范项目尽快实施。二季度：推动领军型人才团队、科研院所企业等各类创新主体联合开展钒钛产业“卡脖子”技术和关键技术攻关 5 项。完成2022集聚区建设试点示范项目立项工作。高新技术产业营业收入突破300亿元。三季度：推进10项钒钛产业“卡脖子”技术和关键技术攻关。配合钒钛高新区指导已立项的集聚区建设试点示范项目实施。四季度：持续推进 10 项钒钛产业“卡脖子”技术和关键核心技术科技攻关取得突破性进展。高新技术产业营业收入突破700亿元。 | 市科技局 | 分管领导：陈宏分管科室：高新科 责任人：陈啟原 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 35 | 项目攻坚项目攻坚 | 新招引投资1亿元及以上重点服务业项目2个以上。 | 一季度：明确服务业招商方向，包装重点项目，梳理目标企业清单。二季度：组织筹备相关推介活动，针对目标区域开展小分队招商。三季度：持续加强与意向企业对接，邀请企业赴攀考察。四季度：落实项目签约。 | 市经济和合作局 | 分管领导：李娟分管科室：经合一科责任人：张睿 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会、市服务业发展领导小组有关成员单位 |
| 36 | 筛选不少于60个市级服务业重大项目予以重点推进。完成重点服务业项目投资50亿元以上。 | 一季度：制定服务业发展年重大项目清单，按季度确定项目形象进度和投资进度。二季度：按照清单节点，督促项目实施进度。三季度：按照清单节点，督促项目实施进度。四季度：督促项目实施进度，总结项目完成情况和投资总额。 | 市商务局 | 分管领导：吕勇分管科室：服务业科责任人：邓武勇 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 37 | 创建四川省服务业高质量发展示范区。 | 一季度：向商务厅了解创建方案和创建条件，跟踪申报方案下发情况。二季度：按照申报方案要求，及时组织县（区）申报。三季度：跟踪省商务厅评审情况，力争评审成功。四季度：评审成功后，推进建设。 | 市商务局 | 分管领导：吕勇分管科室：服务业科责任人：邓武勇 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 38 | 主体培育主体培育主体培育 | 新增规模以上服务业企业25户以上，新增限额以上商贸流通企业63户以上。 | 一季度：向县（区）、钒钛高新区、市级有关部门分解年度目标任务。二季度、三季度：向市税务局动态了解企业营收情况，做好月度升规工作。四季度：集中力量做好年度升规入统工作，完成目标任务。 | 市商务局 | 分管领导：吕勇分管科室：服务业科责任人：邓武勇 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会、市服务业发展领导小组有关成员单位 |
| 39 | 新增从事开采辅助活动，金属制品、机械和设备修理业的规上工业服务业企业3户以上。 | 一季度：摸排规上工业企业中已被统计的从事开采辅助活动，金属制品、机械和设备修理业的企业，了解全市整体从事该项业务的基本情况。二季度：对从事开采辅助活动，金属制品、机械和设备修理业小企业进行摸排，选择小升规培育重点企业。三季度：从已升规的企业中筛查从事金属制品、机械和设备修理业务的企业，培育2家新企业拓展强化该项业务板块。四季度：结合攀枝花的实际情况和企业自身的发展潜力，培育1家从事采辅助活动的规上工业企业。 | 市经济和信息化局 | 分管领导：杨永彬分管科室：运行科责任人：陈中平 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 40 | 实现规上工业企业产销分离6户以上。 | 一季度：摸排全市有产销分离可能的规上工业企业。二季度：瞄准目标，重点培育能实现主辅分离的企业。三季度：力争实现3户规上工业企业产销分离。四季度：力争完成全年6户规上企业产销分离目标任务。 | 市商务局市经济和信息化局 | 分管领导：崔测东、杨永彬分管科室：内贸组、运行科责任人：钱源、陈中平 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 41 | 农民合作社成立农产品销售公司5户以上。 | 一季度：摸排全市农民合作社的基本情况。二、三季度：摸排基础上，动员有条件的合作社成立销售公司。四季度：力争完成全年5户规上企业产销分离目标任务。 | 市农业农村局 | 分管领导：蒋治虎分管科室：职新科责任人：付攀 | 各县（区）政府 |
| 45 | 新增外贸市场主体6户以上。 | 一季度：摸排全市外贸企业情况。二季度：培育2户外贸市场主体。三季度：培育2户外贸市场主体。四季度：培育2户外贸市场主体。 | 市商务局 | 分管领导：黄河记分管科室：外贸组责任人：刘学 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 42 | 培育国家高新技术企业70户、科技型中小企业170户。 | 第一季度：实施国家高新技术企业倍增计划，摸排梳理出2023年国家高新技术企业申报潜力企业。开展国家高新技术企业认定、科技型中小企业入库培训，指导企业做好申报准备。第二季度：组织企业参加2023年第一批国家高新技术企业申报，指导企业开展科技型中小企业申报入库工作。第三季度：组织企业参加2023年第二批国家高新技术企业申报，推进企业申报入库科技型中小企业。第四季度：推进2023年国家高新技术企业申报认定工作，指导企业完成本年度科技型中小企业入库，有效国家高新技术企业达70家，科技型中小企业入库170家。 | 市科技局 | 分管领导：陈宏分管科室：高新科 责任人：陈啟原 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 43 | 重大活动重大活动重大活动 | 举办“第五届攀枝花清凉夏季” 线上主题宣传营销活动。 | 一季度：收集整理夏季文旅活动计划。二季度：撰写“第五届攀枝花清凉夏季”线上主题宣传营销活动方案。三季度：按照活动方案，在微信公众号、微博等媒体平台做好宣推工作，并总结活动成效。四季度：思考谋划第六届清凉夏季活动。 | 市文广旅局 | 分管领导：刘天华分管科室：交流科责任人：邹翔 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 44 | 举办“十四届攀枝花欢乐阳光节”。 | 一季度：谋划十四届欢乐阳光节工作。二季度：确定活动举办县（区）。三季度：策划制定活动方案。四季度：举办第十四届攀枝花欢乐阳光节。 | 市文广旅局 | 分管领导：刘天华分管科室：交流科责任人：邹翔 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 45 | 强化“乐购花城”品牌引领作用，在全市范围内发放餐饮、零售、家电消费券，全年开展消费促进活动不少于400场。 | 一季度：组织2023年“阳光花城”嗨购节（第一期）活动，针对餐饮、零售、家电、家装行业开展促销活动。组织全市商家开展消费促进活动50余场。二季度：计划组织啤酒节活动，与知名啤酒商家合作，在夏季开展餐饮、促销活动。组织全市商家开展夏季消费促进活动150余场。三季度：计划在芒果成熟上市期间组织攀枝花电商芒果节活动，促进芒果、特色农产品线上销售。在中秋、国庆之际组织全市商家开展夏季消费促进活动150余场。四季度：组织全市商家结合年底促消费旺季开展促销活动50余场。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 46 | 组织30户以上的企业参加“味美四川”川派餐饮汇活动展会、中国西部（重庆）国际物流产业博览会、成都智慧产业国际博览会、川渝好物进双城·精品川货重庆展销周、西博会、进博会等各种市外拓展活动。 | 一季度：动员企业做好本年度参展准备工作，对参加本年度参展活动可能性进行预判。二季度：参加武汉食博会、成都智博会。三季度：根据实际情况，组织企业参加西博会、进博会、秋季广交会、川货全国行等展会。 | 市商务局 | 分管领导：崔测东分管科室：内贸组责任人：钱源 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 47 | 举办4项以上省级以上赛事活动，2023年来攀竞训人数达到4000人以上。 | 一季度：制定赛事计划。二季度：到省体育局沟通赛事承办事宜。三季度：举办赛事活动，做好沟通对接及接待服务。四季度：举办赛事活动，做好统计。 | 市教育体育局 | 分管领导：彭格分管科室：体育产业科责任人：肖超 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 48 | 举办国家登山健身步道联赛。 | 一季度：与中国登山协会对接，做好举办赛事的相关准备工作。二季度：对赛事路线和赛事规模等事宜进行实地考察，集中研判，优化方案。三季度：制定赛事举办所需的相关方案，并向中国登山协会正式提交赛事举办申请。四季度：待赛事申办批复同意后，按照赛事组织方案，于12月底前，举办赛事。 | 市教育体育局 | 分管领导：彭格分管科室：社体科责任人：文虹宇 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |
| 49 | 举办攀枝花中医药文化节暨膏方节。 | 一季度：中医药文化、康养等方面产品推广和研制。二季度：中医药文化、康养等方面产品推广和研制。三季度：活动前期筹备。四季度：邀请领导和嘉宾举办开幕式、开展媒体宣传。 | 市卫生健康委 | 分管领导：林天才分管科室：中医药管理科责任人：袁秀红 | 各县（区）政府、钒钛高新区管委会 |

附件2

攀枝花市“2023服务业发展年”重点项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设起止 年限 | 建设内容及规模 | 计划总投资（万元） | 2023年计划 投资（万元） | 2023年目标任务 | 2023年季度节点任务分解 | 责任单位 | 市级重点推进项目（√） |
| 总计：（78个） | 3253888. 85 | 546690.764 |  |  |  |  |
| 一、康养旅游度假类重大项目（18个） | 808330 | 96275 |  |  |  |  |
| 1 | 炳二区足球公 园项目 | 2020-2023 | 项目占地约70亩，建设1块标准十一人制天然草皮足球场，2块标准五人制足球场，1块标准八人制足球场的公园绿地，打造集足球场地开放、体育文化活动承办及足球相关配套服务为一体的足球主题公园。 | 5000 | 1000 | 公园初步成型。 | **一、 投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：300万元三季度进度：300万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：完成4块足球场地建设；二季度进度：完成公园入口服务用房主体建设；三季度进度：完成公园内部2公里步游道建设； 四季度进度：完成绿化等设施建设，公园初步成型。 | 东区政府 | 分管领导：张坤梅 责任单位：东区文广旅局责任人：徐明庆 15181296665 |  |
| 2 | 东华山山地运 动营地 | 2022-2023 | 项目一期起于奥林匹克旁登山步道入口，利用现有森林防火通道基础路基建设复合绿道，止于海德堡后方，绿道长度约6.8公里，宽度为3.5米。另外包括老营盘至海德堡观光电梯、示范段“钢的亭”休闲驿站、林荫休憩点等服务设施。 | 14400 | 7600 | 竣工投用。 | **投资进度**一季度进度：1500万元二季度进度：1500万元三季度进度：3000万元四季度进度：1600万元**二、形象进度**一季度进度：推进伴山咖啡和“钢的亭〃休闲驿站建设；二季度进度：完成老营盘至海德堡观光电梯建设；三季度进度：完善老营盘至海德堡观光电梯示范段、“钢的亭”休闲驿站服务设施；四季度进度：完善林荫休憩点等服务设施建设。 | 东区政府 | 分管领导：张坤梅 责任单位：东区教育和体育局 责任人：许莉 13547621512 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 东区康养旅游住宿接待体系升级工程 | 2022-2024 | 对南山宾馆、攀枝花宾馆、星空露营地等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。 | 11000 | 5000 | 完成南山宾馆、星空露营地2个点位升级改造。 | **一、 投资进度**一季度进度：500万元二季度进度：200万元三季度进度：3500万元四季度进度：800万元**二、 形象进度**一季度进度：完成南山宾馆拆除和星空露营地流浪舱建设工作；二季度进度：完成南山宾馆水电隐蔽布线工程和攀宾消防工程招标工作；三季度进度：完成南山宾馆、攀宾消防空调设施改造，完成星空露营地健身步道、流浪 舱周边配套设施建设；四季度进度：基本完成南山宾馆和星空露营 地两个点位的升级改造建设。 | 东区政府 | 分管领导：张坤梅责任单位：东区文旅局责任人：徐明庆 15181296665 |  |
| 4 | 金华巷旅居康 养综合体 | 2022-2026 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 150000 | 22000 | 完成项目一期2号楼主体 施工、3号楼部分建设。 | **一、投资进度**一季度进度：4500万元二季度进度：5800万元三季度进度：5800万元四季度进度：5900万元**二、形象进度**一季度进度：启动主体施工，项目一期2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程；二季度：项目一期2号楼建设至16层，3号楼建设至7层；三季度：项目一期2号楼建设至24层，3号楼建设至14层；四季度：项目一期2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。 | 东区政府 | 分管领导：王静 责任单位：东区经济合作局 责任人：王冶 13550901183 |  |
| 5 | 银江湖南岸生态修复项目 | 2022-2026 | 项目核心建设内容为金沙江南岸的亲水栈道及附属设施。起点位于渡口桥、止于银江水电站坝前，总长约11.8公里，拟分期建设。 | 14000 | 5000 | 完成项目示范段建设，启 动项目一期南岸御湖花都至小沙坝段7公里各项前期工作，并推进项目建设，滨江栈道基本贯通呈现。 | **一、投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：300万元三季度进度：2150万元四季度进度：2550万元**二、形象进度**一季度进度：完成项目示范段建设，启动项目一期工程勘察，测量，设计工作，启动项目前期要件编制工作；二季度进度：启动项目施工，监理招标及开工前准备工作；三、四季度：推进项目南岸御湖花都至小沙坝段建设。 | 东区政府 | 分管领导：韩德、 高登责任单位：市自然资源和规划局东区分局责任人：李珂18982395448 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 《火红年华》 拍摄基地项目 | 2021-2025 | 依托高家坪《火红年华》拍摄基地，对清香坪至河门口片区老旧小区提档升级改造，开展周边河道整治，建立文旅智慧化体系，通过复原场景，完善旅游基础配套设施，植入体验项目，配套商业业态和休闲娱乐项目，打造研学体验区、商业综合区、休闲观光区等，努力打造成一个闭环式的景点。 | 42000 | 1000 | 加强周边河道整治，改善环境，划分标段实施基地内部子项目建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：100万元二季度进度：300万元三季度进度：400万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：一是开展周边河道施工方案编制、初步设计等工作，二是开展基地内廉洁文化教育建设，三是多渠道招商引资，启动项目投资成本核算，开展项目前期各项工 作；二季度进度：一是开展周边河道施工图设计等前期工作，二是积极向上争取配套资金，启动项目建设方案等程序；三季度进度：开展周边河道整治施工； 四季度进度：继续开展周边河道整治施工及养护工作。 | 西区政府 | 分管领导：赵颖 责任单位：西区文化广播电视和旅游局责任人：李春南 13882331398 |  |
| 7 | 沿江景观打造 项目 | 2022-2025 | 开展拉罗箐河堤水系治理及景观提升，打造拉罗箐河湿地公园，开发建设花卉苗圃基地、休闲健身步道、水上运动项目、金沙滩文旅项目等，完善配套路网建设。对金家村土地进行整理，建设嘴嘴鸡生态农庄，为观光游客提供休闲、就餐、农事体验等。 | 113000 | 1575 | 开展庄上村苗木一期建，推进花卉苗木园及配套设施建设，开展苗 木养护管理。推进嘴嘴鸡农庄建设，为观光游客提供休闲、就餐、农事体验一体服务。开展拉罗箐河道治理、拉罗河湿地公园建设，改善水环境质量，维护人民群众环境权益，更好地满足群众生产生活的高品质需求。 | **一、 投资进度**一季度进度：245万元二季度进度：200万元三季度进度：580万元四季度进度：550万元**二、 形象进度**一季度进度：开展庄上村沿江苗木基地一期建设，花卉苗木园及配套设施建设；二季度进度：庄上村沿江苗木基地开展苗木养护。开展嘴嘴鸡农庄基础建设；三季度进度：完善嘴嘴鸡农庄配套设施建设。开展拉罗箐河道治理和拉罗河湿地公园建设；四季度进度：继续开展拉罗河湿地公园及配套设施建设。 | 西区政府 | 分管领导：蒋莉娟 责任单位：西区格里坪镇人民政府 责任人：刘颖 15182712815 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 溪驻山宿民俗 文化村 | 2023-2024 | 项目占地约120亩，建设含约6000平方米的可经营 民宿，包含15个独立院落，配置餐厅、咖啡厅，半山书院、烘焙室、阳光浴池、健身房、茶室、会客厅、影院、文化交流室等设施，周边配套80亩的植 物园、园林景观、现代生态农业园，20亩生态停车场、步道、鱼戏莲田、青春营地等。 | 10000 | 1500 | 完成红湾溪驻泉水沟景观项目，打造3套独立院落。 | **一、 投资进度**一季度进度：300万元二季度进度：500万元三季度进度：500万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：完成溪驻泉水沟景观设计，完成1-4号主题民宿施工图设计，实施十里尘外星空露营地建设；二季度进度：完成1-4号主题民宿房屋流转并启 动主体工程建设。启动溪驻泉水沟景观项目建设，完成里尘外星空露营地（农户自建） 建设，并投入使用；三季度进度：完成溪驻泉水沟景观建设。完成4 套民宿主体工程建设，启动室内装修；四季度进度：完成4套民宿内部装修和院内景观 打造。 | 仁和区政府 | 分管领导：李群责任单位：区文广旅局责任人：王志平13882311519 |  |
| 9 | 仁和区普达网 球中心建设项 目 | 2022-2023 | 新建“美网”标准网球馆2个，含6片网球场地。 | 1200 | 800 | 完工投入使用。 | **一、 投资进度**一季度进度：150万元二季度进度：250万元三季度进度：200万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：完成一号馆主体建设；二季度进度：完成一号馆装修并投入使用，进行二号馆主体施工；三季度进度：完成二号馆主体建设；四季度进度：完成二号馆装修，全部完工投入使用。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区教体局责任人：文波 13982381916 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 金沙江大峡谷旅游度假区项 目 | 2022-2023 | 接续推进农家温泉示范户建设，优化提升金沙江大峡谷观景区，开展风车公园、拉鲊片区建设，持续放大资源优势，实质性开发建设金沙江大峡谷旅游度假区。 | 1500 | 1000 | 全力推进金沙江大峡谷 旅游度假区1.0版古渡温泉休闲游项目建设，打造农家示范户3户。规划金沙江大峡谷主题游览线路。开展招商引资。 | **一、投资进度**一季度进度：200万元 二季度进度：100万元 三季度进度：0万元 四季度进度：700万元**二、形象进度**一季度进度：推进3户农家温泉示范户建设。完 成金沙江大峡谷旅游度假区拉鲊片区打造方案。完成金沙江大峡谷观景区、风车公园等项目策划方案；二季度进度：完成3户农家温泉示范户建设并投 入运营。完成金沙江大峡谷观景区玻璃观景 台提升设计，综合观景台、停车场、旅游厕所、风车公园等项目施工图设计并启动建设，启动金沙江大峡谷拉鲊片区项目建设；三季度进度：有序推进金沙江大峡谷观景区、 风车公园、拉鲊片区各项目建设；四季度进度：完成金沙江大峡谷观景区、风车公园、拉鲊片区项目建设。 | 仁和区政府 | 分管领导：李群责任单位：区文广旅局责任人：王志平13882311519 |  |
| 11 | 迤沙拉文旅融合示范项目 | 2023年 | 实施迤沙拉重点项目建设。挖掘、整理、包装和开发迤沙拉历史文化资源。强化景区运营管理，提升管理效能。 | 2180 | 800 | 完成星空公园项目建设和精品民宿施工图设计并启动工程建设。 | **一、投资进度**一季度进度：100万元 二季度进度：300万元 三季度进度：300万元 四季度进度：100万元**二、形象进度**一季度进度：编制迤沙拉文旅融合示范项目实施方案。完成红椿树观景台、游步道、停车场旅游厕所施工图设计。编制星空公园、标识标牌、景观小品建设方案。启动文创产品 设计。开展“图说迤沙拉”宣传画册资料收集、舞台剧节目创编、精品民宿招商工作。二季度进度：完成红椿树观景台及游步道、停车场旅游厕所、星空公园施工图设计并启动项目建设。完成文创产品设计并投入制作。 完成“图说迤沙拉”宣传画册组稿。完成舞台剧创作并启动排演。完成标识标牌、景观小品建设。持续开展精品民宿招商工作，力争引进企业投资建设。三季度进度：完成红椿树观景台及游步道、停车场旅游厕所等项目建设。持续推进星空公园项目建设，启动精品民宿施工图设计。四季度进度;完成星空公园项目建设。完成精品 民宿施工图设计并启动工程建设。 | 仁和区政府 | 分管领导：李群责任单位：区文广旅局责任人：王志平 13882311519 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 金杯半山·米 易太阳谷康养 旅游度假区项 目 | 2018-2025 | 景观大道6.8公里，游客接待中心1.2万平方米，康养中心0.86万平方米，太阳广场及周边花海景观区域150余亩，康养栈道3.5公里，农业院士工作站等。 | 200000 | 5000 | 完成千番秋色B区部分景 观打造工程；完成康养中心内部装修工程；完成康养栈道二期建设；持续打造花山果海等市政景观。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：1600万元三季度进度：1400万元 四季度进度：1000万元**二、 形象进度**一季度进度：完成康养中心墙体工程；持续打造花山果海等市政景观；二季度进度：启动B区部分景观建设工程；持续推进康养中心内部装修工程；启动康养栈道二期建设，持续打造花山果海等市政景观；三季度进度：推进千番秋色B区部分景观打造工程；持续推进康养中心内部装修工程；持续康养栈道二期建设，持续打造花山果海等市政景观；四季度进度：完成B区部分景观打造工程；完成康养中心内部装修工程；完成康养栈道二期建设；持续打造花山果海等市政景观。 | 米易县政府 | 分管区领导：袁华嵘责任单位：米易县文广旅局责任人：金永18314592314 | √ |
| 13 | 米易县“一品 安宁”四星级 标准酒店项目 | 2021-2024 | 总建筑面积约26814平方米，主要建设康养度假主题商业街、四星级标准及以上酒店及康养住宅。 | 30000 | 6000 | 完成酒店主体建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：800万元 二季度进度：1200万元 三季度进度：1800万元 四季度进度：2200万元**二、 形象进度**一季度进度：完成酒店主体工程建设的50%；二季度进度：完成酒店主体工程建设的70%；三季度进度：完成酒店主体工程建设85%；四季度进度：完成酒店主体工程建设。 | 米易县政府 | 分管领导：朱新 责任单位：米易县经合商务局 责任人：段京川 13547626468 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 米易县省级阳 光城康养度假 区公共体育建 设项目 | 2023-2024 | 建设全民健身中心（小型体育综合体）1座，新建标准篮球场及配套设备设施、功能管理房；建设贤家体育场，新建400米标准运动场（含11人制足球场）、篮球场、排球场各3片及其他附属设施；实施体育设施进社区建设，新建河西社区、城南社区福园小区篮球场各1个、新北社区阳光运动主题公 园及其他附属设施；新建白马镇全民健身中心，5人制社会足球场1个，篮球、排球通用球场1个及其他附属设施。 | 5050 | 1500 | 2023年上半年完成工程方案设计等前期工作及招标工作。2023年下半年开工建设县级全民健身中心（小型体育综合体）、贤家体育场项目开工建设，完成白马镇全民健身中心建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：300万元二季度进度：100万元三季度进度：400万元四季度进度：700万元**二、 形象进度**一季度进度：贤家体育场项目方案设计等工作；二季度进度：县级全民健身中心（小型体育综合体）方案设计，完成攀莲镇实施体育设施进社区建设项目设计，完成白马镇全民健身中心设计；三季度进度：完成县级全民健身中心（小型体育综合体）招标，完成攀莲镇体育设施进社区建设项目招标，完成白马镇全民健身中心招标；四季度进度：县级全民健身中心（小型体育综合体）开工建设，贤家体育场项目开工建设，完成白马镇全民健身中心建设。 | 米易县政府 | 分管领导：袁华嵘 责任单位：米易县教体局责任人：谭义洪 13982335856 |  |
| 15 | 红格体育运动 中心 | 2023-2024 | 项目占地面积约188亩，建设以棒垒球为主兼顾足球运动的红格体育运动中心，配套体育公共服务设施及道路管网等基础设施。 | 19500 | 1000 | 开工建设。 | 1. **投资进度**

一季度进度：0万元 二季度进度：100万元 三季度进度：200万元 四季度进度：700万元**二、 形象进度**一季度进度：完成EPC招标； 二季度进度：启动施工图设计； 三季度进度：完成施工图设计； 四季度进度：开工建设。 | 盐边县政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：红格度假区管委会、盐边县教育和体育局、 盐边发展集团 责任人：谭亮 13198608002 | √ |
| 16 | 昔格达田园综 合体项目 | 2023-2024 | 在红格镇项目区内道路、水系等基础配套完善；村庄风貌改造；产业提档升级。 | 6000 | 2000 | 开工建设。 | 1. **投资进度**

一季度进度：0万元 二季度进度：100万元 三季度进度：200万元 四季度进度：1700万元**二、 形象进度**一季度进度：完成前期手续办理； 二季度进度：启动施工图设计； 三季度进度：完成施工图设计； 四季度进度：开工建设。 | 盐边县政府 | 分管领导：李晓波 责任单位：盐边县农业农村局 责任人：杨倬 15390312919 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 红格国际运动康养•温泉度假区文旅项目提档升级 | 2023 | 在红格国际运动康养•温泉度假区内实施大笮文旅融合园区提升；建设半山温泉公园项目（含温泉体验、咖啡休闲等功能的野奢型半山温泉汤屋）；启动小跳公园二期、太阳湖休闲露营基地建设。 | 68170 | 9000 | 竣工投用。 | **一、 投资进度**一季度进度：400万元二季度进度：2400万元三季度进度：3600万元四季度进度：2600万元**二、 形象进度**一季度进度：启动大窄文旅融合园区提升项目建设和半山温泉公园规划设计；二季度进度：推进大笮文旅融合园区提升项目建设，启动半山温泉公园建设；三季度进度：实施小跳公园二期，推进老温泉提档升级项目建设；四季度进度：完成小跳公园二期，完成半山温泉公园项目建设。 | 盐边县政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：县文广旅局责任人：周文杰 15182742236 |  |
| 18 | 攀枝花三线建 设文化旅游融 合发展示范项 目 | 2020-2026 | 该项目包括三线建设干部学院、三线建设博物馆、三线文化广场等子项目。其中三线建设干部学院建设规模为5.8万平方米，包括教学行政楼、三线文化研究中心、文化活动中心、大堂及餐厅、学员宿舍。三线精神文旅体验区建设规模约为11.2万平方米，包括三线文化广场、纪念碑、地下车库、商业、道路改线、隧道下穿三线大道上盖。 | 170000 | 20000 | 文旅体验区三线文化广、南北大通道及南侧上盖公园完工。 | **一、 投资进度**一季度进度：4000万元二季度进度：4000万元三季度进度：6000万元四季度进度：6000万元**二、 形象进度**一季度进度：文旅体验区完成加筋土挡墙50%，南北大通道基础100%，结构10%； 二季度进度：文旅体验区完成加筋土挡墙和大通道结构100%、绿化施工50%；三季度进度：文旅体验区完成大通道装修50%及绿化施工100%；四季度进度：完成文旅体验区大通道装修及照明系统，全面完工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管区领导：周佳 责任单位：钒钛社会管理局 责任人：边威 13547600286 | √ |
| 二、商业贸易类重大项目（15个） | 201453 | 74920 |  |  |  |  |  |
| 19 | 坤牛螺丝嘴汽 车驿站 | 2022-2023 | 该项目位于螺丝嘴，计划用地约1.8亩，建设服务攀钢集团运输和对外经营的加油站及配套设施、新能源车充电桩。 | 1856 | 1800 | 完成加油站建设，投入运营。 | **一、投资进度**一季度进度：100万元二季度进度：800万元三季度进度：600万元四季度进度：300万元**二、形象进度**一季度进度：开展供地前期手续；二季度进度：取得土地；三季度进度：开工建设；四季度进度：加油站建成并投入运营。 | 东区政府 | 分管领导：王静责任单位：东区商务局责任人：郑强13882352505 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 攀枝花市“一 带一路”进出 口商品集散中 心展示消费中 心 | 2023-2024 | 项目建设面积3万平米，建设国际农产品展销中心、进口商品直销中心、花卉展销中心、商业及配套，内设东南亚馆、云南馆、欧洲馆、双城经济圈 馆、中亚西北馆。集展示直销、商品品鉴、观光购物、品牌推介、客户洽谈、看样订单、跨国采购和电子商务等功能于一体。打造区域消费高地和城市新地标。 | 18590 | 9000 | 启动项目建设。 | **一、投资进度**一季度进度：300万元二季度进度：1000万元三季度进度：4000万元四季度进度：3700万元**二、形象进度**一季度：开展项目前期；二季度：进场施工；三季度：完成工程量30%并同步启动招商；四季度：完成招商工作并完成工程量的50%。 | 东区政府 | 分管领导：王静责任单位：东区商务局责任人：龙迪13547602521 |  |
| 21 | 中国供销·星 悦地下空间开 发项目 | 2023-2025 | 项目位于攀枝花大道东段（西起三线大道北段东至立新巷），全长1000米，总建筑面积约21000平方米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 45000 | 10000 | 启动项目建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：0万元三季度进度：3000万元四季度进度：7000万元**二、 形象进度**一季度进度：启动供地前期准备工作，对现状进行地勘，制定施工方案和业态规划方案；二季度进度：完成供地，启动项目建设手续办理；三季度进度：完成施工相关手续办理； 四季度进度：启动项目一期建设。 | 东区政府 | 分管领导：王静责任单位：东区商务局 责任人：龙迪 13547602521 |  |
| 22 | 攀钢集团生活公司预制菜生产基地项目 | 2023 | 新建生产厂房和生产车间6000平米，增设卫生间、 展厅、会议室、职工休息室等。安装清洗、沥水、切配生产线两套；热食加工设备等；购置装卸搬运机械设备、连续输送机械设备、检测计量机械设备、分货拣货机械设备、流通加工机械设备等；安装供电系统、制冷系统、安装监控系统、排水系统，安装环氧树脂地坪面，墙面、顶面玻镁板饰面。修建高温库2个、低低温库6个。 | 1400 | 1400 | 建成投入运营。 | **一、投资进度**一季度：300万元二季度：800万元三季度：200万元四季度：100万元**二、形象进度**一季度：启动面点加工中心建设；二季度：面点加工中心建成投入运营，启动糕点（月饼）净化车间和切配加工中心建设；三季度：糕点（月饼）净化车间建成投入运营；四季度：切配加工中心建成并投入运营。 | 东区政府 | 分管领导：王静 责任单位：东区商务局 责任人：龙迪 13547602521 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 新能源汽车城 项目 | 2022-2025 | 主要建设办公楼，充换电站，撬装式变电站，新能源商用汽车销售、维修、保养及新能源汽车组装等。 | 10000 | 1500 | 开展办公配套设施建设，建设光伏发电、储电、充电试点，完善充换电站建设，开展新能源商用车推广运用。 | **一、 投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：200万元三季度进度：400万元四季度进度：700万元**二、 形象进度**一季度进度：开展办公配套设施建设；启动光伏发电建设；二季度进度：启动储电设备采购、安装； 三季度进度：完善充换电站建设，启动新能源商用车推广运用；四季度进度：开展新能源车推广运用。 | 西区政府 | 分管领导：吴伟责任单位：西区商务局责任人：张华苓13419329720 | √ |
| 24 | 蜀物攀枝花智慧现代产业园 | 2023-2024 | 项目计划总投资2.2亿元，规划总用地面积 132875.30平方米，主要建设攀枝花市钢材加工交易市场和相关仓储物流设施 | 22000 | 10800 | 完成项目主体建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：3000万元三季度进度：4600万元四季度进度：3200万元**二、 形象进度**一季度进度：开展部分仓库基础开挖；二季度进度：开展部分仓库基础浇注，启动部分构筑物建设；三季度进度：继续开展各构筑物主体施工； 四季度进度：开展配套设施建设。 | 西区政府 | 分管领导：吴伟 责任单位：西区商务局责任人：张华苓 13419329720 | √ |
| 25 | 汽车产业服务 聚集区项目 | 2023 | 天宇汽车展销体验馆、联合新能源汽车用户中心、汽车文化广场、二手车交易市场智慧化体系建设。 | 3320 | 3320 | 三季度完成建设，开展项目验收。 | 1. **投资进度**

一季度：950万元 二季度：1650万元 三季度：720万元**二、 形象进度**一季度：完成二手车展厅及汽车生活广场的方案设计和外检办公室、外检休息区升级改造，完成华为HES体验店和汽车主题酒店工程量的85%，推进摩托车专营店和汽车主题街区建设，完成上汽大众新能源汽车用户中心展厅、车间、装饰美容中心和上汽大众卫星店体验中心硬件建设；二季度：完成天宇汽车展销体验馆、联合新能源汽车用户中心、汽车文化广场、二手车交易市场智慧化体系建设、东创•仁和湾特色街区5个项目建设；三季度：开展汽车产业服务聚集区项目验收。 | 仁和区政府 | 分管领导：李海 责任单位：区商务局责任人：何永清 13980343006 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 仁和区启禾城 市中央仓项目 | 2023-2024 | 该项目占地约44亩，建筑面积约20000平方米的中央厨房工厂。成品餐、预制菜、生产线，冷链、热链配送系统，生鲜物流仓储、配送。 | 8000 | 3000 | 购买土地，启动前期招投标，开展前期场坪工作。 | **一、投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：0万元三季度进度：1400万元四季度进度：1600万元**二、形象进度**一季度进度：项目拟选址；二季度进度：项目调规事宜；三季度进度：项目拿地；四季度进度：项目启动招投标及开工建设。 | 仁和区政府 | 分管领导：李兆兵 责任单位：区经合局责任人：李春玲15808113375 |  |
| 27 | 东创仁和•悦 光岛项目 | 2023-2024 | 商业部分建筑面积7.3万平方米，项目整体建筑融合了北欧风貌、生态景观、建筑美学、地域文化等特色元素，打造集休闲、旅游、购物、体验于一体的潮玩集聚地和文化旅游集散地、独具魅力的北欧风情街。 | 4500 | 4500 | 启动入驻业态装修、边坡绿化打造，年底开业运营。 | **一、投资进度**一季度：1000万元二季度：1000万元三季度：1500万元四季度：1000万元**二、形象进度**一季度：启动14家入驻业态装修及边坡绿化设计，正在进行移置树木放线定点、完善优化细节；二季度：完成边坡绿化设计，完成基础结构整理和部分植草植被工程，加快业态装修进程；三季度：完成边坡风景优化打造；洽谈招引品牌商家，部分业态（华为全系、中餐、火锅、酒吧、茶坊、咖啡、绿儿米线）试营业，做好开业前期准备；四季度：加大主题营销力度，年底开业；启动礼宴厅、会议厅、儿童游乐中心规划及方案设计。 | 仁和区政府 | 分管领导：李海 责任单位：区商务局责任人：张兵 13982338666 |  |
| 28 | 仁和区时尚消 费圈区域打造 项目 | 2023-2025 | 围绕银泰城、同乐世界、华芝生活广场等区域打造时尚烟火消费地，改造范围约360000平方米，包括改造人行道、市政管网、景观绿化、夜景亮化、完 善四十九片区小区内及与小区直接相关的水、电、 气、路等基础设施，涉及楼栋7栋，住户226户，建筑面积4.1万平方米。 | 3000 | 1500 | 完成市政基础设施、绿化及夜景亮化等改造。 | **一、投资进度**一季度：300万元 二季度：300万元 三季度：500万元 四季度：400万元**二、形象进度**一季度：开工建设；二季度：完成总工程量的20%；三季度：完成总工程量的30%；四季度：完成总工程量的50%。 | 仁和区政府 | 分管领导：陈清春责任单位：区住建局责任人：邹泽亚13398461392 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 盐边县农产品 供应链体系建 设项目 | 2022-2023 | 该项目包括红格田野果蔬深加工低温配送中心建设 和惠民鲜活农产品集散地冷链设施设备建设。 | 2000 | 1900 | 完成调试并投入使用。 | **一、 投资进度**一季度进度：300万元二季度进度：500万元三季度进度：110 0万元四季度进度：0万元**二、 红格田野果蔬深加工低温配送中心建设形象进度**一季度进度：完成速冻间、打包间3个共800立方、冷冻库1个2100立方建设；二季度进度：完成配套包装生产线设备、真空打包机等其他附属设备配备； 三季度进度：完成调试并投入使用； 四季度进度：完成项目建设。**三、 惠民鲜活农产品集散地冷链设施设备建 设形象进度**一季度进度：完成冷冻库800立方米，冷冻配套钢架、冷冻盘一批建设；二季度进度：完成冷链包装设备1套，冷链包装车间300立方米建设；三季度进度：采购冷冻榨汁设备和冷藏运输车1辆；四季度进度：完成项目建设。 | 盐边县政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：盐边县经合商务局 责任人：罗洪伟 15196513688 |  |
| 30 | 天星湖邻里生 活项目（2#、 5#） | 2022-2024 | 天星湖2#楼建筑面积为1223平方米，为餐饮美食中 心；5#楼建筑面积为1096平方米，为精品书咖和休闲中心。 | 2000 | 1000 | 2#楼正式营业；5#楼完成装修工作和设备安装工作。 | **一、 投资进度**一季度进度：100万元二季度进度：400万元三季度进度：400万元四季度进度：100万元**二、 形象进度**一季度进度：2#楼进行屋顶装修，5#楼完成装修方案设计并做装修准备工作；二季度进度：2#楼完成室内装修，5#楼开始进场装修；三季度进度：2#楼完成所有装修，开始试营业，5#楼开展室内、屋顶装修工作； 四季度进度：2#正式营业，5#楼完成所有装修工作和设备安装工作. | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：许文静 15182736258 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 蓝花楹邻里服 务中心 | 2021-2023 | 项目用地面积约8.5亩，总建筑面积16154血，拟建成以汽车主题为基础，集儿童教育培训、互动游乐 体验，邻里休闲生活服务于一体的特色目的消费中心。 | 15587 | 2000 | 项目完成建设，开展对外招商工作，力争12月底试运营。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：500万元三季度进度：300万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：项目主体完工；二季度进度：项目装修，并进行招商； 三季度进度：项目装修，并进行招商；四季度进度：招商完成后试运营。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：李婷玉 15892571336 |  |
| 32 | 钒钛高新区酒 店建设项目 | 2021-2023 | 项目包括：1. 水润花城精品商务酒店建设。
2. 阳光花城希岸酒店建设。
3. 花城里商务酒店建设。
4. 阳光花城城市便捷酒店建设。
 | 14200 | 3200 | 四个项目建设完成并投入试运行。 | **一、 投资进度**一季度进度：600万元二季度进度：900万元 三季度进度：1200万元 四季度进度：500万元**二、 水润花城精品商务酒店形象进度**一季度进度：项目室内装修；二季度进度：项目室内装修，客房布置等； 三季度进度：开展运营筹备工作；四季度进度：项目试运营。**三、 阳光花城希岸酒店、花城里商务酒店形象进度**一季度进度：进行建筑验收交付等工作；二季度进度：开展装修设计等工作；三季度进度：开展装修工作，力争完成60%装修总工程量；四季度进度：完成装修及清理工作，开展试营业。**四、 阳光花城城市便捷酒店**一季度进度：开展装修设计等工作，并先期进行部分装修工作；二季度进度：开展装修工作，力争完成90%装修总工程量；三季度进度：完成装修及清理工作，开展试营业。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：许文静 15182736258 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 鑫洋•时代之 心（城市生活 美学中心） | 2021-2023 | 项目主要内容有商场、酒店，建筑总面积60960. 32平方米，打造与家居、商业（爱琴海）并驾齐驱，有别于传统家居商场与生活购物中心的第三商业空间，业态涵盖生活家居、精品零售、数码潮品、休闲娱乐、餐饮美食，营造全维度的生活美学中心。 | 50000 | 20000 | 四季度项目建成完工。 | **一、 投资进度**一季度进度：4000万元二季度进度：6000万元三季度进度：10000万元四季度进度：0万元**二、 形象进度**一季度进度：3#楼玻璃幕墙安装完成；1楼酒店外玻璃幕墙安装完成50%；三线大道一侧市政绿化及铺装完成；二季度进度：3#楼公共部分装修完成，消防，通风，人防安装完成；1#楼酒店装修完成50%；三季度进度：3#楼装修和设备安装完成；1#楼酒店装修完成，天燃气，高低压等设备安装完成；亮化和绿化工程完成。四季度进度：项目完工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：李婷玉 15892571336 |  |
| 三、现代物流类重大项目（11个） | 553100 | 61400 |  |  |  |  |  |
| 34 | 泽翰物流攀西 冷链集配中心 | 2023 | 项目建设攀西一级冷链集配中心3000余平米，渔门二级分拨中心500余平米，配套成立商贸运营中心，全市及周边华坪、永仁等区县投建末端站点50 个以上，建立三级冷链配送体系，助力乡村振兴。 | 2000 | 2000 | 完成冷链集配中心建设，建成三级冷链物流体系。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元 二季度进度：500万元 三季度进度：300万元 四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：完成一级和二级冷链集配中心建设；二季度进度：成立商贸运营中心；三季度进度：完成末端站点20个以上； 四季度进度：完成辐射二圈层的冷链配送体系建设和B2B和B2C经营布局，完成末端站点 50个以上。 | 东区政府 | 分管领导：王静责任单位：东区商务局责任人：郑强13882352505 |  |
| 35 | 西南地区综合 仓储 | 2023 | 新建2500平方米钢结构通用成品仓库、400平方米装载作业区、300平方米物料房、3000平方米地面硬化、配套水电设施、150米边坡加固、200米进出道路拓宽及路面铺装。 | 2000 | 2000 | 竣工。 | **一、投资进度**一季度：800万元 二季度：600万元 三季度：500万元 四季度：100万元**二、 形象进度**一季度：完成旧建筑物拆除，开始主体建设；二季度：场地配套设施开始建设； 三季度：道路设施及外围配套； 四季度：竣工投入使用。 | 东区政府 | 分管领导：童勇 责任单位：弄弄街道责任人：汪艳 18782388998 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 西区物流基础 设施建设项目 | 2022-2025 | 建设物流园区至工业园区物流大道，共2.8公里；整合物流资源，降低成本，持续优化提升覆盖区、镇、村三级的农村物流网络。积极组织农村客运企业和西区邮政共同协商开通物流服务，推动“运邮结合”。 | 14500 | 1000 | 开展工业园区物流大道建设前期准备工作。做好“金通工程”样板县创建工作。 | **一、 投资进度**一季度进度：100万元二季度进度：200万元三季度进度：300万元四季度进度：400万元**二、 形象进度**一季度进度：开展物流大道可行性研究报告编制等工作；开展“金通工程”样板县创建；二季度进度：开展物流大道征地实物调查；继续开展“金通工程”样板县创建；三季度进度：开展物流大道初步设计和评审工作；四季度进度：启动开展物流大道地勘及相关前期配套工作。 | 西区政府 | 分管领导：蒋莉娟 责任单位：西区农业农村和交通运输局责任人：胡彦杰 13698215325 |  |
| 37 | 攀西矿产品物 流仓储中心工 程项目 | 2021-2025 | 建设10000平方米仓储矿产品中心，完善相关配套设施。 | 7100 | 1200 | 建设5000平方米仓库及完善相关配套设施。 | **一、 投资进度**一季度进度：100万元二季度进度：300万元三季度进度：600万元四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：启动场地硬化；二季度进度：启动仓库建设； 三季度进度：开展仓库建设； 四季度进度：完善仓库建设及相关配套设施0 | 西区政府 | 分管领导：吴伟责任单位：西区商务局责任人：张华苓13419329720 |  |
| 38 | 攀枝花市西区 乐恩凯帝达再 生资源有限责 任公司废旧汽 车拆解回收及 汽车零部件再 制造项目 | 2022-2025 | 项目计划总投资约23000万元，占地面积100亩，年拆解废旧汽车1万辆以上，并开展“五大总承”再制造、智慧生产线和大数据交易平台。 | 23000 | 1500 | 完成一期废旧汽车拆解厂房主体建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：300万元三季度进度：400万元四季度进度：600万元**二、 形象进度**一季度进度：开展厂房基础浇注及养护； 二季度进度：开展厂房主体施工； 三季度进度：继续开展厂房主体建设； 四季度进度：开展配套设施建设。 | 西区政府 | 分管领导：吴伟 责任单位：西区商务局责任人：张华苓 13419329720 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 攀枝花金沙江 智慧物流商贸 城项目 | 2021-2024 | 项目将建成现代化智慧冷链体系，涵盖商贸、仓储、物流、智慧运营管理及展览展示等全产业链功能。年度目标任务完成一期一批次基础施工。 | 350000 | 12000 | 完成项目1、2、5、7号地块部分内容施工，部分地块启动竣工验收工作。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：3000万元三季度进度：4000万元四季度进度：4000万元**二、 形象进度**一季度：完成部分地块主体施工，启动二次结构施工；二季度：完成部分地块二次结构施工； 三季度：完成部分地块抹灰施工；四季度：完成部分地块施工，部分地块内容达到竣工验收。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区城乡建设开发中心 责任人：盛其钢 13982356665 | √ |
| 40 | 川滇渝智能科技电商物流园项目 | 2022-2024 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区 （存货型库区、流转型库区、流通加工区、冷链仓储区）、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程。 | 50000 | 4000 | 完成主体建筑修建，年底投产运营。 | **一、投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：1000万元三季度进度：1000万元四季度进度：1000万元**二、形象进度**一季度进度：完成主体建筑50%；二季度进度：完成主体建筑修建70%，启动办公楼修建；三季度进度：完成主体建筑修建90%，办公楼修建20%；四季度进度：完成主体建筑修建，办公楼修建50%；启动人员培训，年底投产。 | 仁和区政府 | 分管领导：李海 责任单位：区商务局责任人：张兵 13982338666 |  |
| 41 | 盐边县农产品 物流交易中心 项目 | 2023-2025 | 建设盐边县物流基地及附属配套设施，总建筑面积约75000平方米，主要包括新建冷库、农产品仓储、农产品交易中心、配套商业设施，以及基地周边环境整治与配套道路建设。 | 48500 | 10000 | 完成项目前期手续，开展基础工程施工。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：1000万元三季度进度：4000万元四季度进度：5000万元**二、 形象进度**一、二季度进度：开展红格农产品物流交易清表、场平施工；三季度进度：开展红格农产品物流交易中心仓储和交易中心基础施工；四季度进度：开展红格农产品物流交易中心仓储和交易中心主体施工，并完成20%建设内容。 | 盐边县政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：红格度假区管委会、盐边县农业农村局 责任人：谭亮 13198608002 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 久通240万吨 铁精矿和仓储 物流项目（一 期） | 2023 | 新建铁精粉配矿区、进口矿原矿破碎生产线加工区、仓储物流区临时原材料堆放区及其他临时设施等 6个功能区。 | 12000 | 8000 | 年底完成一期工程建设并投产。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元 二季度进度：2000万元 三季度进度：3000万元 四季度进度：3000万元**二、 形象进度**一季度进度：完成施工设计； 二季度进度：完成土地征拆； 三季度进度：项目开工建设； 四季度进度：完成一期工程并投产。 | 盐边县政府 | 分管领导：刘雨昊 责任单位：盐边钒钛产业开发区管委会责任人：赵福川 18881202888 |  |
| 43 | 攀枝花保税物 流中心（B）型项目（一 期） | 2022-2024 | 总建筑面积7.9万平方米，包括海关综合服务中心、卡口服务区、保税仓储区、查验作业中心仓库、 海关监管综合信息平台及隔离围网、巡逻通道、停车场等。 | 39000 | 15000 | 项目建设期完工。 | **一、 投资进度**一季度进度：3000万元 二季度进度：3000万元 三季度进度：4000万元 四季度进度：5000万元**二、 形象进度**一季度进度：边坡支护工程施工；仓库主体结构施工；二季度进度：综合服务中心、仓库内装施工；查验仓库、外卡口及监控室基础施工； 三季度进度：综合服务中心、仓库内装施工；查验仓库、外卡口及监控室主体结构施工和内装施工；四季度进度：室外场坪及消防、电力和道路工程施工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘延东 责任单位：钒钛科技创新和经济发展局责任人：林林 18090404127 | √ |
| 44 | 攀枝花泽通物 流环保整治项 目 | 2022-2024 | 1. 硬化道路与场地，完善场地排水系统，增设多级沉淀收集池。
2. 进出口增设智能化一体化清洗装置。
3. 增设生活污水一体化处理设施。
4. 将货场区域划分为：集装箱堆货区、散货库房区、综合服务区、火车调车临停区、货车停放区共五个功能区，实行分区精准管理。
5. 完善全场消防管网系统，增加消防水池及泵房。
 | 5000 | 4700 | 完成沉淀池施工，散货库钢结构施工及机电工程安装 | **一、投资进度**一季度进度：500万元二季度进度：1500万元三季度进度：2000万元四季度进度：700万元**二、形象进度**一季度进度：2#沉淀池土建施工，消防水池、消防水泵房土建施工。二季度进度：1#沉淀池土建施工，散货库土建施工，散货库钢结构加工及安装，机电工程安装工作。三季度进度：进行散货库钢结构施工工作、机电工程安装工作。四季度进度：散货库钢结构施工工作，机电工程安装工作。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘延东 责任单位：钒钛科技创新和经济发展局责任人：林林 18090404127 |  |
| 四、教育、卫生类重大项目（12个） | 208874 | 50665. 764 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 攀枝花市第二 十五中小花海 小学新建 | 2022-2024 | 学校占地46.15亩，按48班规划建设，冼东妹校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 6400 | 3500 | 力争年底完成主体工程。 | **一、投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：600万元三季度进度：1000万元四季度进度：1700万元**二、形象进度**一季度：完成施工图设计及审查；二季度：完成投资评审；三季度：进场施工；四季度：完成主体工程。 | 东区政府 | 分管领导：张坤梅责任单位：东区教育和体育局 责任人：严春山 13618168633 |  |
| 46 | 中西医结合康 养示范中心楼 | 2021-2023 | 总建筑面积21829. 41平方米，主要建设中西医结合 康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 8800 | 4400 | 竣工投用。 | **一、 投资进度**一季度进度：800万元 二季度进度：1200万元 三季度进度：1500万元 四季度进度：900万元**二、 形象进度**一季度：完成装饰装修20%； 二季度：完成装饰装修60%； 三季度：完成装饰装修90%； 四季度：计划竣工。 | 东区政府 | 分管领导：张坤梅 责任单位：东区卫生健康局 责任人：余军 18908142189 |  |
| 47 | 攀钢集团总医院门诊及住院综合楼 | 2022-2023 | 新建一栋综合楼，规划面积4.3万平方米，地上裙楼4层，主楼13层，地下1层，本项目拟建设床位 500张。 | 48000 | 20000 | 完成主体工程的50%。 | **一、投资进度**一季度进度：4000万元二季度进度：5000万元三季度进度：5000万元四季度进度：6000万元**二、形象进度**一季度：完成主体工程的10%；二季度：完成主体工程的20%；三季度：完成主体工程的30%；四季度：完成主体工程的50%0 | 东区政府 | 分管领导：高登 责任单位：东区住房和城乡建设局 责任人：赵洲 15983563404 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 攀枝花市西区 教育基础设施 建设项目 | 2021-2025 | 主要建设中小学教学综合楼、运动场、学生食堂及配套设施，新建幼儿园及配套设施。 | 11000 | 3300 | 建设十二中教学综合楼及附属设施、十中学生食堂和运动场，开展西区一、三幼儿园装修等。 | **一、 投资进度**一季度进度：1020万元二季度进度：1580万元 三季度进度：500万元 四季度进度：200万元**二、 形象进度**一季度进度：开展十二中综合教学楼可研报告编制等前期工作；开展十中学生食堂、运 动场建设；开展西区一幼装修设计方案编制 及评审；开展西区三幼装修图纸会审，办理 施工相关手续，进场施工。二季度进度：开展十二中综合教学楼图纸会审及进场施工（基础）；开展十中学生食堂装修；开展西区一幼装修；开展西区三幼装修。三季度进度：开展十二中综合教学楼建设；继续开展十中学生食堂装修及设备采购。四季度进度：开展十二中综合教学楼室外工程建设。 | 西区政府 | 分管领导：蒋莉娟 责任单位：西区教育和体育局 责任人：何平 15390316898 |  |
| 49 | 医养结合服务 能力提升项目 | 2020-2025 | 打造集医疗、康复、护理、养生、训练、娱乐六位一体的攀西医养康复示范中心1个；打造社区卫生服务中心中医药诊室、小儿推拿中心等，配置完善医疗设备，建立远程诊疗机制；在清香坪、河门口、格里坪等片区配套提升养老综合体，提供医养服务床位98张。建设长者餐厅、老年活动室、综合老年服务中心，打造老有所学、老有所乐、老有所为的综合性老年大学，配套实施适老化、无障碍等设施设备。 | 9500 | 1000 | 完成社区养老服务综合体项目及医养结合服务建设竣工验收，设施设备购置，建成运营。 | **一、 投资进度**一季度进度：300万元二季度进度：200万元三季度进度：200万元四季度进度：300万元**二、 形象进度**一季度进度：开工基础建设；开展部分医疗康复设备采购；二季度进度：继续开展施工建设；开展医疗康复设备采购。三季度进度：继续开展施工建设；开展床位配套用品采购；四季度进度：完成施工进度100%，设施设备购置、设施设备安装、竣工验收、达到运营条件。 | 西区政府 | 分管领导：蒋莉娟 责任单位：西区民政局责任人：李印国 18782322916 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 应急广播体系 建设项目 | 2023 | 1. 完善仁和区应急广播体系建设，实现区-乡镇-村-组四级联通。
2. 拓展应急广播体系功能。打通气象、水利等应急信息发布平台。
 | 560 | 556 | 完成10个乡镇、43个村级平台升级改造，150个村（居）小组终端点位安装调试区级初验和市级终验。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：175万元三季度进度：200万元 四季度进度：181万元**二、 形象进度**一季度进度：监理公司比选、第三方检测公司比选、完成项目招标。二季度进度：改造专用机房，升级完成区级平台及等保评测、完成10个乡镇升级改造任务及各部门应用对接。三季度进度：完成43个村级平台升级改造及150个村（居）小组终端点位安装调试。完成 60个村（居）小组终端点位安装调试、区级初验和市级终验。通过第三方检测，达到省局验收要求，实现区-乡镇-村-组四级联动。 | 仁和区政府 | 分管领导：李群责任单位：区文广旅局责任人：何万杰13698216149 |  |
| 51 | 仁和区教育基 础设施建设项 目 | 2022-2023 | 项目包括：1.攀枝花市第六中学运动场改造项目。2.大龙潭乡中心幼儿园建设项目。 | 1348 | 1250 | 完工投入使用。 | **一、 投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：400万元三季度进度：450万元四季度进度：200万元**二、 攀枝花市第六中学运动场改造项目形象****进度**一季度进度：完成设计、审图；二季度进度：完成预算、立项、财评；三季度进度：完成招投标，开工建设； 四季度进度：完工投入使用。**三、 大龙潭乡中心幼儿园建设项目**一季度进度：完成基础施工；二季度进度：完成主体施工； 三季度进度：完成装修投入使用。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区教体局责任人：谢仕元 13548205995 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 仁和区幼儿园 人和甲第分园 建设项目 | 2023 | 对2400平方米的教学楼进行装修改造，新建活动场地1350平方米，购置教学设备设施。 | 2160 | 2160 | 完工投入使用。 | **一、 投资进度**一季度：800万元二季度：950万元三季度：410万元**二、 形象进度**一季度：完成施工招投标开工建设，编制设备设施采购清单；二季度：教学楼进行装修改造，完成设备设施采购；三季度：完成装修改造，设备安装到位，投入使用。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区教体局责任人：谢仕元 13548205995 |  |
| 53 | 盐边县第二人 民医院建设工 程项目 | 2023-2024 | 建设综合性公立医院，面积约4万平方米，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、运动康复中心、体检中心等内容，并配套建设相应的给排水、强弱电等附属工程及设备采购。 | 24000 | 7000 | 开展项目前期工作，开展主体框架施工。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元 二季度进度：2000万元 三季度进度：2000万元 四季度进度：2000万元**二、 形象进度**一季度进度：完成前期手续办理、施工图纸 设计及工地打围等；二季度进度：开展清表、场坪、完成环评； 三季度进度：完成场坪，施工现场“三通”、放线等，并开始部分楼栋实施基坑开挖； 四季度进度：进行主体框架施工。 | 盐边县人民 政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：红格度假区管委会、盐边县卫生健康局 责任人：何远美 13350557996 |  |
| 54 | 米易县新建公 办幼儿园项目 | 2023-2024 | 新建攀莲镇柳溪幼儿园园舍5000平方米。 | 3000 | 3000 | 上半年完成工程方案设计等前期工作及招标工作。2023年9月完成幼儿园基础工程。2023年12月完成溪幼儿园主体建设。 | **一、投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：200万元三季度进度：800万元四季度进度：1000万元**二、形象进度**一季度进度：完成招标前期工作；二季度进度：完成幼儿园工程招标；三季度进度：完成幼儿园基础工程；四季度进度：完成幼儿园主体建设。 | 米易县政府 | 分管领导：袁华嵘 责任单位：米易县教体局责任人：陈文贵 13982340117 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 米易县贤家片 区九年一贯制 学校建设项目 | 2023-2024 | 新建校舍总建筑面积32200平方米，其中教学综合楼建筑面积18200平方米，食堂建筑面积3200平方米，学生宿舍10800平方米，新建运动场27000平方米，围墙1000米，校园道路、绿化等附属工程。 | 20000 | 1000 | 2023年9月前完成工程方 案设计等前期工作及招标工作。2023年四季度开展基础设施建设。 | **一、 投资进度**一季度进度：200万元二季度进度：100万元三季度进度：100万元四季度进度：600万元**二、 形象进度**一季度进度：完成工程方案设计等前期工作；二季度进度：开展招标前期工作；三季度进度：完成工程招标；四季度进度：开展基础设施建设。 | 米易县政府 | 分管领导：袁华嵘 责任单位：米易县教体局责任人：陈文贵 13982340117 |  |
| 56 | 花城新区医院 | 2017-2023 | 项目总建筑面积132604平方米，其中地上建筑面积 100215平方米，地下建筑面积32389平方米。建筑招标内容主要包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、保障系统用房、地下停车场及室外管网、绿化等附属设施建设。 | 74106 | 3500 | 二季度项目完工。 | **一、 投资进度**一季度进度：2000万元二季度进度：1500万元**二、 形象进度**一季度进度：完成项目总投资至97%； 二季度进度：项目完工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：陈元才 责任单位：钒钛自然资源和建设管理局责任人：郑天荣 18008298540 |  |
| 五、科技信息类重大项目（6个） | 272800 | 65130 |  |  |  |  |  |
| 57 | 仁和区智慧城市及社区示范项目 | 2023-2024 | 包含仁和区智慧城市展示中心、指挥调度中心、 普达社区服务中心及公共区域外场感知设备、智慧城市运营平台建设。 | 18900 | 8000 | 完成项目前期手续，启动软硬件建设。 | **一、投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：500万元三季度进度：3500万元四季度进度：4000万元**二、形象进度**一、二季度进度：完成项目备案等前期手续，启动装修工程；三季度进度：启动硬件安装工程；四季度进度：完成装修及硬件安装工程。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区城乡建设开发中心 责任人：殷吉聪 18008295509 |  |
| 58 | 米易县5G无线 覆盖建设项目 | 2021-2025 | 新建或改造5G基站3200个，实现县城和乡镇重点区 域5G覆盖。 | 42600 | 7000 | 累计新建或改造5G基站100 个。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元二季度进度：2000万元三季度进度：2000万元四季度进度：2000万元**二、 形象进度**一季度进度：完善全年进度计划并组织实 施；二季度进度：累计新建或改5G基站30个；三季度进度：累计新建或改造5G基站60个；四季度进度：累计新建或改造5G基站100个。 | 米易县政府 | 分管领导：李红刚 责任单位：米易县经信科技局 责任人：毛成刚 13547631336 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 攀西钒钛科技 产业园项目 | 2020-2024 | 钒钛科技总部办公区及人才公寓区，总建筑面积约 31万平方米，包括业务用房及配套功能区，配套会议中心、服务中心、食堂、停车场、配套公寓等基础设施等。 | 174000 | 40000 | 科技总部办公园区完成主体结构及部分装修，配套设施及室外总坪施工。人才公寓区完成主体结构。 | **一、投资进度**一季度进度：6000万元二季度进度：12000万元三季度进度：12000万元四季度进度：10000万元**二、形象进度**一季度进度：科技总部办公园区主体完成70%，人才公寓区完成主体结构40%。； 二季度进度：开始科技总部办公园区装修，人才公寓区主体结构完成60%；三季度进度：科技总部办公园区装修工程完成50%。人才公寓区主体结构完成90%； 四季度进度：科技总部办公园区装修完成，配套设施及室外总坪施工，人才公寓区完成主体结构。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：陈元才 责任单位：钒钛自然资源和建设管理局责任人：郑天荣 18008298540 | √ |
| 60 | 龙蟒佰利联集 团研究院 | 2023-2024 | 产业园4号楼6-10层装修，设施设备安装。 | 2300 | 1500 | 主体竣工验收后，进行装修、设计、施工。 | **一、投资进度** 一、二季度：0万元三季度进度：200万元四季度进度：1300万元**二、形象进度**一、二季度：投资洽谈；三季度进度：装修方案设计及审查，施工准备；四季度进度：装修施工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局责任人：许文静15182736258 |  |
| 61 | 安宁股份研究 院 | 2023-2025 | 预计用地23亩，对钒钛磁铁矿综合利用、钛金属冶炼及深加工、钒钛危固废、外尾矿渣等钒钛产业相关领域进行研究及处置技术开发。成熟课题的申报 、知识产权申报管理和共享、高质化技术开发利用研究、产业技术服务，为攀枝花市钒钛资源综合利用做好前瞻及技术支撑工作，为长江流域生态治理绿色钒钛产业科技与资本总部经济功能体做准备。 | 20000 | 3630 | 完成设计方案并启动项目前期手续。 | **一、 投资进度**一季度进度：3500万元二季度进度：20万元三季度进度：10万元四季度进度：100万元**二、 形象进度**一季度进度：取得项目用地；二季度进度：完成设计方案初稿； 三季度进度：完善设计方案并报件送审； 四季度进度：启动相关前置手续办理。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：许文静 15182736258 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 中国移动（攀 枝花）阳光大 道信息中心项 目 | 2023-2025 | 本项目占地约11.28亩（7520.94平方米），规划总建筑面积约11371平方米，其中地上建筑面积约 9025平方米，地下室面积约2346m'包含一栋生产调度楼，一栋数据中心楼。数据中心楼总建筑面积约5000平方米，拟采用新型预制模块化方式建设，提供约1200个机架能力。 | 15000 | 5000 | 完成项目前期手续，开展基础工程施工。 | **一、 投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：0万元三季度进度：2000万元四季度进度：3000万元**二、 形象进度**一季度进度：前期手续办理；二季度进度：持续开展相关手续办理；三季度进度：开展场平、清表、土石开挖、坐标放置等工作；四季度进度：开展基础开挖工作，并按照施工计划持续推进。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：刘明芳 责任单位：钒钛经济合作局 责任人：李婷玉 15892571336 |  |
| 六、房地产类重大项目（12个） | 905101.85 | 161500 |  |  |  |  |  |
| 63 | 桃源街片区城市更新-攀商•桃源里 | 2022-2024 | 该项目共计6栋楼，其中1-3#楼为商业楼，4-5#为住宅楼，6#楼为地面车库，总建筑面积为5738平方米。 | 30000 | 6000 | 完成1-6号楼及地下室主 体工程的80%。 | **一、投资进度**一季度进度：500万元二季度进度：1500万元三季度进度：2000万元四季度进度：2000万元**二、形象进度**一季度进度：完成项目1-6号楼场地平整工作；二季度进度：完成项目1-6号楼主体工程的30%；三季度进度：完成1-6号楼主体工程的50%； 四季度进度：完成1-6号楼及地下室主体工程 的80%。 | 东区政府 | 分管领导：高登 责任单位：东区住房和城乡建设局 责任人：赵洲 15983563404 | √ |
| 64 | 炳四区精明增 长开发建设一 曲江新鸥鹏项 目 | 2021-2025 | 新鸥鹏项目位于东区炳四区，一期土地132亩（含 C11、C12、C15地块），总规划用地面积8.70万 ml总建筑面积约为29.91万m，其中地上计容建筑面积为24.43万m；地下建筑面积为5.48万m。 | 100000 | 3000 | 项目1-7号楼主体外装完 成。 | **一、投资进度**一季度进度：500万元二季度进度：500万元三季度进度：1000万元四季度进度：1000万元**二、形象进度**一季度进度：完成项目一期1-7号楼主体工程完工；二季度进度：完成项目1-7号楼主体结构抹灰及窗框栏杆安装完成；三季度进度：项目1-7号外墙施工完成；四季度进度：项目1-7号楼主体外装完成。 | 东区政府 | 分管领导：高登 责任单位：东区住房和城乡建设局 责任人：赵洲 15983563404 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 普达阳光国际 康养度假区基 础设施建设项 目 | 2021-2024 | 包含普达二期道路、公共绿化三期、安置房二期等项目。道路建设规模里程长度约8.943公里；公共绿化三期，总绿化面积约1257048平方米；安置房二期共计17栋，含农贸市场，幼儿园，商业、公寓住宅，酒店等。总建筑面积12.885万平方米。 | 150000 | 20000 | 进行二期道路及安置房建设。 | **一、投资进度**一季度进度：4000万元二季度进度：5000万元三季度进度：5000万元四季度进度：6000万元**二、形象进度**一季度进度：完成二期道路土石方工程60%，安置房二期完成3栋住宅60%；二季度进度：完成二期道路路基建设，安置房二期完成3栋住宅交房；三季度进度：完成二期道路管网及边坡防护施工，安置房二期完成总工程量70%； 四季度进度：完成二期道路路面铺设，安置房二期完成主体结构施工，累计完成总工程 80%。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区城乡建设开发中心 责任人：殷吉聪 18008295509 | √ |
| 66 | 铜锣湾FIC | 2021-2025 | 铜锣湾FIC一期用地共计170.6亩，总建筑面积为230570. 67平方米，是一座集大型购物广场、五星级标准酒店和居住等诸多功能于一体的大规模、综合性、现代化、高品质的标志性商业建筑群。铜锣湾二期打造港式精品美宅，规划总建筑面积 108698. 54平方米，地上建筑面积84678. 94平方米，地下建筑面积24019.60平方米。 | 250000 | 25000 | 完成1号地块部分房屋二 次结构施工。 | **一、投资进度**一季度：5500万元二季度：6500万元三季度：6500万元四季度：6500万元**二、形象进度**一季度:完成1号地块基础施工，启动部分房屋主体结构施工；二季度:完成1号地块部分房屋主体结构施工，启动2、3号地块部分房屋验收工作，启动二期招投标工作；三季度:启动1号地块部分房屋二次结构施工，完成二期招投标工作；四季度:完成1号地块部分房屋二次结构施工，启动二期项目建设。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区城乡建设开发中心 责任人：盛齐钢 13982356665 |  |
| 67 | 华芝·浅水湾 住宅项目 | 2022-2024 | 该项目总建筑面积约19万平方米，含12栋住宅。 | 50000 | 10000 | 完成住宅施工80%。 | **一、投资进度**一季度：2000万元二季度：3000万元三季度：3000万元四季度：2000万元**二、形象进度**一季度：住宅开始施工；二季度：住宅施工完成50%；三季度：住宅施工完成70%；四季度：住宅施工完成80%。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区住建局、区土储中心 责任人：杨明佳 15281209255、张建富13982348013 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 学府华庭项目 | 2022-2025 | 本项目含两栋多层公共建筑、七栋二类高层住宅、 两栋一类高层住宅和地下一层地下车库组成。总建筑面积约63051.84平方米，其中计容建筑面积的 48091. 71平方米，地下建筑面积约14960. 13平方米。 | 44000 | 12000 | 2号楼达到竣工交付条件，3-9号楼主体完工。 | **一、投资进度**一季度：3000万元二季度：3000万元三季度：3000万元四季度：3000万元**二、形象进度**一季度：2号楼完成主体施工30%，3-9号楼完成主体施工10%二季度：2号楼完成主体施工50%，3-9号楼完成主体施工20%；三季度：2号楼完成主体施工70%，3-9号楼完成主体施工60%；四季度：2号楼达到竣工交付条件，3-9号楼体完工。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉 责任单位：区住建局、区土储中心 责任人：杨明佳 15281209255、张建富13982348013 |  |
| 69 | 金科集美阳光 二期项目 | 2021-2023 | 该项目房屋建筑总面积206579平方米，建设楼栋均为住宅楼。 | 10000 | 4000 | 项目主体完工，启动配套设施建设 | **一、投资进度**一季度：1600万元 二季度：1800万元 三季度：300万元 四季度：300万元**二、形象进度**一季度：项目主体完工40%； 二季度：项目主体完工60%； 三季度：项目主体完工80%； 四季度：项目主体完工。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉责任单位：区住建局、区土储中心责任人：杨明佳15281209255、张建富13982348013 |  |
| 70 | 人和甲第住宅 项目 | 2020-2024 | 人和甲第住宅项目总建筑面积约26万平方米，用地面积89982. 51平方米，其中包含20栋住宅。 | 23000 | 10500 | 完成二期主体工程的80%。 | **一、投资进度**一季度：2800万元二季度：3600万元三季度：2100万元四季度：2000万元**二、形象进度**一季度：一期完工；二季度：二期完成主体工程的50%；三季度：二期完成主体工程的70%；四季度：二期主体工程的80%。 | 仁和区政府 | 分管领导：唐光辉责任单位：区住建局、区土储中心责任人：杨明佳15281209255、张建富13982348013 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 泓盛庄园 | 2023 | 规划建设净用地面积为18494.45平方米。总建筑面积37236. 65平方米。 | 18000 | 8000 | 完成建设任务。 | **一、 投资进度**一季度进度：1000万元； 二季度进度：2000万元； 三季度进度：5000万元； 四季度进度：0万元。**二、 形象进度**一季度进度：完成1号楼（酒店）全部主体及2-10号楼（康养住宅）20%主体施工；二季度进度：启动1号楼装修工程，2-10号楼 50%主体施工；三季度进度：完成1号楼60%装修工程，2-10号楼70%主体施工； 四季度进度：完成1号楼全部装修工程，2-10号楼主体封顶。 | 盐边县政府 | 分管领导：宋沛东 责任单位：红格度假区管委会 责任人：谭亮 13198608002 |  |
| 72 | 公园一号 | 2020-2024 | 该项目包含9栋高层，20栋洋房，用地面积为97484.29血，总建筑面积为302659.76血，共计车位1644个。 | 130000 | 50000 | 一期高层精装修，二期洋房主体施工，高层内外抹灰、砌筑及水电安装。 | **一、 投资进度**一季度进度：10000万元 二季度进度：16000万元 三季度进度：15000万元 四季度进度：9000万元**二、 形象进度**一季度进度：一期高层精装修完成40%；二期高层砌筑、二次构件完成70%，洋房一批次主体结构完成，洋房二批次主体封顶； 二季度进度：一期高层精装修全部完成；二期高层主体结构验收完成，洋房一批次内外 抹灰完成70%，洋房二批次砌筑、二次构件完成70%； 三季度进度：高层内外抹灰完成70%，洋房一批次外架拆除完成，洋房二批次内外抹灰完成30%；四季度进度：高层公区装修完成70%，洋房一批次外墙真石漆完成80%，洋房二批次内外抹灰完成、外墙真石漆完成10%。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：陈元才 责任单位：钒钛自然资源和建设管理局责任人：谢慕文 13882300681 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 花蔓邸一期 | 2021-2023 | 包含干E18-R21/2018-02、干E41-G1/2018-02两个地块，兼容商业及住宅两部分：干E18-R21/2018-02地块，用地面积65873.5平方米，用途为住宅用地（R21），兼容商业；干E41-G1/2018-02地块，用地面积1821平方米，用地性质为公园绿地（G1），出让合同明确：该宗地需与干E18-R21/2018-02地块同步设计、同步实施、同步交付使用，保证其公共性，不得进行封闭，除干E18地块车行出入口外，不得在地面上设置任何建筑物，建成后产权无偿移交属地政府。 | 82000 | 4000 | 一期完工。 | **一、投资进度**一季度进度：1500万元二季度进度：1500万元三季度进度：1000万元四季度进度：0万元**二、形象进度**一季度进度：一期除四号楼外二构完成，四号楼桩基及地库完成；二季度进度：一期除四号楼外全部外窗、电气化工程完成，四号楼达到预售节点； 三季度进度：一期消防工程完工； 四季度进度：一期完工。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：陈元才 责任单位：钒钛自然资源和建设管理局责任人：郑天荣 18008298540 |  |
| 74 | 鑫洋•天御城 一期二批次 | 2021-2024 | 用地面积约55亩，总建筑面积约12.07万平方米，建设商品住房共956套。停车数量648辆。 | 18101.85 | 9000 | 项目建成完工。 | **一、投资进度**一季度进度：1500万元二季度进度：3800万元三季度进度：3000万元四季度进度：700万元**二、形象进度**一季度进度：除3#楼外，其余楼栋主体结构完成，砌体工程完成60%，抹灰工程完成 20%；二季度进度：主体结构完成，砌体工程完成，抹灰工程完成60%；三季度进度：抹灰工程完成，园林绿化工程完成60%，外墙装饰工程完成60%；四季度进度：园林绿化工程完成，外墙装饰工程完成，安装工程完成，竣工验收完成。 | 钒钛高新区 管委会 | 分管领导：陈元才 责任单位：钒钛自然资源和建设管理局责任人：郑天荣 18008298540 |  |
| 七、产业融合类重大项目（4个） | 358900 | 45800 |  |  |  |  |  |
| 75 | 攀枝花农商银 行综合楼 | 2020-2023 | 新建一栋营业综合楼，总建筑面积25300平方米。其中，地上19000平方米，地下6300平方米。 | 16400 | 3000 | 二季度完成建设。 | **一、投资进度**一季度进度：1500万元二季度进度：1500万元**二、形象进度**一季度进度：完成度达到75%；二季度进度：完成度达到100%。 | 东区政府 | 分管领导：韩德责任单位：东区财政局责任人：宦福13350542245 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 攀枝花市西区氢能产业示范 项目 | 2023-2028 | 项目拟建设设计规模为500千克/天橇装加氢站1座， 采购五辆氢燃料电池公交车辆用于示范推广，项目选址法巴路华阳煤业用地，该地块占地4.3亩 。站内主要包括加氢工艺主橇及控制方舱及卸车橇，加氢站内的主要设备拟设置1台氢气卸气柱；1台顺序控制盘；选用隔膜压缩机；采用1台双枪加氢机 | 300000 | 10800 | 完成项目前期手续，完成项目主体建设。 | **一、投资进度**一季度进度：0万元二季度进度：1000万元三季度进度：5800万元四季度进度：4000万元**二、形象进度**一季度进度：完成项目可研和初设的编制，启动项目前期办理，完成项目用地收储并签订租赁协议；二季度进度：开展项目建设前期审批手续办理，启动项目基础产坪建设；三季度进度：完成施工相关手续办理并进场施工；四季度进度：完成项目主体建设。 | 西区政府 | 分管领导：郭建勋责任单位：西区经济和信息化局 责任人：洪金祥 18808140762 | √ |
| 77 | 东峰钒钛新能 源汽车智慧低 碳运营中心项 目 | 2023 | 主要建设氢、电一体的重型新能源汽车智能化综合能源补给运维中心、车辆维修养护中心、加氢站及相关智能控制设施。占地约6亩，主要购置重型新能源汽车100辆，建成交流充电桩（舱）20台（套）、直流充电桩（舱）20台（套）。 | 8000 | 8000 | 竣工投用。 | **一、投资进度**一季度进度：1200万元二季度进度：2100万元三季度进度：2200万元四季度进度：2500万元**二、形象进度**一季度进度：完成前期准备工作并开工建设；二季度进度：主体工程建设完成，设备开始入场安装；三季度进度：项目建设完成并进行试运营；11月项目正式投产。 | 仁和区政府 | 分管领导：李兆兵 责任单位：南山管委会责任人：吕明 15892571313 |  |
| 78 | 四川美亚迪光 电科技产业标 准化厂房项目（二期） | 2022-2024 | 项目占地约9.3万平方米，包括新建5栋标准化厂房 11.2万平方米，一层层高均6.0m，二、三、四层均为5.5m，总层高均22.65m。 | 34500 | 24000 | 完成6#-10#厂房收尾工程。 | **一、投资进度**一季度进度：4000万元二季度进度：9000万元三季度进度：6000万元四季度进度：5000万元**二、形象进度**一季度：完成8#、10#厂房部分桩基础，同时启动9#、7#、6#厂房桩基工程；二季度：6月底前完成8#、10#厂房主体建设；三季度：8月底前完成6#、7#、9#厂房主体建设；四季度：完成6#-10#厂房收尾工程。 | 仁和区政府 | 分管领导：汪雪林 、李兆兵 责任单位：区经信和科技局、南山管委会责任人：张曦15181250219 张梅13551745997 |  |

附件3

攀枝花市“2023服务业发展年”

主要经济指标分解表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标名称 | 目标 | 牵头单位 |
| 服务业增加值增速 | 8.5% | 市商务局 |
| 社消零增速 | 10% | 市商务局 |
| 货物进出口总额 | 60.6亿元 | 市商务局 |
| 服务业新增城镇就业占全社会新增城镇就业的比重 | 60% | 市人力资源社会保障局 |
| 服务业税收收入 | 35亿元 | 市税务局 |
| 限额及规模以上服务业市场主体总量 | 700户 | 市商务局 |

攀枝花市“2023服务业发展年”

主要经济指标分解表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 服务业增加值增速目标（%） | 进出口额目标（亿元） | 社消零增速目标（%） |
| 全 市 | 8.5 | 60.6 | 10.0 |
| 东 区 | 8.4 | 35.5 | 9.8 |
| 西 区 | 8.6 | 2.1 | 10.0 |
| 仁和区 | 8.6 | 2.5 | 10.2 |
| 米易县 | 8.6 | 10 | 10.2 |
| 盐边县 | 8.6 | 2. 5 | 10.4 |
| 钒钛高新区 | / | 8 | / |

附件4

攀枝花市“2023服务业发展年”市级部门目标分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 基础指标 | 目标增速（8.5%） | 联系市领导 | 行业主管部门 |
| 第三产业（服务业） |  |
| 1农林牧渔服务业 |  |
| 农林牧渔专业及辅助性活动 | 1.农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增速 | 8.5 | 龙 勇 | 市农业农村局  | 分管领导：蒋治虎责任科室：职新科责任人：石林 |
| 2工业服务业 |  |
| 开采专业及辅助性活动 | 2.开采专业及辅助性活动增加值增速 | // | 任礎军 | 市经济和信息化局 | 分管领导：杨永彬责任科室：运行科责任人：陈中平 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 3.金属制品、机械和设备修理业增加值增速 | 50 |
| 3批发和零售业 |  |
| 批发业 | 4.批发业商品销售额增速 | 12 | 李 明 | 市商务局 | 分管领导：崔测东责任科室：内贸组责任人：钱源 |
| 零售业 | 5.零售业商品销售额增速 | 20 |
| 4交通运输、仓储和邮政业 | 6.铁路运输总周转量增速 | // | 任礎军 | 市经济和信息化局 | 分管领导：杨永彬责任科室：运行科责任人：陈中平 |
| 7.公路运输总周转量增速 | 25 | 唐忠柱 | 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：道路运输管理科、运输服务中心、水运管理科、综合规划科责任人：曾波 |
| 8.水上运输总周转量增速 | // |
| 9.航空运输总周转量增速 | // |
| 10.管道运输业营业收入增速 | // | 任礎军 | 市经济和信息化局 | 分管领导：杨永彬：责任科室：运行科责任人：陈中平 |
| 11.多式联运和运输代理业营业收入增速 | 50 | 唐忠柱 | 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：道路运输管理科、运输服务中心责任人：曾波 |
| 12.装卸搬运和仓储业营业收入增速 | 50 | 唐忠柱 | 市交通运输局（货运站场） | 分管领导：胡湘川 责任科室：道路运输管理科、运输服务中心责任人： 曾波 |
| 13.邮政业务总量增速 | 20 | 李 明 | 市邮政管理局 | 分管领导：毛健鸿责任科室：行业管理科责任人：张倩 |
| 5住宿和餐饮业 |  |
| 住宿业 | 14.住宿业营业额增速 | 30 | 李 明 | 市商务局 | 分管领导：崔测东责任科室：内贸组责任人：钱源 |
| 餐饮业 | 15.餐饮业营业额增速 | 20 |
| 6金融业 | 16.金融机构本外币存贷款余额增速 | 20 | 张 勇 | 市金融工作局 | 分管领导：吕斐斐责任科室：金融发展科责任人：段萍萍 |
| 17.证券交易额增速 | // |
| 18.保费收入增速 | 20 |
| 19.金融机构本外币贷款余额增速 | 25 |
| 7房地产业 | 20.商品房销售面积增速 | 20 | 唐忠柱 | 市住房城乡建设局 | 分管领导：刘汉奇责任科室：房地产市场监管科责任人：郭宋一 |
| 21.房地产业工资总额现价增速 | 20 |
| 8其他服务业 |  |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.电信业务总量增速 | // | 任礎军 | 市经济和信息化局 | 分管领导：胡云建责任科室：信息产业与农产品加工科责任人：付金梅 |
| 23.互联网和相关服务营业收入现价增速 | // |
| 24.软件和信息技术服务业营业收入现价增速 | 25 |
| 租赁和商务服务业 | 25.租赁和商务服务业营业收入现价增速 | 25 | 张 勇李 明许军峰 | 市商务局 | 分管领导：吕勇责任科室：服务业科责任人：邓武勇 |
| 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江 责任科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 |
| 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇责任科室：产业科责任人：孙思 |
| 26.租赁和商务服务业工资总额现价增速 | 25 | 市商务局 | 分管领导：吕勇责任科室：服务业科责任人：邓武勇 |
| 市人力资源社会保障局 | 分管领导：徐洪江 责任科室：人力资源开发科责任人：帅晓敏 |
| 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇责任科室：产业科责任人：孙思 |
| 科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业 | 27.科学研究和技术服务业营业收入现价增速 | 25 | 任礎军 | 市科技局 | 分管领导：陈宏责任科室：高新科责任人：陈啟原 |
| 28.科学研究和技术服务业工资总额现价增速 | 25 | 张 勇李 明任礎军唐忠柱龙 勇许军峰 | 市科技局 | 分管领导：陈宏责任科室：高新科责任人：陈啟原 |
| 市生态环境局 | 分管领导：古云彩责任科室：科财科责任人：徐琰 |
| 市经济和信息化局 | 分管领导：杨永彬：责任科室：运行科责任人：陈中平 |
| 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：综合规划科责任人：王强 |
| 市农业农村局 | 分管领导：蒋治虎责任科室：人事科责任人：罗荣斌 |
| 市自然资源和规划局 | 分管领导：陈盈西责任科室：财务与资金运用科责任人：李涛 |
| 市教育和体育局 | 分管领导：周天兵责任科室：人事科与教师工作科责任人：苟乐 |
| 市气象局 | 分管领导：毛家勋责任科室：业务科（法规科）责任人：罗健 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 29.居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增速 | 25 | 李 明任礎军唐忠柱 | 市商务局 | 分管领导：吕勇责任科室：服务业科责任人：邓武勇 |
| 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：道路运输管理科责任人：曾波 |
| 市经济和信息化局 | 分管领导：胡云建责任科室：信息产业与农产品加工科责任人：付金梅 |
| 30.居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速 | 25 | 市商务局 | 分管领导：吕勇责任科室：服务业科责任人：邓武勇 |
| 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：道路运输管理科责任人：曾波 |
| 市经济和信息化局 | 分管领导：胡云建责任科室：信息产业与农产品加工科责任人：付金梅 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.文化、体育和娱乐业营业收入现价增速 | 35 | 许军峰 | 市新闻出版局 | 分管领导：杨焕春责任科室：新闻出版和电影管理科责任人：李欧 |
| 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇责任科室：产业科责任人：孙思 |
| 32.文化、体育和娱乐业工资总额现价增速 | 35 | 市新闻出版局 | 分管领导：杨焕春责任科室：新闻出版和电影管理科责任人：李欧 |
| 市教育和体育局 | 分管领导：彭格责任科室：体育产业科责任人：肖超 |
| 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇责任科室：产业科责任人：孙思 |
| 水利、环境和公共设施管理业水利、环境和公共设施管理业 | 33.水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增速 | 10 | 任礎军唐忠柱龙 勇许军峰 | 市生态环境局 | 分管领导：古云彩责任科室：科财科责任人：徐琰 |
| 市住房城乡建设局 | 分管领导：罗崇理责任科室：市政管理科责任人：杨亚军 |
| 市交通运输局 | 分管领导：胡湘川责任科室：综合规划科责任人：王强 |
| 市水利局 | 分管领导：徐显德责任科室：规划计划建设科责任人：陈磐 |
| 市城管执法局 | 分管领导：姜伟责任科室：劳退科责任人：张欣、沈怡佳 |
| 市文广旅局 | 分管领导：纵华勇责任科室：产业科责任人：孙思 |
| 教育 | 34.教育业工资总额现价增速 | 20 | 许军峰 | 市教育和体育局 | 分管领导：彭格责任科室：体育产业科责任人：肖超 |
| 卫生和社会工作 | 35.卫生和社会工作工资总额现价增速 | 25 | 李 明许军峰 | 市民政局 | 分管领导：陈延秀责任科室：养老服务科责任人：朱跃红 |
| 市卫生健康委 | 分管领导：胡云霞责任科室：人事与科教科责任人：钟佳云 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 36.公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增速 | 15 | 张 勇 | 市公务员局 | 分管领导：彭晓丽责任科室：公务员一科责任人：谭显著 |
| 市人力资源社会保障局 | 分管领导：荆涛责任科室：工资福利科责任人：凌莉 |
| 市财政局 | 分管领导：李磊责任科室：预算科责任人：徐鹤 |

注：如果2023年服务业增加值核算体系发生变化，将按照新的核算体系重新分解并下发服务业增加值目标任务分解表。

附件5

攀枝花市“2023服务业发展年”

督查考评工作制度

为贯彻落实《攀枝花市“2023服务业发展年”工作方案》，深入细致做好各项工作部署，做到工作部署到哪里，督促检查就到哪里，确保“2023服务业发展年”各项工作落地、落实，特制定本制度。

一、督查考评原则

 坚持目标导向和问题导向，科学合理、重点突出、注重实绩、客观公正开展督查考评，实事求是、统筹规范、协调配合、便捷高效开展督促检查，形成交办、承办、催办、督办、落实、反馈的闭环运行体系。

二、督查考评内容

督查考评的内容为列入《攀枝花市“2023服务业发展年”工作方案》的全部内容，包括重点任务、重大项目、主要指标等，全面考评有关责任单位、县（区）、钒钛高新区的履职尽责情况。

 三、健全督查制度

（一）任务分解制度。《攀枝花市“2023服务业发展年”工作方案》印发3个工作日内，牵头单位再次梳理各行业工作重点，列出时间表、路线图、责任单，及时细化配套措施，明确时间节点，及时协调解决工作推进中的问题，确保工作部署落实到位。

（二）限时报告制度。责任单位每月5日前（法定节假日提前）向市委目标绩效办、市服务业办报告任务落实情况。每季度10日前（法定节假日提前），市服务业办向市委、市政府报告任务进展情况。对市委、市政府领导同志批示、交办事项以及其他督查事项，按要求办结并报告落实情况。

（三）定期调度制度。各责任单位对“服务业发展年”的重点任务实行周研究推动、月分析调度制度。市服务业办实行季考核督导，每季度对服务业相关行业指标运行和重点任务推进情况进行跟踪督办，对工作落实不到位，有关目标任务推进滞后的按规定进行通报、提醒，对督查中发现的问题和提出的整改建议，要盯住不放、加强协调，督促责任单位列出整改问题清单、整改措施清单、整改责任清单，明确时限、挂账整改，并及时反馈情况，坚决防止整改落实走过场、打折扣。重点项目（工作）中为市级领导联系的，按市级领导联系重点项目（工作）进行调度、考评。

 四、强化考核应用

督查考评结果按规定计入单位年度目标绩效考核得分，同时抄送市委组织部，作为领导班子和领导干部考核、干部选拔任用、评先奖优的重要依据。督查考评过程中发现的作风和责任方面的问题按程序移交市纪委监委机关处理。