攀枝花市商务局文件

攀商发〔2025〕9号

攀枝花市商务局

关于印发《攀枝花市现代商贸产业链建设

工作方案》的通知

各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会，市级有关部门：

现将《攀枝花市现代商贸产业链建设工作方案》印发你们，请结合实际抓好贯彻落实。

攀枝花市商务局

2025年2月21日

攀枝花市现代商贸产业链建设工作方案

为深入贯彻落实市委、市政府关于全力推进重点产业建圈强链的安排部署，着力建强现代商贸产业链，加快建设区域时尚消费中心城市，特制定本方案。

一、总体要求

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会精神，认真落实市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，紧紧围绕“加快建设区域时尚消费中心城市”定位，聚焦批发、零售、住宿、餐饮四大行业，坚持政府引导、市场主导、创新驱动、融合发展原则，商文旅体农教康联动，以项目为先导、以企业为抓手、以场景为载体、以活动为平台、以人才为支撑、以流通为基础、以环境为保障，推动现代商贸产业高质量发展。

到2027年，全市批发业销售额突破1200亿元，年均增长6%以上；社会消费品零售总额突破400亿元，年均增长6%以上；外贸进出口总额突破40亿元，年均增长10%以上，区域时尚消费中心城市的支撑更加坚实、商气更加集聚、影响更加广泛、社会更加认同。

二、工作重点

（一）深入开展“重点项目推进攻坚行动”。

坚持大抓项目、抓大项目。集中推进一批示范项目，每年在全市确定一批具有代表性的现代商贸项目作为产业链重点项目，上下联动、市县协同，一项目一专班挂牌推进。招引落地一批引领项目，结合实际科学建立项目招引清单，充分依托大宗工业品、农产品等资源优势，聚焦产业链关键领域和薄弱环节，每年精准招引落地一批引领性强、带动性好的建链延链补链强链项目。动态储备一批成熟项目，精准对接中央、省级政策导向、资金投向，动态包装储备一批前景好、潜力大、成熟度高的项目，每年积极推动一批项目纳入国家、省级项目库。

（二）深入开展“重点企业引育攻坚行动”。

坚持市内本土企业培育和市外重点企业引进两手抓、两促进。筛选确定并扶持壮大一批市内链主企业、潜力企业，围绕政策、资金、资源、人才、信息等方面“一企一策”制定落实扶持方案。按照“缺什么、补什么”的原则，精准锁定并全力引进一批产业链头部企业、领军品牌和重大公共平台，在重要农产品、大宗工业品等领域培育一批供应链领军企业。到2027年，力争培育十亿级批发企业20户、亿元级零售企业20户、千万级住宿餐饮企业40户；新增限额以上商贸企业120户。

（三）深入开展“消费场景打造攻坚行动”。

坚持“有场景才有消费，有场景就有消费”理念，统筹“消费+文化”“消费+旅游”“”“消费+体育”“消费+农业”“消费+教育”“消费+健康”，围绕银发经济、夜间经济、首发经济、赛事演艺经济发展，重点培育提升一批大宗商品消费、餐饮消费、文旅消费、体育消费、教育消费、健康养老托育消费等带动性强、显示度高的消费新场景。每年创成1个以上四川省“蜀里安逸”消费新场景，新增（提升）10个以上市级消费新场景，重点打造一批周末微度假、城市近郊游消费新场景，支持盘活闲置商业综合体（商业中心）。大力推广“超市购物+便民食堂”消费服务新模式，到2027年，力争新增10家超市便民食堂。

（四）深入开展“区域人气集聚攻坚行动”。

坚持以区域人气集聚扩大消费经济版图，研究制定消费促进活动三年行动方案，持续用力、一以贯之做响“慢漫生活·花在花城”消费品牌。聚焦吸引凉山、昭通、楚雄、大理、丽江5个“中圈”市（州）消费，精心策划一批具有攀枝花辨识度、区域性影响力、稳定持续的特色赛会活动。围绕“元旦”“春节”“金九银十”等消费热点，抓住消费品以旧换新等政策机遇，常态化推出一批时令主题促销活动，做到全年有主题、每年有重点、节节有活动，每年开展各类主题促销活动不少于200场次。

（五）深入开展“领军人才培养攻坚行动”。

坚持“研究产业同步研究人才缺口，引进项目同步引进人才团队”，健全商贸领域人才“引育用管”工作体系，推动人才链与产业链深度融合。组织成立全市零售商协会、住宿行业协会等协（商）会，依托行业协会、链主企业针对性引进一批商贸领域领军人才和创新团队。深入推进产教融合，每年举办高校、企业人才对接活动，常态化组织商贸领域人才技能若干主题培训，推动行业协会、企业联合高校共建教育实践基地，每年认定表扬一批行业领军人才。

（六）深入开展“外贸业务拓展攻坚行动”。

坚持以“攀货出攀”扩大经济地理空间，充分发挥工业资源优势，着力提升工贸批发企业供应链韧性、提高贸易额。着力培育壮大外贸市场主体，支持外贸企业拓展市场、扩大份额，积极推动外贸数据回流，鼓励新型外贸业态发展，深入挖掘外贸新的增长点。大力支持电商发展，培育一批县域数字流通龙头企业，支持有条件的县（区）打造县域直播电商基地，推动电商平台经济“建圈强链”。力争到2027年，培育网络零售额千万级电商企业20户，推动全市网络交易额突破170亿元。

（七）深入开展“流通体系完善攻坚行动”。

推进农村市场升级，深化县域商业建设行动，健全县乡村三级物流配送体系，改造提升一批乡镇集贸市场（市集）、村级便民商店，支持有条件的县（区）创建全国县域商业“领跑县”。推进城市商业提质，打造一批人气旺、有特色的商业步行街，全面推开一刻钟便民生活圈建设。推进批发业高质量发展，布局建设一批与生产服务型国家物流枢纽承载城市相匹配的大宗工业品批发市场，建设和改造一批骨干农产品交易市场，支持有条件的县（区）建设特色商品进出口集散中心。推动商贸流通创新转型，深化零售业数字化运营和智能化管理，大力发展品牌连锁、即时零售等新业态新模式，以攀枝花农商银行为试点发展供应链金融，积极争创全国零售业创新提升试点城市。力争到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。

（八）深入开展“消费环境优化攻坚行动”。

坚持将优化消费环境和营商环境作为现代商贸产业链建设的基础性长期性工作，建立健全现代商贸企业“服务管家”工作机制，落实“1+11+6+N”服务体系。推进消费领域信用体系建设，加强商业信用共享，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。围绕商业预付卡、二手车交易、特许经营、生活必需品保供等重点领域，针对食品、汽车、电子产品、家用电器等重点商品，常态化开展联合执法治理行动，严厉打击侵害消费者合法权益和市场监管领域制假售假等违法行为，全力营造放心舒心消费环境和良好营商环境。

三、保障措施

（一）强化组织领导。

构建现代商贸产业链“链长+副链长+主要承载地+成员单位+工作专班”协同推进机制，建立完善“四张清单”“清单制+责任制”推动各项工作措施落地见效，确保各项目标任务全面完成。

（二）强化政策引导。

认真落实国家、省关于现代商贸领域一揽子支持政策措施，加力扩围实施消费品以旧换新，及时兑现攀枝花支持服务业发展若干政策，鼓励各县（区）、钒钛高新区结合实际创新出台相关扶持政策，着力增强企业发展信心。

（三）强化考评督导。

建立考评督导工作制度，实行周研究推动、月分析调度、季考核督导，加强产业链相关指标的分析研判和重点任务推进的跟踪督办，对工作落实不到位、目标任务欠进度的及时进行提醒、通报，强化年度考评结果运用。

附件：1.攀枝花市现代商贸产业链协同推进机制工作方案

2.现代商贸产业链图谱

3.现代商贸产业链2025年度工作清单

4.现代商贸产业链重大项目清单（在建、拟建、招引、储备）

5.现代商贸产业链链主企业清单

6.现代商贸产业链技术研发清单

7.现代商贸产业发展支持政策清单

8.现代商贸产业链2025年消费新场景打造清单

9.现代商贸产业链2025年消费促进活动清单

附件1

攀枝花市现代商贸产业链协同

推进机制工作方案

为深入贯彻市委十一届八次全会暨市委经济工作会议决策部署，认真落实《中共攀枝花市委关于坚定不移推进工业强市以建圈强链推动产业高质量发展的实施意见》精神，加快推进我市现代商贸产业高质量发展，现就建立攀枝花市现代商贸产业链协同推进机制制定以下方案。

一、工作专班

按照全市“建圈强链”“六个一”工作机制，构建现代商贸产业链“链长+副链长+主要承载地+成员单位+工作专班”协同推进机制。强化链长总牵头、总协调、总调度作用，合力推动产业研究、规划编制、政策制定、企业引育、项目建设等工作。

链长：李明、魏渠河

副链长：各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会主要负责同志

成员：市经济和信息化局、市教育和体育局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市商务局、市文广旅局、市卫生健康委、市市场监管局、市经济合作局分管负责同志，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会分管负责同志。

工作专班办公室设在市商务局，承担日常工作。办公室主任由市商务局主要负责同志担任，办公室副主任由市商务局分管负责同志担任，各成员单位确定1名业务部门（科室）负责人为联络员。专班办公室下设综合协调、政策研究、项目攻坚3个小组。

二、主要职责

工作专班在链长领导下，全面统筹推进现代商贸产业链有关工作。重点负责研究现代商贸产业发展战略、规划及目标；编制产业发展图谱；研究制定支持现代商贸产业发展政策；做好现代商贸产业链项目谋划、招商引资、落地运营等相关工作；建立市级相关部门、主要承载地联动机制；审议现代商贸产业链工作推进中的重大事项，协调解决重大问题。

三、职责分工

（一）办公室职责。

1.综合协调组

主要职责：（1）综合协调、统筹推进现代商贸产业发展工作，负责专班年度计划制定和具体安排调度。（2）根据省市产业发展规划，按照重点领域和空间布局、发展目标、主要任务等制定年度工作计划。（3）负责与重点产业发展领导小组办公室及相关部门的协调联络，及时了解和传达上级相关精神，定期汇总上报工作开展情况。（4）负责专班议定事项督促落实。（5）负责专班文件制发、工作简报、会议纪要编印，以及相关资料归档等工作。

责任部门：市商务局；各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会。

2.政策研究组

主要职责：（1）分析研究全市现代商贸产业现状及趋势，制定产业发展规划，科学统筹业态布局。（2）围绕现代商贸产业链上下游、左右岸、前后端精准制定产业图谱，指引产业发展。（3）根据国家、省有关政策及产业发展需要，适时研究制定现代商贸产业发展政策并推动落实。

责任部门：市商务局、市经济和信息化局、市教育和体育局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市文广旅局、市卫生健康委；各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会。

3.项目攻坚组

（1）包装储备一批发展前景好、潜力大的现代商贸重点项目，建立动态项目储备库，力争更多项目列入国家、省项目库。（2）依托大宗工业、农产品资源优势开展重点商贸产业项目招引攻坚行动，精准招引落地一批建链延链补链强链项目。（3）建立项目高效推进服务保障机制，在最短时间内形成落地投产的紧密衔接，不断推动现代商贸产业优化升级。（4）营造良好营商环境和消费环境。

责任部门：市商务局、市经济合作局、市经济和信息化局、市教育和体育局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文广旅局、市卫生健康委、市市场监管局；各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会。

（二）成员单位职责。

1.市商务局。负责牵头推进全市现代商贸产业专班工作。

2.市经济和信息化局。负责大宗工业品流通，扩大产品供给，推动主要工业产业集群发展。

3.市教育和体育局。负责推进各类体育场馆与各级体育协会、周边旅游景区、度假区加强合作，打造“赛事游”新业态、体育运动消费新场景。

4.市财政局。负责指导完善现代商贸产业链相关财政金融支持政策等工作，对符合条件的现代商贸产业链项目，纳入攀枝花绿色低碳基金等市级基金支持范围。

5.市人力资源社会保障局。负责指导做好商贸领域人才“引培管用”相关工作。

6.市自然资源和规划局。负责对纳入现代商贸产业链的有关建设项目作规划指导和用地保障支持，做好建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理全流程服务。

7.市住房城乡建设局。负责对现代商贸产业链中的房屋建筑和市政工程项目开展建筑工程施工许可、质量安全监督、竣工验收等手续办理全流程服务。

8.市农业农村局。负责推进农产品产销对接平台建设，加快农产品流通，推动延长农产品产业链。

9.市文广旅局。负责推出康养旅游度假线路、文化活动和文艺作品等消费品；打造康养旅游消费新场景，大力引进品牌民宿、星级酒店。

10.市卫生健康委。负责推出健康医疗服务消费产品、活动；打造医养消费新场景。

11.市市场监管局。负责营造良好消费环境，严厉打击侵害消费者合法权益和制假售假等违法行为。

12.市经济合作局。负责统筹现代商贸产业链目标企业、重点项目招商等工作；指导各县（区）、钒钛高新区做好现代商贸产业链招商引资等工作。

四、工作要求

（一）强化组织领导。健全定期会商、信息报送、请示报告等工作制度，构建组织有力、协调顺畅、联动高效的领导机制。各成员单位各司其职、各负其责，确保工作高效推进。

（二）强化政策支持。认真梳理和分析国家、省、市关于现代商贸产业发展和招商相关政策，加大要素保障力度，保障项目落地、企业运行平稳，加大对企业新增投资、技改扩能扶持力度，支持企业做大做强，推动现代商贸产业高质量发展。

（三）强化考核督导。严格落实“建圈强链”目标考核办法，建立健全产业专班督查考核机制，加大工作推进督促力度，确保各项工作落到实处。建立完善现代商贸运行监测统计体系，客观反映发展成果。

附件2

附件3

现代商贸产业链2025年度工作清单

| 序号 | 重点工作 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点项目推进攻坚行动 | 动态建立现代商贸产业链在建项目清单、拟建项目清单、招引项目（企业）清单、储备项目清单“四张清单”，组建重点在建项目推进工作专班。 | 2025.01 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会；市经济和信息化局、市教育和体育局、市农业农村局、市文广旅局、市卫生健康委、市经济合作局（逗号前为牵头单位，下同） |
| 2 |  | 全年招引落地（开工建设）10个以上产业链重点项目（企业）。 | 2025.12 |  |
| 3 | 重点企业引育攻坚行动 | 围绕到2027年的工作目标，筛选确定年度市内重点扶持企业名单，并制定落实扶持方案。 | 2025.12 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会；市经济和信息化局、市教育和体育局、市农业农村局、市文广旅局、市卫生健康委、市经济合作局 |
| 4 |  | 按照“缺什么、补什么”原则，精准确定年度拟引进的头部企业、领军品牌和重大公共平台目标名单，针对性逐一开展招引工作。 | 2025.12 |  |
| 5 | 消费场景打造攻坚行动 | 围绕银发经济、夜间经济、首发经济、赛事演艺经济发展，新增（提升）10个以上市级消费新场景。 | 2025.12 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 6 |  | 创成1个以上四川省“蜀里安逸”消费新场景。 |  |  |
| 7 |  | 大力推广“超市购物+便民食堂”消费服务新模式，新增3家以上超市便民食堂。 |  |  |
| 序号 | 重点工作 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| 8 | 区域人气集聚攻坚行动 | 制定出台全市消费促进活动三年行动方案。 | 2025.05 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 9 |  | 加大“慢漫生活·花在花城”消费品牌宣传推介和曝光力度。 | 持续推进 | 市教育和体育局、市商务局、市文广旅局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 10 |  | 策划并举办一场具有攀枝花辨识度、区域性影响力的大型赛会活动。 | 2025.12 |  |
| 11 |  | 围绕“元旦”“春节”“金九银十”等消费热点，抓住消费品以旧换新等政策机遇，常态化推出一批时令主题促销活动，全年开展各类主题促销活动不少于200场次。 |  |  |
| 12 | 领军人才培养攻坚行动 | 组织成立全市零售商协会、住宿行业协会。 | 2025.12 | 市商务局 |
| 13 |  | 举办1场以上高校、企业人才对接活动。 |  | 市人力资源社会保障局、市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 14 |  | 举办3场以上商贸领域人才技能主题培训。 |  |  |
| 15 |  | 行业协会、企业联合高校共建教育实践基地1个以上。 |  |  |
| 16 |  | 制定商贸领域领军人才认定表扬办法，表扬一批行业领军人才。 |  |  |
| 序号 | 重点工作 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| 17 | 外贸业务拓展攻坚行动 | 培育壮大外贸市场主体，支持外贸企业拓展市场、扩大份额，积极开展外贸数据回流，全年实现外贸进出口总额增长17%以上、达到35亿元以上。 | 2025.12 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 18 |  | 全力推动有条件的县（区）打造县域直播电商基地，培育千万级电商企业15户，推动全年全市网络交易额实现165亿元。 |  |  |
| 19 | 流通体系完善攻坚行动 | 改造提升2个以上乡镇集贸市场（市集）。 | 2025.12 | 市商务局，各县（区）人民政府、国家钒钛高新区管委会 |
| 20 |  | 每个县（区）至少打造提升1条人气旺、有特色的商业步行街，全面推开一刻钟便民生活圈建设。 |  |  |
| 21 |  | 全力支持大宗工业品和骨干农产品批发市场新建和改造提升，支持有条件的县（区）创建全国县域商业“领跑县”。 | 持续推进 |  |
| 22 |  | 大力发展品牌连锁、即时零售等新业态新模式，以攀枝花农商银行为试点发展供应链金融，积极争创全国零售业创新提升试点城市。 |  |  |
| 23 | 消费环境优化攻坚行动 | 建立健全现代商贸企业“服务管家”工作机制，落实“1+11+6+N”服务体系。 | 持续推进 | 市商务局 |
| 24 |  | 推进消费领域信用体系建设，加强商业信用共享，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。 |  | 市商务局 |
| 25 |  | 围绕重点领域、重点商品，常态化开展联合执法治理行动，严厉打击侵害消费者合法权益和制假售假等违法行为。 |  | 市商务局、市市场监管局 |

附件4

现代商贸产业链重大项目清单

（在建）

序号; 项目名称; 建设; 地址 投资性质; （国家投资/企业投资） 建设内容; 计划; 总投资 （万元） 开工 时间; 计划完成时间; 截至目前 已完成投资额 及建设内容; 业主 单位; 责任单位. 1; 中国供销·星悦茂地下空间开发项目; 东区; 企业投资; 充分开发利用山地城市中心地带地下空间，新建地下商业群，联通周边金瓯商圈、万象城商圈、中央铭城商圈，打造消费新场景，形成大型商业集聚区，助推区域消费中心城市建设，同时建设公共配套及附属设施，对地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网进行搬迁。; 35000; 2024.08; 2026.05; 1.1亿，完成桩基施工、恢复道路通行。; 攀枝花新合作商业发展有限公司; 东区. 2; 未来派对音乐城项目; 东区; 企业投资; 项目位于太谷广场，建设建筑面积约7000㎡建设集KTV、轻奢餐饮为一体的娱乐消费新场景。; 3880; 2024.01; 2025.6; 投资1500万元，完成基础装修。; 攀枝花市未来派对文化娱乐有限公司; 东区. 3; 阿署达“蝶恋花”花园餐厅; 东区; 企业投资; 以“蝶恋花”为意境，打造近2000㎡以轻奢风格为主题的时尚打卡用餐场所，并配套爱情主题花园、亲子主题迷宫。; 3000; 2024.01; 2025.12; 1000万元，完成建筑主体。; 攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司; 东区. 4; 望江城市便民一刻钟社区综合体; 东区; 企业投资; 项目位于攀枝花市东区望江片区，是攀枝花市东区望江片区城市更新项目的重要组成部分，致力于打造一站式吃喝玩乐的便民社区综合体，激活老城区商业活力，项目规划用地面积4071.00㎡，规划总建筑面积约12253.47㎡。项目引入专业机构在“互联网+服务业”新业态新模式创新方面提供网红流量、AI直播技术、人才技能支撑、新零售线上线下融合改造等方面为东区企业商户提供公益性赋能支撑。; 4000; 2024.04; 2025.06; 2000万元，完成装修。; 攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司; 东区. 5; 南玺新川菜; 东区; 企业投资; 该项目拟在炳三区原攀枝花农商银行办公楼（金海酒店前）改扩建高端餐饮酒楼，总建筑面积约1万㎡，设有独立封闭式包间20余个、宴会厅3个。; 5000; 2024.01; 2025.06; 3000万元，完成装修。; 攀枝花市东区南玺新川菜餐饮店; 东区. 6; 亚朵酒店; 东区; 企业投资; 项目位于炳三区，总建筑面积约1.4万㎡，酒店以用户的需求和体验为中心，对酒店内外部进行装饰装修，建设内容主要包括客房、餐厅、公共区域、环境景观等。; 5300; 2024.01; 2025.06; 3500万元，完成装修，启动设备采购。; 攀枝花豪创科技有限公司; 东区. 7; 全季酒店（幸福里店）; 东区; 企业投资; 项目位于炳三区幸福里，总建筑面积约1.4万㎡。建设内容包含客房、餐厅、会议室等场所硬件设施升级，引入智能化系统、健身房，增加客房数量，扩充地下车库，增设两部电梯等。; 5400; 2024.01; 2025.09; 2000万元，启动装修。; 攀枝花市攀商实业有限公司; 东区. 8; 超声波潮玩超乐场; 东区; 企业投资; 项目位于太谷广场，建设建筑面积约6000㎡，建设集游乐、运动、益智、为一体的活动中心。; 5600; 2024.01; 2025.06; 4500万元，完成装修，部分投入运营。; 四川省木棉花体育文化发展有限公司; 东区. 9; 享满嘉连锁购物超市; 东区; 企业投资; 项目位于华芝万象城，建筑面积14000㎡，建设集百货、生鲜一体的综合生活超市。; 3200; 2024.01; 2025.05; 2000万元，完成装修。; 攀枝花享满嘉商贸责任有限公司; 东区. 10; 家家亲超市; 东区; 企业投资; 项目位于炳草岗街道德铭阳光，建筑面积10000㎡，建设集百货、生鲜、仓储于一体的综合生活超市。; 3500; 2024.01; 2025.05; 2000万元，启动装修。; 攀枝花家家亲商贸有限公司; 东区. 11; 花海夜间特色街区; 东区; 企业投资; 以420亩大地艺术景观为核心，花间在夜晚以灵动的光影作为烘托氛围的底色，以独特的生态花瓣为空间架构基础，设置15组极具创意与艺术感染力的体验场景，并配合喷泉秀、群舞表演等一系列丰富多元的夜游元素整合与呈现，全方位、立体化展示攀枝花绝美的生态环境画卷，并配套近5000㎡商业，着力打造夜间经济集聚区和特色夜间经济打卡地。; 9000; 2024.01; 2025.12; 3000万元，完成商业建筑主体，正开展外立面建设；完成线路管道铺设，启动夜间艺术装置安装。; 东区城投公司; 东区. 12; 攀枝花国际铁路港承载转运中心建设项目; 西区; 国家投资; 项目建设规划总用地面积260亩，总建筑面积4万m2。项目一期占地200亩，主要建设大宗物资智能仓储设施，铁路线改造提升、集装箱箱管中心、多式联运中心、跨境电商区，物流智能信息平台等，以及相应的配套设施。项目二期占地60亩，主要建设生产型物资智能仓储设施，中欧班列转运调配中心，智慧化转运管理平台建设，集疏运道路及其他相应配套设施。; 42000; 2022.01; 2025.12; 已完成项目一期建设，投资2.2亿元，正在开展项目二期场平施工。; 攀枝花市西创工业投资有限责任公司; 西区. 13; 西区全民健身中心建设项目; 西区清香坪街道路北社区; 国家投资; 在西区全民健身中心内设置体能训练室、国民体质测试室、篮球场、乒乓球室、棋牌室等健身运动功能区域，并配置安装相应的体育运动器材; 400; 2025.06; 2025.12; 投资2130万元完成西区全民健身中心主体建设、室内外装饰施工和电梯、消防、人防工程等安装施工。; 西区教育和体育局; 西区. 14; 国家物流枢纽（格里坪）物流仓储配套设施项目; 西区; 国家投资; 项目用地面积48.45亩，主要建设内容为建设仓储用房、配套服务设施用房、高压配电房、污水处理站，总建筑面积10310㎡（计容建筑面积18000㎡），并建设智慧物流服务信息平台系统、充换电等配套基础设施; 17000; 2024.11; 2026.06; 通过招拍挂取得土地，投资4000万元，正在办理施工许可证等手续。; 攀枝花交通发展（集团）有限责任公司; 西区. 15; 攀枝花苏铁自然遗产保护展示区建设项目; 西区; 国家投资; 新建攀枝花苏铁自然遗产保护展示馆约4650㎡，新建户外展示区约10350㎡；配套建设停车场、连接道路等附属设施; 6280; 2024.08; 2025.12; 已完成投资3350万元，完成场评、展示馆一层主体建设。; 西区文广旅局; 西区. 16; 攀枝花市西区公共实训基地建设项目; 西区; 国家投资; 新建标准化综合实训楼、标准化实训场地、实训点及信息化设施、基本设施和辅助设施等，总建筑面积5360㎡; 2500; 2024.07; 2026.07; 已完成投资500万元，完成场评、基坑开挖。; 西区人力资源社会保障局; 西区. 17; 格里坪乡村振兴和环境综合提升项目; 西区; 国家投资; 主要建设格里坪镇生态环境、基础设施、产业提升改造工程；包含生态厕所改造、民宿改造、道路改造、水电户表更新改造、苗木基地建设以及员工宿舍改造等。; 26850; 2024.12; 2027.11; 已完成投资2000万元，正在开展文化岛基础设施建设。; 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司; 西区. 18; 金沙江智慧物流商贸城项目; 仁和区; 企业投资; 建设包括冷链仓储物流中心，冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心，电商中心，蔬菜水果水产交易仓储区，农资百货粮油副食交易仓储区，绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。; 350000; 2021.10; 2028.12; 投资约13382万元，蔬菜水果交易区已完成竣工验收并运营，干调副食农具交易区已完成外立面建设，冷链展示交易区、特色农副交易区、电商大楼已完成主体结构施工。; 攀枝花翔运物流有限公司; 仁和区. 19; 攀枝花·启禾城市中央仓; 仁和区; 企业投资; 项目选址于攀枝花南站南侧土地（2023-R5#宗地）宗地面积24174.39㎡（约36.26亩），建筑面积约3.7万㎡，主要建设内容包括中央厨房约1.0万㎡、直销仓储分拣中心约1.1万㎡、商业中心约1.4万㎡，以及停车位其他配套设施。涵盖了预制菜生产加工、城市生鲜中央仓、食品安全管理平台、冷链物流配送、农产品检验检测、仓储分拣、商业中心等内容。; 20000; 2024; 2027; 项目用地已取得并完成土地场坪整理，正在开展项目规划方案论证调整。; 攀枝花市人和兴工光电科技有限公司; 仁和区. 20; 现代化农产业交易智慧服务中心项目; 米易县草场镇; 企业投资; 项目拟在草场镇建设集仓储、交易、冷链、物流、零售、电商、大数据一体的现代化综合农贸交易智慧服务中心，其中综合市场4000㎡、仓储冷链1500㎡、电商物流1500㎡、商业2000㎡、商超1000㎡、农产品电商1500㎡，及其他附属设施。; 9500; 2024.12; 2025.12; 企业已投资约2000万，已取得工程规划许可证、施工许可证，正在开展现场三通一平等前期基础工作。; 米易城乡融合发展投资开发有限公司; 米易县. 21; 米易帕岚康养度假酒店项目; 米易县草场镇; 企业投资; 该项目选址于米易县草场镇克朗村，总投资额4358万元，用地面积为6335㎡，总建筑面积为10241.84㎡，总房间数为84间。新建客房区、公共区域(包含大堂、休息区、咖啡厅等)、健身娱乐设施如SPA、游泳池、酒水吧、儿童游乐区等，打造一个集住宿、餐饮、娱乐等多功能于一体的综合性酒店。; 4358; 2024.06; 2025.06; 企业已投资约2830万元，取得施工许可证，完成项目备案等前期手续，正在开展项目主体工程建设。; 四川帕岚酒店有限责任公司; 米易县. 22; 米易迷昜古城休闲旅游街区项目; 米易县; 企业投资; 打造一条文旅康养特色休闲旅游街区，包括商业街区、民宿集群、高档餐饮、精品酒店、特色民宿、康养综合体基地、院落式生活美学区等。; 100000; 2023.01; 2027.12; 已投资约4亿元，初步建成包括商业街区、餐饮、精品酒店、特色民宿等打造，目前正在商家照样入驻。; 四川川投幸福置业有限公司; 米易县. 23; 世嘉 康养酒店; 米易县; 企业投资; 新建中高端酒店1800㎡，配套咖啡厅、老年活动中心、休闲区、餐厅、洗衣房等。; 1300; 2025.01; 2025.12; 投资额600万元，正在开展酒店房屋装修改造。; 世嘉酒店公司; 米易县. 24; 农产品加工和商贸物流中心建设项目（克朗农贸市场）; 米易县草场镇克朗村; 国家投资; 新建农产品交易市场、仓储冷链、电商物流4500㎡。; 2720; 2024.11; 2025.12; 投资200万元，已完成边坡支护施工图图纸审查；线下施工图审查；土方开挖6900立方；支护桩共计33根；保安亭场地硬化及洗车机基础加固；大门及门头安装。; 米易县国有投资集团有限责任公司; 米易县. 25; 盐边县综合运动馆项目; 盐边县县城城北入口; 企业投资; 一期修建游泳馆，运动员休息室及配套设施。二期修建能进行篮球、羽毛球、乒乓球等运动及食宿的多功能综合馆一座。; 2500; 2023.05; 2026; 已完成一期修建游泳馆一座，运动员休息室及配套设施。; 盐边县 政府; 盐边县. 26; 盐边天沐温泉旅游度假综合体项目; 盐边县红格国际运动康养·温泉度假区; 企业投资; 一期对现有红格温泉宾馆进行提档升级;二期半山温泉区，占地面积约66.22亩;三期建设康养社区，占地面积约83亩。; 14500; 2024.05; 2025.06; 完成红格天沐温泉旅游度假综合体一期改造施工65%工程量; 天沐集团; 盐边县. 27; 盐边县农产品物流交易中心项目; 盐边县; 国家投资; 建设盐边县物流基地及附属配套设施，主要包括新建冷库、农产品仓储、农产品交易中心、配套商业设施，以及基地周边环境整治与配套道路建设。; 27500; 2023.07; 2025.07; 1.农产品交易中心已完成交易市场主体浇筑，冷库及退台商业正在开展一层主体结构浇筑施工；2.岩羊河环境整治工程:最北侧公园已建成并投入使用，游客接待中心内外装修已完成，街头绿地已基本呈现；3.绿谷水街：1-26#楼主体浇筑已完成。; 盐边县农业农村局; 盐边县. 28; 红格温泉假日酒店温泉民宿项目; 盐边县红格镇; 企业投资; 打造5栋温泉民宿。; 3000; 2024.05; 2025.11; 完成1-2栋民宿内部拆除施工，目前正在开展1-2栋内部装修施工及3-5栋民宿内部装修拆除施工。; 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店; 盐边县. 29; 云归农贸市场升级改造; 盐边县; 企业投资; 对原云归农贸市场建筑物内三层（负一、一楼、二楼）进行提升改造，改造面积约6300m2，改造后设置摊位565个、商铺52户，将负一楼外市场权属范围内的场地改造为停车场，设置停车位电动车24个、轿车48个，充电桩4个，新修电梯2部。; 550; 2025.01; 2025.07; 对市场建筑物内三层进行提升改造，改造面积约6300m2，改造后设置摊位565个、商铺52户，将负一楼外改造为停车场，设置停车位电动车24个、轿车48个，充电桩4个，新修电梯2部。; 攀枝花市云归农贸市场管理有限公司; 盐边县. 30; 红格·云衔山温泉度假区酒店项目; 盐边县; 企业投资; 项目占地约15亩，建筑面积约1万㎡，建设独栋式温泉酒店约20栋及配套接待用房。; 3000; 2024.05; 2025.11; 1.已完成项目1层主体。; 2.已完成项目2层主体92%。 红格·云衔山温泉度假区酒店管理有限责任公司; 盐边县. 31; 金芋健现代农业公园; 盐边县; 企业投资; 项目建设用地126亩，包含2000㎡金芋健创新研究院、2000m2魔芋膳食纤维中试车间、5万m2魔芋膳食纤维智慧生产工厂、7000m2魔芋种质研究中心、三条文创街区、17000m2花园餐厅、6000m2开元酒店、生态农场、戏水乐园、研学基地、健身步道以及配套园区环线道路、景区大门等。; 35000; 2024.06; 2025.12; 目前创新研究院、中试车间、文创街区已经完工，魔芋种质研究中心已经封顶，花园餐厅已完成50%主体建筑，园区环线道路已经硬化，水系疏通完成下一步将进行景观打造，生态农场正在建设中，开元酒店进入设计阶段，园区景观大门主体已完成。; 四川盐边金芋健生物科技有限公司; 盐边县. 32; 绿邦喜悦天地商业综合体项目; 盐边县; 企业投资; 建设开发商业综合体和商品住宅。总建筑面积约7.5万m2，其中住宅约2.8万m2，商业、办公约3.2万m2，地下车库及设备用房约1.5万m2，以及配套项目建设相关辅助设施。; 6000; 2024.11; 2027.11; 目前正在开展项目前期场坪工作。; 攀枝花市绿邦置业有限公司; 盐边县. 33; 盐边县城康养酒店项目（全季酒店）; 盐边县; 国家投资; 项目位于桐子林镇，工程名称盐边站站前基础设施配套项目，项目规划总建筑面积12000m2左右，包括主楼、副楼、连廊、地下车库和装修等，项目引进全季酒店，有房间130余间房，停车位60余个，同时配套有20000m2体育公园。; 6000; 2023.12; 2025.05; 已完成投资6500万，主体工程已完工，正在完善其他基础设施。; 盐边县发展集团; 盐边县. 34; 鑫洋·时代之心; 钒钛高新区; 企业投资; 项目位于阳光大道与三线大道交接处，项目引进王府井购物中心打造集居家生活、休闲娱乐、儿童亲子、特色餐饮、多元体验、文化社交等功能于一体的24小时全体验生活中心；同时引进希尔顿惠庭酒店全球酒店连锁品牌。; 10000; 2024.01; 2025.05; 已完成投资8000万，项目室内商铺隔墙砌筑、电缆、空调、吊顶、铺贴已完成。; 攀枝花鑫洋置业有限公司; 钒钛 高新区. 现代商贸产业链重大项目清单 （拟建） 序号; 项目名称; 建设; 地址 投资性质; （国家投资/企业投资） 建设内容; 计划; 总投资 （万元） 计划 开工 时间; 计划 完成 时间; 业主单位; 责任单位. 1; 攀枝花智慧冷链物流产业园; 东区; 企业投资; 本项目规划占地面积约65.69亩，总建筑面积约43797㎡。拟建农产品城市配送中心，大数据处理中心，电商孵化中心，配套建设重要物资应急储备仓储设施、大型停车场和充电设施等，打造全省公共型农产品物流骨干网城市中心节点。; 28448; 2025.06; 2027.06; 攀枝花市渡口纵横物流有限公司; 东区. 2; 仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心; 仁和区; 企业投资; 项目占地面积8689㎡，总建筑面积10400㎡，新建一栋综合大楼，一栋直播大楼，一栋冷冻冷藏库。项目建设后，解决攀枝花酒水糖果批发市场零散问题，可解决约200人就业问题，预计可实现年销售额1亿元。; 4000; 2025.12; 2026.12; 攀枝花佰川流仓储有限责任公司; 仁和区. 3; 莲花商业城文旅商品集散中心; 仁和区; 企业投资; 集市总建筑面积10800㎡，建设内容为土特产超市（1800㎡）、文创产品区（3400㎡）、珠宝玉石区（3800㎡，对外招商）、餐饮区（1800㎡，对外招商），打造成集攀枝花当地、周边地区及全国的特色旅游产品为一体的综合性集市。; 5000; 2025.06; 2026.12; 攀枝花文旅集团有限公司; 仁和区. 4; 攀西农特产品集贸市场项目; 仁和区; 企业投资; 计划建设6000㎡交易市场1个，7000㎡停车场1个及相应的配套基础设施。; 8000; 2025.12; 2026.12; 攀枝花市晟华置业有限责任公司; 仁和区. 5; 耍都·苴却印象（滨河坊）消费场景提升项目; 仁和区; 企业投资; 围绕苴却印象·滨河坊3A级旅游街区进一步提升消费功能，布局（提升）“滨河酒吧街”“攀西特色旅游街”“文创艺术街”“滨河坊酒店”“滨河茶文化街”“花鸟鱼集市”配套设施，植入街区节点互动、3D技术、创意涂鸦、造街头艺人表演等互动环节，打造“耍都”项目，吸引不同“年龄层次”市民游客乐于到访，提升项目人气，促进消费提升。; 5000; 2025.12; 2027.12; 待定; 仁和区. 6; 攀枝花宾馆仁和店（原花城酒店改造升级）; 仁和区; 企业投资; 对花城酒店消防系统、供配电系统等进行改造，重新装修客房并升级客房设施设备，实现干湿分离，提升酒店智能化水平。; 15000; 2025.12; 2026.12; 攀枝花宾馆酒店管理有限公司; 仁和区. 7; 米易县县域医共体医疗服务能力提升项目; 米易县; 国家投资; 总改建面积约7000㎡，其中改建检验中心与病理中心约1000㎡，基层医疗机构建设影像中心2500㎡、心电诊断中心2000㎡、医学检验中心约1500㎡；设备购置126台/件；对医共体内LIS系统、pacs系统、心电诊断系统升级改造。; 6300; 2025.03; 2026.12; 米易县人民医院; 米易县. 8; 米易县金通快递物流园项目; 米易县; 国家投资; 利用客运站场场地，新建钢架库房约4000m2，建设农村客运和城市公交停车区、设县级快递集中分拣和农产品配送中心，投入快递智能分拣线、安检设备，配套建设绿色充电桩7个，充电停车位14个。; 1320; 2025.03; 2025.12; 待定; 米易县. 9; 米易县旅居综合体开发项目; 米易县; 企业投资; 项目新建生态宜居、绿色环保、品质高端的改善性住宅和商业综合体建设，计划总建筑面积约为124000㎡，商业面积6200㎡。; 60000; 2025; 2026.12; 四川腾兴房地产开发有限责任公司; 米易县. 10; 盐边县体育公园及全民健身设施补短板项目; 盐边县; 国家投资; 本项目占地面积约188亩(约合125396m)，拟建设攀枝花市盐边县文体中心、配套体公共服务设施及配套道路管网等基础设施，主要建设内容包括:建设棒球场1个、垒球场1个、标准足球场1个、多功能球场1个、五人制足球场4个、排(羽)球场6个、网球场1个、篮球场5个、极限运动场地1处。以及健身步道、山地自行车道、配套设施、公共停车场等配套设施。正在开展招投标工作。; 19500; 2025; 2026.12; 盐边发展（集团）有限责任公司; 盐边县. 11; 攀枝花电商城乡物流集中配送产业园项目; 钒钛 高新区; 企业投资; 城乡商贸下行数字化服务仓和电商上行数字化服务仓（8600㎡，商贸货物处理能力约140万件/年，电商货物处理能力约1800万件/年）的仓储设施设备建设、城乡电商数字服务中心（1500㎡）设施设备建设、城乡快递集中配送中心（3600㎡，快递处理能力约26万件/天）及商贸终端网点设备硬件建设等。; 5000; 2025.03; 2025.12; 攀枝花钒钛新城投资有限公司; 钒钛高新区. 现代商贸产业链重大项目清单 （招引） 序号; 县区; 招引项目（企业） 名称; 招引项目（企业）简介; 前期对接情况; 责任单位; 责任人及 联系方式. 1; 东区; 奥特莱斯（中国）有限公司; 奥特莱斯（中国）创立于2009年，定位为奥特莱斯引领的新型现代服务业综合运营商，是最早布局中国奥特莱斯产业的企业。公司已携手超过十年积累的全球国际品牌供应链，300+战略签约国际知名品牌商家，广泛布局中国奥特莱斯产业。奥特莱斯品牌管理集团有限公司代表奥莱中国创建“具有中国特色的泛奥特莱斯产业模式”，以奥特莱斯名品折扣店为龙头，融合城镇规划、文化旅游、商业运营、跨境贸易、电子商务、电商直播、投融资等多领域，帮助地方政府优化发展思路，为城市引入同步全球的时尚生活。至今，公司项目已遍布中国5大区域、30+项目。未来，公司通过大中华区的战略发展布局，从国内五大核心经济圈的核心城市到省会城市，从重要地级市到风景旅游区，将在中国签约运营100个奥特莱斯项目，致力于成为中国奥特莱斯产业的引领者。; 正在进行前期对接工作。; 东区; 张芯萍 13350544063. 2; 东区; 义乌亚联国际供应链管理有限公司; 义乌亚联国际供应链管理有限公司成立于2022年，位于中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路288号高创园科研楼B幢，经营范围包括一般项目：供应链管理服务；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；饲料添加剂销售; 该企业2024年到攀枝花进行了考察，东区商务局带领东区渡口集团已到义乌进行考察，目前该公司与渡口集团正在洽谈组建新公司，从事货物进出口等业务。; 东区; 张芯萍 13350544063. 3; 西区; 四川众生健康管理集团有限公司; 四川众生集团成立于2007年，秉承“专业引领健康科技，服务创造健康价值”的核心理念，集中优势资源投资大健康行业，以自身品牌为依托，集医、养、科技三结合的产业化发展，形成成熟的医疗投资模式和高效的运管模式。集团涉及生物医药科技、医疗信息化、医药流通、医疗机构及大健康产业基金等，以康养产业为主导，以医养结合为核心，通过“康养+”的关联方式，横向关联相关产业，建立“大康养”发展格局，形成多产共荣发展。; 前期来攀考察洽谈，合作模式、方向还在进一步磋商。; 西区; 邹林君15984574412. 4; 仁和区; 银华路特色商业街项目; 计划对银华路沿街商业设施进行路灯、店招、门店风格等进行改造提升，完善业态布局，打造成具有特色的消费新场景，擦亮烟火仁和城市名片。; 目标企业待定。前期对银华路沿街商铺权属、业态现状等开展深度调研，计划二季度组织有关权属单位征求意见，编制项目方案。; 仁和区; 斯嘉勋13882387311. 5; 仁和区; 仁和区五十一酒水糖果仓储物流批发市场项目; 项目占地面积约8689㎡，规划总建筑面积10400㎡，新建一栋综合大楼，一栋直播大楼，一栋冷冻冷藏库，配套给排水、强弱电、道路、停车位等。; 目标企业：攀枝花市牧耘农业开发有限公司。前期已完成项目建议书编制，并就项目前期手续办理开展工作对接。; 仁和区; 斯嘉勋13882387311. 6; 仁和区; 莲花商业城商务酒店集群项目; 项目规划使用面积约14000㎡，建设超300间精品商务主题房间。拟引进如家、海友等知名品牌酒店，打造精品商务酒店集群。; 目标企业：攀枝花远明商业管理有限公司。前期已完成项目选址及建议书编制，并就项目前期手续办理开展工作对接。; 仁和区; 邱兵. 713980345752; 仁和区; 仁和区再生资源综合利用中心项目; 计划建设以废旧钢材收集剪接、废旧塑料及可回收生活垃圾分拣为主的平台，合理规划再生资源布局，积极搭建新型的再生资源回收体系。; 目标企业待定。前期已对辖区再生资源综合利用企业开展走访调研，督促现有企业做好自身管理。; 仁和区; 邱兵. 813980345752; 米易县; 中建西南区域总部全国城市青年设计师创意园项目; 项目拟建于米易县白马镇。项目以独特的装修设计，智能科技应用、结合乡村景观资源，打造集创意设计、艺术氛围、舒适体验与社交互动于一体的新型住宿空间。该项目不仅满足青年旅客对于高品质住宿的追求，更提供了一个展示青年设计师才华、促进设计文化交流的平台，并融合绿植花园、乡村酒馆等业态空间，提供丰富的乡村微度假体验。; 已与目标企业就协议内容已达成一致，已签订框架协议，正在完善项目前期工作。; 米易县; 郭妍岑18281257796. 9; 米易县; “玫瑰·阳光花园”暨普威小核食品加工项目; 一是拟投资3.8亿元，建设酒店康养社区项目，项目总建筑面积约48000㎡，其中商业部分建筑面积约15000㎡（根据最终供地位置、地形等约有增减），建设酒店（12000㎡）、临街商铺（3000㎡）等内容，酒店品牌根据加盟品牌再确定，酒店自持年限40年；康养社区面积约33000㎡。二是开展普威小核食品加工项目建设，主要生产核桃酥等休闲食品加工，项目建成后实现年产值不低于1000万元。; 已与目标企业就项目合作内容初步达成一致意见，正在开展协议核心条款磋商。; 米易县; 郭妍岑18281257796. 10; 米易县; 祥源控股集团近郊旅游目的地项目; 拟对米易县境内颛顼龙洞、新山梯田等景区，进行提档升级改造，打造主客共享的城市休闲空间。; 目标企业已赴颛顼龙洞实地考察，米易县招商小分队赴成都进行座谈交流。; 米易县; 郭妍岑18281257796. 11; 米易县; 四川腾兴旅居综合体开发项目; 拟对克朗B06地块项目进行招商合作开发建设，项目定位为生态宜居、绿色环保、品质高端的改善性住宅和商业综合体建设，计划总建筑面积约为124000㎡，商业面积6200㎡。; 正在与企业磋商合作模式等核心内容。; 米易县; 郭妍岑18281257796. 12; 盐边县; 低空经济产业园项目; 主要建设区域应急救援中心、航空装备制造基地、商贸物流中心、低空经济教育培训中心、航空产业科创中心等，逐步形成低空+文旅+医疗+N的全产业链体系，助力共同富裕试验区建设。; 正在与目标企业洽谈协商。; 盐边县; 王路遥. 131390341991; 盐边县; 汉庭酒店项目; 主要建设酒店，配套超市、餐饮等商业业态。; 正在与目标企业洽谈协商。; 盐边县; 王路遥. 141390341991; 盐边县; 酒店运营项目; 在盐边县域范围利用闲置土地及地上建筑物或产业经营项目开展酒店项目开发及运营管理。; 正在与目标企业洽谈协商。; 盐边县; 王路遥. 151390341991; 盐边县; 主题花园餐厅项目; 利用企业现有产业发展模式，与盐边优质资源融合，促进盐边农文旅、餐饮产业发展。; 正在与目标企业洽谈协商。; 盐边县; 王路遥. 161390341991; 盐边县; 二滩湖旅游综合体开发项目; 打造桐子林电站库区千田湾水上乐园、二滩游客集散码头和二滩游客接待中心，升级改造二滩展览馆、二滩观景台、二滩湖区域中方营地，发展二滩湖游轮、游艇等旅游新业态。; 预计9月开工，12月完成二滩游客集散码头、二滩展览馆和二滩沿线节点升级改造。; 盐边县; 王路遥. 171390341991; 钒钛 高新区; 浙江菜鸟供应链管理有限公司; 浙江菜鸟供应链管理有限公司成立于2012年，是电商物流行业的全球领导者。自2012年成立以来菜鸟一直致力于通过打造全球智慧网络，以不断技术创新来赋能整个物流价值链。不仅作为智慧物流能力的支柱优化自身运营效率，还能提供差异化产品服务，为客户提供一整套实用且经济高效的技术解决方案，包括自动化、数字供应链物联网和智能硬件等，帮助客户提高产能和运营效率，优化成本结构。; 正在与目标企业进行运营托管商务合同洽谈。; 钒钛高新区; 卢胜杰13882300596. 现代商贸产业链重大项目清单 （储备） 序号; 县区; 项目名称; 建设内容; 计划; 总投资 （万元） 前期工作开展情况; 责任单位; 责任人及 联系方式. 1; 东区; 攀枝花数智交通物流产业园; 项目用地面积约40.09亩，总投资约2.4亿元，总建筑面积约22000㎡。建设内容包括1号仓库（含冷冻库）、2号仓库、3#仓库、商业等。; 24000; 已取得土地。; 东区商务局; 张芯萍 13350544063. 2; 东区; 炳三区高端商务酒店; 项目占地面积约54亩，总建筑面积约60000㎡，参照五星级酒店标准打造酒店客房（200间以上）、特色餐厅、宴会厅、泳池、儿童乐园等为一体的高端商务酒店。; 70000; 已完成市场调研、项目策划定位、概念性方案设计和初步设计等前期工作; 东区商务局; 张芯萍 13350544063. 3; 西区; 西区再生资源回收利用体系建设项目; 项目占地面积约50亩，主要建设内容包括：新建废钢铁回收厂房3500㎡、废纸回收厂房和废塑料回收厂房2000㎡、废家电回收厂房2000㎡，配套建设给排水、供电、消防等基础设施；完善城乡再生资源回收网点10处；购置再生资源运输车辆5台；构建再生资源回收利用信息化平台，形成“互联网+再生资源回收”模式，项目建成后预计形成10万吨/年再生资源回收能力。; 6900; 已完成可研、选址、立项备案、社会稳定风险评估、环评备案。; 攀枝花市西创工业投资有限责任公司; 杜军 18382671777. 4; 西区; 玉浆春罐酒生态园项目; 新建厂房5000㎡，库房3000㎡，重点建设设备用房和检测实验室、陶坛酒库、大罐酒库等，新建白酒生产线\果酒生产线和灌装线。规模:年产白酒1000吨、果酒2000吨。; 3450; 取得建设用地、立项备案，正开展可研编制、方案设计。; 攀枝花市玉浆春商贸有限公司; 朱仕春 13388312040. 5; 西区; 现代数智农商科技产业园项目; 项目占地约178亩，总投资约5亿。建设冷链物流仓储中心、中央厨房精深加工中心、智慧化农业服务中心及水电气路等配套设施，其中低温库约10000㎡、高温库和恒温库约10000㎡、气调库约10000㎡、高标仓10000㎡等。; 50000; 正在办理前期手续。; 中南创越（重庆）农业科技有限公司; 刘扬 19302325704. 6; 西区; 川滇冷链中心; 新建冷链中心2000m2，用于农副产品冷鲜、进口肉类、水产品、乳制品仓配。打造辐射川西南、滇西北重要的现代物流中心和大宗商品交易集散中心及中转基地。; 5000; 正在办理前期手续。; 攀枝花市蜀物致远物流有限公司; 黄倪 15184444520. 7; 西区; 西区农贸市场改造提升项目; 包括地面、墙面、顶面的翻新，水电线路的改造，照明、通风、排水系统的升级，以及消防设施的完善，安装电子监控等设施。; 1000; 正在办理前期手续。; 攀枝花市西区商务局; 王桑 15182703660. 8; 西区; 格里坪智慧物流产业园专用线改造; 对格里坪站既有木专线进行改造，拆除原木专线后铺设新轨，增设龙门吊及走行轨，完成专用线范围的土建、轨道上建、货场道路及机械、给排水、信息、信号、电力等相应的站后配套设施。全线铺轨0.717铺轨公里，铺道岔2组，土石方7.88×104m³，路基附属圬工5850m³; 5800; 正在办理前期手续。; 攀枝花市蜀物致远物流有限公司; 黄倪 15184444520. 9; 西区; 攀枝花新能源汽车组装及充换电配套项目; 占地面积约25亩，主要建设充换电站，撬装式变电站，装载机、搅拌车、挖机、拖头、半挂车（四桥车）等新能源商用及乘用汽车销售展示大厅、维修保养及上装车间及配套设施。; 10000; 正在办理前期手续。; 攀枝花启能新能源科技有限公司; 任先锋 18108111388. 10; 西区; 攀枝花绿能智慧现代物流园区; 建设格里坪智慧物流产业、西区物流产业园等攀枝花物流园区的数字化转型和智能化升级，重点建设光伏电站、充电桩、电卡营运及运输场景调度管理平台及氢能重卡、智慧物流平台、智慧物流网络节点充换电站建设以及新能源卡车等项目。; 50000; 正在办理前期手续。; 攀枝花市新骋物资有限公司; 张清明13882333315. 11; 西区; 攀枝花市国家物流枢纽格里坪物流园区基础设施建设项目; 新建物流仓储约3000㎡、室外堆场5000㎡，采购园区公铁联运转运设施设备，改扩建园区物流转运道路，配套完善其他附属设施。; 11993; 正在办理前期手续。; 攀枝花市西创工业投资有限责任公司; 杜军 18382671777. 12; 西区; 攀枝花市国家物流枢纽承载核心区转运场站建设项目; 建设物流枢纽核心区转运作业区，建设智慧仓储用房3400㎡、室外堆场5000㎡，建设集公铁联运仓储配送一体的综合便民服务中心2700㎡、货运停车场6000余㎡、充电桩100个，配套建设进场道路800米、综合物流信息服务平台等，完善转运设备以及其他相关配套设施。; 8000; 正在办理前期手续。; 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司; 郑世斌 13330726113. 13; 西区; 攀枝花国家物流枢纽公共仓储中心项目; 新建物流仓储约12000㎡、堆场10000㎡，货运停车场6000㎡及配套设施。; 16000; 正在办理前期手续。; 攀枝花市西创工业投资有限责任公司; 杜军 18382671777. 14; 仁和区; 攀枝花建材交易中心项目; 计划建设符合现代物流园设计规范的建材甲乙中，内含产品展示中心、交易结算中心、仓储加工中心、综合服务中心，以及相应的道路、停车场、水电气、通讯、网络多媒体等配套设施。; 9000; 前期已经走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿。; 仁和区商务局; 邱兵 13980345752. 15; 仁和区; 东创·悦光岛星级酒店项目; 招引主流品牌酒店运营企业在东创·悦光岛打造星级酒店1座。; 3000; 前期已经走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿。; 仁和区商务局; 邱兵 13980345752. 16; 仁和区; 攀西汽车产业服务集聚区新质能源汽车展销基地项目; 项目占地面积约39亩，规划建筑面积22000㎡，主要建设高端新能源品牌汽车及二手车的展示、销售、维保、置换、汽车配件、维修、改装、装饰等设施，打造汽车销售服务服务、汽车主题文化酒店为一体的新能源汽车全方位一站式服务平台。; 12000; 前期已经走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿。投资方已完成项目建议书编制，正在开展项目投资论证。; 仁和区商务局; 斯嘉勋13882387311. 17; 米易县; 米易县生活性物流园区项目; 项目占地80亩，规划建筑面积3.5万㎡，拟建设综合服务中心1个、现代化分拣配送中心2个、展示服务中心2000㎡、冷链仓库5000㎡。深化“村村通邮”“快递服务+农产品电商”联动运营的发展模式，不断完善县、乡、村三级物流体系建设。; 50000; 与多个企业洽谈合作内容与合作模式。; 米易县经济合作和商务局; 吴平 13882318456. 18; 米易县; 攀西特色产品综合服务中心; 项目选址在攀枝花市米易县攀莲镇，占地面积30亩，计划投资2.5亿元，其中征拆费用0.5亿元，土地成本0.6亿元，建设成本1.4亿元。主要建设多功能标准展厅、会议中心、商业配套、办公设施等多种功能，同时还利用展馆拓外空间，打造特色街区，全面打造集展会、会务、住宿、休闲为一体的标志性会展活动中心。项目采取国家投建，社会资本运营模式，增强项目发展管理韧性。; 25000; 与多个企业洽谈合作内容与合作模式。; 米易县经济合作和商务局; 吴平 13882318456. 19; 米易县; 米易县阳光城康养度假区体育公园; 项目占地约135000㎡，绿化面积68%以上，建设篮球场、羽毛球场、室外健身广场、儿童游乐区等全民健身场地设施。; 500; 完成项目包装，申报省级体育发展专项资金支持。; 米易县教育和体育局; 唐新 13037735093. 20; 盐边县; 盐边县农产品批发市场; 在永兴、红果、惠民三个片区分别建设农产品批发市场。永兴：用地规模约30亩，建筑面积约10000㎡。新建农产品批发市场交易区约7000㎡，电商物流配送中心3000㎡（含冷库1000㎡），停车场5000㎡配套充电桩45桩，完善配套基础设施。红果：新建农产品批发市场交易区约7500㎡，新建农产品物流配送基地约2500㎡，农产品冷链物流仓库约3500㎡，在三滩村、红果村新建农产品冷链物流配送中转站两个；新建停车场4000㎡及配套充电桩20桩。完善配套基础设施。惠民：占地面积约16亩，建筑面积约6600㎡，新建农产品批发市场3000㎡、冷链物流仓库3000㎡。新建进出口通道400米，配套停车场、充电桩、集镇污水管网500米提档升级，以及供水、供电、通信等附属工程及配套设备安装等。; 15600; 正在对接目标企业。; 盐边建工集团有限公司、盐边发展（集团）有限责任公司; 王学宇 18081719567. 21; 盐边县; “傈僳傈瓦”民族非遗特色文化产业园区; 建立“傈僳傈瓦”非遗数字主题馆、傈僳婚礼数字化新场景、文创产品设计空间和非遗传承人数据库。; 5000; 正在对接筹备项目开工。; 盐边县文广旅局; 杨岭. 2213684299700; 盐边县; 桐子林镇商业综合体项目（富民农贸市场）; 建设开发商业综合体和商品住宅。总建筑面积约7.2万m2，其中住宅约2.5万m2，商业、办公约3.4万m2，地下车库及设备用房约1.3万m2，以及配套项目建设相关辅助设施。; 7000; 正在对接目标企业; 盐边县经济合作和商务局; 王路遥. 2313980341991; 钒钛高新区; 钒钛科技产业园业运营项目; 总建筑面积21.67万㎡，包括业务用房及配套功能区，配套会议中心、服务中心、停车场等基础设施。拟引进科研院所、孵化企业及配套餐饮、娱乐等业态。; 5000; 已引进攀枝花市传媒集团有限公司、龙佰四川矿冶有限公司；正在与四川省钒钛产业投资发展有限公司对接入驻事宜。; 国家钒钛高新区管委会科发局; 任建宇177234491977.

附件5

现代商贸产业链链主企业清单

| 区域 | 链主企业类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 |
| 国际 | 朗吉斯国际市场、嘉能可国际、 维多集团 | 麦德龙集团、沃尔玛百货有限公司、 家乐福集团公司、亚马逊、迪卡侬 | 万豪国际集团、锦江国际集团、希尔顿酒店集团、凯悦酒店集团、 洲际酒店集团 | 星巴克（中国）企业管理有限公司、百胜（中国）控股有限公司、金拱门（中国）有限公司、达美乐比萨有限公司 |
| 国内 | 北京新发地农产品批发市场、义乌中国小商品城、四川省航港投资集团有限责任公司、中粮集团有限公司 | 京东集团、淘天集团、苏宁易购、 许昌市胖东来商贸集团有限公司、 永辉超市股份有限公司 | 锦江国际集团、华住酒店集团、 首旅如家酒店集团、安逸酒店集团、 亚朵集团 | 四川海底捞餐饮股份有限公司、 北京眉州酒店管理有限公司、 重庆朝天盟餐饮管理有限公司、 中国全聚德（集团）股份有限公司、 乡村基（重庆）投资有限公司 |
| 攀枝花 | 攀钢集团物资贸易有限公司、攀枝花钢城集团贸易有限公司、攀枝花骏丰供应链管理有限公司、鞍钢国贸攀枝花有限公司 | 攀钢集团生活服务有限公司、攀枝花万达商业管理有限公司、攀枝花中置联行商业管理有限公司（太谷广场）、攀枝花银泰商业管理有限公司、攀枝花市正好商贸有限责任公司 | 攀枝花金海实业有限公司金海名都大酒店、四川围悦欣酒店管理有限公司（上恒酒店）、攀枝花天城酒店管理有限公司（维也纳）、攀枝花中环酒店管理有限公司（希尔顿）、攀枝花市人和花城酒店管理有限公司 | 攀枝花市百杏中环餐饮有限责任公司、四川省金府餐饮服务有限公司、 攀枝花东创商业管理有限公司 |

附件6

现代商贸产业链技术研发清单

| 序号 | 县（区） | 技术名称 | 研发内容 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人及 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐边县 | 多多码·笮即办数智共富服务平台 | 多多码·笮即办因地制宜，建设集基层治理、政务服务、商业服务、生活服务功能于一体的数智共富服务平台。平台以基层治理为核心驱动力，通过家庭码、商户码、聚合支付码、干部码、摊位码五大板块，将数智治理触手延伸到基层的每一个单元、社会的每一个角落。 | 2025年 | 攀枝花盐发数字科技有限公司 | 文阳 15808117874 |
| 2 | 仁和区 | 小仓蜂加盟便利店产业链手机平台应用开发 | 手机盘点、在线收货、中央仓订单管理、在线查询补货三方外采等功能管理，发货毛利率显示、在线营业数据报表，营销商品销售毛利供应商价签扫码退货商品价格和营销活动及门店在线管理。 | 2025年 | 攀枝花市正好商贸有限责任公司 | 伍仕勇1388236342 |
| 序号 | 县（区） | 技术名称 | 研发内容 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人及 联系方式 |
| 3 | 仁和区 | 数字供应链平台 | 数字供应链平台集成了多项先进的研发技术。利用大数据技术，实现了对海量数据的深度挖掘与分析，为决策提供了坚实的数据支撑；云计算技术确保了平台的高效稳定运行以及灵活的扩展能力；物联网技术促进了设备的互联互通和数据的实时采集；区块链技术保障了数据的安全性与不可篡改性，进而提高了供应链各环节的协同效率和信任度。该平台为攀枝花市的供应商、分销商以及零售门店提供了全面的数字化服务。 | 2025年 | 众力兴工（攀枝花）供应链管理有限公司 | 文显德15680585858 |
| 4 | 仁和区 | 数字零售系统 | 数字零售系统整合了多种研发技术。通过大数据技术的精准分析，洞察消费者偏好，实现个性化营销策略；云计算技术提供强大的计算能力，确保系统的稳定运行和高效响应；人工智能技术驱动智能客服和智能选品的发展；移动互联网技术则支持便捷的购物体验。这些技术的协同作用，显著提升了零售效率和顾客体验。该系统平台为攀枝花市的超市、便利店、农资零售门店、餐饮商户等零售企业提供了一系列数字化服务，包括数字会员管理、线上线下营销整合、数字订单处理等。 | 2025年 | 众力兴工（攀枝花）供应链管理有限公司 | 文显德15680585858 |
| 5 | 仁和区 | 智慧仓储系统平台 | 智慧仓储系统平台的研发基于多种先进技术。物联网技术实现了设备与货物之间的“对话”，并实时采集数据。大数据分析技术的应用促进了库存管理的精准化。人工智能技术则实现了智能分拣和路径优化。云计算技术确保了系统的稳定运行，并提供了弹性扩展能力。这些技术的综合应用全方位提升了仓储作业的效率与管理水平。通过集约化的数字云仓运营模式，有效降低了攀枝花市内上游供应商的仓储运营成本，同时提高了对下游客户的高效服务。 | 2025年 | 众力兴工（攀枝花）供应链管理有限公司 | 文显德15680585858 |

附件7

现代商贸产业发展支持政策清单

| 序号 | 政策类型 | 文件名称 | 政策内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中、省支持 政策 | 商务部等9部门 《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》 | （十二）优化税收金融支持。继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地减半计征城镇土地使用税，农产品批发市场和农贸市场免征房产税、城镇土地使用税政策。严格落实连锁企业依法登记政策，符合条件的商贸流通企业按规定申请总分机构增值税汇总纳税。积极开展产业链供应链金融服务，支持供应链中小微流通企业开展订单贷款、仓单质押贷款等业务。 |
|  |  | 《四川省人民政府办公厅印发〈关于推动经济持续回升向好若干政策措施〉的通知》（川办规〔2024〕3号） | （二）实施消费新场景运营激励。对2024年10月1日至2025年3月31日期间，举办线上线下促销活动，营业收入超过2000万元且比上年同期增长5%以上，符合条件的“蜀里安逸”消费新场景运营主体，省级财政按其开展促销活动实际投入的50%给予补助，每户最高不超过100万元。 （十三）实施商贸企业经营增长激励。对2024年10月1日至2025年3月31日期间，2024年经营规模100亿元以上、经营规模比上年同期增长15%以上的批发企业，省级财政给予200万元激励；年经营规模10亿元以上、经营规模比上年同期增长20%以上的商贸零售企业，省级财政给予100万元激励；年经营规模1亿元以上、经营规模比上年同期增长20%以上的餐饮企业，省级财政给予30万元激励；通过互联网实现年经营规模300亿元、500亿元以上，且经营规模比上年同期增长8%、5%以上的电商企业，省级财政分别给予500万元、1000万元激励。 （十五）实施传统服务业企业转型激励。2024年10月1日至2025年3月31日期间，鼓励商圈、商业综合体、连锁企业、商业街区、商品交易市场等转型升级，省级财政对采取自营、联营方式统一核算并首次达到规模的运营企业，按照销售额（营业收入）分档给予激励。其中：3亿元—5亿元给予200万元激励；5亿元—10亿元给予300万元激励；10亿元以上给予500万元激励。 （十六）继续实施“转企升规”激励。对2025年1月1日至2025年12月31日期间，“转企升规”企业户数增加的市（州），省级财政给予激励。“个转企”户均标准为0.6万元，“小升规”工业、服务业、商贸业企业户均标准分别为8万元、4万元、2万元。 |
| 序号 | 政策类型 | 文件名称 | 政策内容 |
| 2 | 市级 支持 政策 | 《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市支持服务业发展若干政策〉的通知》（攀办规〔2024〕3号） | 一、支持升规上限 对当年新增的规模以上（以下简称规上）服务业企业、限额以上（以下简称限上）商贸企业，给予1.5万元/户的奖补。 二、支持产销分离 对第一产业实现产销分离并于当年新增为限上商贸企业的，根据当年度销售额给予奖补。当年度销售额达到5000万元以上的，给予10万元/户的奖补；达到1亿元以上的，给予15万元/户的奖补；达到3亿元以上的，给予20万元/户的奖补；达到5亿元以上的，给予25万元/户的奖补。 对第二产业实现产销分离并于当年新增为限上商贸企业的，根据当年度销售额给予奖补。当年度销售额达到5000万元以上的，给予8万元/户的奖补；达到1亿元以上的，给予13万元/户的奖补；达到3亿元以上的，给予18万元/户的奖补；达到5亿元以上的，给予25万元/户的奖补；达到10亿元以上的，给予40万元/户的奖补；达到20亿元以上的，给予50万元/户的奖补。 三、经济贡献奖 规上服务业企业贡献奖。对当年度营业收入总量在行业内排名前十（如该行业内的规上服务业企业总数不足10户，则全部纳入奖励范围），且当年度营业收入增速超过30%的，给予2万元/户的奖补；营业收入增速超过50%的，给予4万元/户的奖补。 限上批发业企业贡献奖。对上年度销售额达到2000万元以上、5000万元以上、1亿元以上，且当年度增速超过30%的，分别给予1万元/户、2万元/户、4万元/户的奖补；当年度增速超过50%的，分别给予2万元/户、4万元/户、8万元/户的奖补。对上年度销售额达到5亿元以上、10亿元以上，且当年度增速超过20%的，分别给予6万元/户、10万元/户的奖补；当年度增速超过50%的，分别给予10万元/户、20万元/户的奖补。 限上零售业企业贡献奖。对上年度销售额达到500万元以上、2000万元以上，且当年度增速超过30%的，分别给予1万元/户、2万元/户的奖补；当年度增速超过50%的，分别给予2万元/户、4万元/户的奖补。对上年度销售额达到5000万元以上、1亿元以上、2亿元以上，且当年度增速超过20%的，分别给子4万元/户、6万元/户、10万元/户的奖补；当年度增速超过50%的，分别给予8万元/户、10万元/户、20万元/户的奖补。 限上住宿餐饮业企业贡献奖。对上年度营业额达到200万元以上、500万元以上、1000万元以上、2000万元以上，且当年度增速超过40%的，分别给予0.5万元/户、1万元/户、1.5万元/户、2万元/户的奖补。 四、鼓励企业连锁经营 鼓励企业扩大经营规模，对当年度销售额增速达到全市社会消费品零售总额增速的限上商贸连锁企业，当年度每新增一个直营连锁门店并纳入统计，给子0.5万元/个的奖补，累计不超过10万元/户。 |
| 序号 | 政策类型 | 文件名称 | 政策内容 |
| ３ | 市级 支持 政策 | 《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市支持服务业发展若干政策〉的通知》（攀办规〔2024〕3号） | 五、鼓励专业市场创新经营模式 对当年度实现统一收银、统一结算、统一管理的商业综合体、专业市场（包括二手车、家居建材、农产品批发市场等）、特色商业街等经营主体，并新增为限上商贸企业的，按不超过营业收入的3%给予奖补，最高不超过30万元/户。 六、鼓励电商发展 对当年度新增为限上商贸企业的电商企业，且寄出市外的快件量较上年度增长30%以上的，按增长量0.2元/件给予奖补，最高不超过3万元/户。 七、鼓励市场拓展 支持企业参加境内展会。鼓励本地企业参加进博会、广交会、西博会、智博会、房交会等由市服务业发展领导小组办公室组织安排的展会，对参展企业的展位费给予30%的奖补，最高不超过1万元/户，对企业参展人员给予2000元/户的定额奖补。 八、鼓励社会组织发展 鼓励商贸流通等行业建立协会，各行业协会按照市服务业发展领导小组办公室安排，开展服务业招商引资、培训、展会、技能比赛、品牌打造等活动，由市级财政按照一事一议给予相关活动支出费用30%的奖补，每次活动最高奖补金额不超过5万元。 |
| ４ | 县（区） 支持 政策 | 《盐边县人民政府办公室关于印发〈盐边县促进乡村民宿发展六条措施〉的通知》（盐边府办发〔2022〕51号） | 第一条支持利用当地民居和闲置房屋打造乡村民宿，支持已建成乡村民宿开展改造提升；支持等级乡村民宿评定，为游客提供更多体验当地自然、文化与生产生活方式的旅游度假目的地产品。 第二条对新建或改造提升的乡村民宿，客房在10间以上的（含10间），给予每间1.2万元补助。每家民宿补助金额最高不超过50万元。 第三条对经各级旅游标准评定委员会评定为丙级民宿的一次性奖励10万元，评定为乙级民宿的一次性奖励30万元，评定为甲级民宿一次性奖励50万元。 第四条民宿业主需提交合法的土地、房屋产权手续或不少于5年的租赁经营合同、民宿设计方案（含消防安全、房屋结构安全、主题特色等内容）向县文广旅局申请备案。建成或改造提升完成并通过质量安全鉴定后，向县文广旅局申请验收。申请等级民宿的，向县文广旅局提交申报材料，县文广旅局向上级旅游行业主管部门申请。丙级民宿由省级旅游民宿等级评定机构评定，乙级、甲级民宿由国家旅游标准化技术委员会评定。 第五条通过验收后的民宿，按程序兑现80%的补助。经各级旅游标准评定委员会批准为等级民宿的，另行按程序兑现奖励。 第六条民宿验收后经营期满两年，兑现剩余20%奖补资金。 |

附件8

现代商贸产业链2025年消费新场景打造清单

| 序号 | 县区 | 场景名称 | 场景内容 | 责任人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区 | 星悦茂地下空间 | 以“巴蜀印象、阳光花城、矿山记忆、钢城雄心”为主题，打造攀枝花首个沉浸式+体验式新零售地下商业综合体，规划星味里、星尚里、星潮里、星乐里四大业态布局，从娱乐、时尚、美食、文创等领域进行品牌业态招引，预计入驻商家近300家、提供就业岗位超过2000个。通过该项目连通该区域金瓯商圈、万象城商圈、中央铭城商圈，联动构建老城区特色核心商业主体，充分发挥片区商业聚集发展效益，构建攀枝花地标性消费新场景。 | 何海燕 18080785489 |
| 2 | 东区 | 阿署达四季花海 | 阿署达四季花海项目首开区占地1068亩，设有420亩“攀枝花”大地艺术景观、16.6亩星际湾动物城，1766㎡花园餐厅、34亩音乐露台广场、近5000㎡商业街等体验项目。花间在夜晚以灵动的光影作为烘托氛围的底色，以独特的生态花瓣为空间架构基础，设置15组极具创意与艺术感染力的体验场景，并配合喷泉秀、群舞表演等一系列丰富多元的夜游元素整合与呈现，全方位、立体化展示攀枝花绝美的生态环境画卷。 | 何海燕 18080785489 |
| 3 | 东区 | 城市艺术中心零碳建筑示范项目 | 项目包含一个1201座的综合剧场和一个354座的小剧场以及排练厅、剧场辅助用房、多功能厅、商业及配套设施、地下车库以及设备用房等。建成后，可承演中大型的歌舞剧、话剧、综艺演出、惠民演出等各项主题活动。城市艺术中心的室内以大写意的手法，将攀枝花的神韵解构重组，通过建筑城市通廊，拉开幕墙的帷幕，来到大剧场观众前厅。延续建筑顶面大斜面的空间手法，提取阳光、花朵、山水等攀枝花地域特色元素作为设计语言，进行转换演绎，营造出功能与形象多维融合的绿色多样空间，体现出城市公共艺术空间的艺术性、时代性和地域性。 | 何海燕 18080785489 |
| 4 | 西区 | 文化岛商业街 | 在西区清香坪星瑞时代广场旁，新建城市公园1座，配套瀑布水景和临时商业等设施，打造美食、亲子游玩、休闲、运动健身等为一体的消费新场景。 | 王桑 15182703660 |
| 序号 | 县区 | 场景名称 | 场景内容 | 责任人及联系方式 |
| 5 | 西区 | 河门口公园 | 对河门口公园进行提升改造，规划建设中央草坪休闲区、教堂爱情主题区、泳池瀑布区、童趣游乐区、研学区等板块，满足游客多样化休闲娱乐需求。改造完成后的河门口公园，设施齐全、功能完善，将成为了市民们放松身心、享受生活的优选之地。 | 王桑 15182703660 |
| 6 | 西区 | 初心园 | 依托初心园现有场景布局和周围历史建筑，规划打造历史文化体验区、文创产品展示售卖区、共富驿站以及休闲娱乐区等，同时植入现代科技手段，提升游客的参观游玩体验。 | 王桑 15182703660 |
| 7 | 米易县 | 世嘉酒店 | 项目位于攀莲镇，拟新建中高端酒店1800㎡，配套咖啡厅、商务区、休闲区、餐厅、洗衣房等设施。 | 张庆 18808147991 |
| 8 | 米易县 | 迷·云朵部落主题餐厅 | 项目位于攀莲镇，新建休闲娱乐主题餐厅1000余㎡，主营米易特色铜火锅、私房菜、特色烧烤、柴火鸡等美食，搭配围炉煮茶、网红咖啡等多种网红美食，是集美食、娱乐于一体的新晋休闲打卡圣地。 | 张庆 18808147991 |
| 9 | 米易县 | 半山花街 | 项目位于新山乡，利用金杯半山周边优质环境资源，打造集商铺、疏林草坡、五彩阶梯、自然草阶、休闲平台和康养庭院等特色景观为一体的地中海风格特色休闲旅游街区。项目建成后，漫步于半山花街独具特色的建筑之间，让人仿佛置身于异国他乡，每一个角度都是一幅精美的画卷，让人心生向往。 | 张庆 18808147991 |
| 10 | 盐边县 | 笮百味 | 项目位于盐边桐子林镇月潭公园旁，主营餐饮服务，以经营盐边特色串串烧烤、油茶、火锅、江湖菜为特色。化繁为简的极筒新中式装修风格，将中式古典文化的精髓融入生活，结合现代设计，让空间显得简约、雅致、有韵味，让人感受一半诗意一半烟火的理想生活。让更多的人喜欢盐边烧烤，盐边美食，爱上盐边这座花园城市! | 李顺林 18784370574 |
| 11 | 盐边县 | 蔓与漫咖啡 | 蔓与漫咖啡项目位于盐边桐子林镇十字街口，是一种结合了传统中式元素和现代设计理念的咖啡.茶书吧馆。它着重强调空间的温馨、舒适与和谐，传递着中国古典文化的韵味和现代生活的潮流感，为消费者提供一个独特而又舒适的咖啡.茶.书吧文化体验。首先，会使用传统的材料与现代的工艺相结合，以打造一个独特的空间氛围。在装饰方面，可以使用传统青花瓷、雕花木材等传统元素，搭配现代简约的家具和灯具，形成一种富有对比的美感。同时，墙面可以使用传统的古典画或者中国画来装饰，营造中国传统艺术的氛围。其次，色彩搭配也十分重要。一般来说，会选用柔和、温暖的色彩来装点空间。比如，可以以米色、墨绿、琥珀色为主色调，给人一种宁静、舒适的感觉。同时，也可以选择部分艳丽的颜色来点缀，以增加整体空间的活力与灵动性。 | 王丽娟 18681212595 |
| 序号 | 县区 | 场景名称 | 场景内容 | 责任人及联系方式 |
| 12 | 盐边县 | 盐滋盐味·粥道 | 盐滋盐味·粥道项目位于盐边桐子林镇，店铺采用简约、自然的现代装修风格，以木质材料为主，营造出舒适、温馨的用餐环境；布局合理划分用餐区和厨房区域、休闲区域、花园区域，保证用餐区的宽敞和舒适，厨房的操作流畅，休闲区域不被打扰等。店内设休闲看书、书法写字区、品茶区、咖啡冷饮区、景观花卉和盐边农特产品销售区，同时经营各类营养粥、家常小菜和特色小吃，是休闲娱乐、赏花购物和便捷用餐的集合式消费场所。 | 宋琴 15808352618 |
| 13 | 盐边县 | 佰世堂智慧养老 服务驿站 | 佰世堂智慧养老服务驿站，位于盐边桐子林镇锦绣华城小区，是社区健康养老、智慧服务的一种新模式，主要致力于为老年人提供“周边、身边、床边”的精准服务。佰世堂智慧养老服务驿站的主要功能是为老年人提供，健康预警，健康教育、日间照料、预防保健、疾病助诊、精神娱乐和各类生活服务，是一个全方位、智能高效的养老服务消费新场景。 | 周波 15881271311 |
| 14 | 盐边县 | 中果酒业龙华酒舍 | 该项目位于盐边桐子林镇，建设一条果酒生产线及果酒文化线下体验馆(龙华酒舍)。项目建成后，将实现年产值2千余万元，可面向城乡提供100余个季节性就业岗位。龙华酒舍通过消费场景主题化和业态多元化，实现电商带货、餐饮娱乐、文化体验等经营板块跨界融合，有效提高盐边乃至攀西地区优质特色水果的附加值和市场竞争力，促进县域城乡经济多元发展，提供多元消费场景。 | 李开全 13037776555 |
| 15 | 钒钛高新区 | 鑫洋·时代之心 | 项目位于阳光大道与三线大道交接处，引进王府井购物中心打造集居家生活、休闲娱乐、儿童亲子、特色餐饮、多元体验、文化社交等功能于一体的24小时全体验生活中心；同时引进希尔顿惠庭酒店全球酒店连锁品牌。 | 李婷玉 15892571336 |

附件9

现代商贸产业链2025年消费促进活动清单

| 序号 | 活动名称 | 举办时间 | 举办地点 | 主办或组织单位 | 活动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消费品以旧换新活动 | 全年 | 各县（区） | 市商务局 | 组织汽车、家电、电动自行车、手机等企业开展以旧换新活动。 |
| 2 | 西区“迎新贺岁·双节送惊喜”系列活动 | 2024年12月—2025年1月 | 西区 | 西区政府 | 举办“追忆三线时光·共谱盛世华章”迎春晚会、“我们的节日--燃情焰火璀璨花城”焰火晚会、2025年货购物节、特色乡村美食大赛等庆新年活动，同步开展商品展销、文化集市、非遗展示、特色农产品及美食展销等活动。 |
| 3 | 2025年“天府精品”迎春消费月—第七届大型手机节 | 1月 | 西区步行街 | 西区移动分公司 | 组织华为、VIVO、OPPO等手机开展“一元购机”、直降500元，并赠送蓝牙耳机、手机壳等配件等活动。 |
| 4 | “我们的节日—燃情烟火璀璨花城” 烟火晚会 | 1月 | 西区 | 格里坪镇政府 | 举办综合特色农产品及美食展销、歌舞表演、游园和燃放烟花的综合庆新年活动。 |
| 5 | 年味小年 | 1月 | 仁和区东创仁和·悦光岛 | 仁和区商务局 攀枝花东创商业管理有限公司 | 街区设立年货集市，开展财神游街发红包、舞狮篝火辞旧岁、国风游园会等节日氛围活动，同步推出惊喜双人餐、惊喜久久、欢享多人餐等特色餐饮优惠。 |
| 6 | 福瑞暖春·康养欢年——“福瑞丰年山货集市” | 1月 | 仁和区普达阳光国际康养度假区 | 仁和区商务局 仁和区前进镇政府 仁和前进普达集体经济管理有限公司 | 设立福瑞丰年集市，各类山货、新鲜蔬果、地道土特产、丰富年货，感受浓浓的年味与自然的馈赠；开展糖画、漆扇DIY、剪纸、套圈、投壶、糖葫芦制作、猜灯谜、DIY灯笼、拓印、写春联等游园活动；举办普达红·庆团年——新春晚会，精彩纷呈的晚会节目表演，穿插激动人心的抽奖环节，与您一同迎接新春的第一缕曙光，共享团圆与喜悦。 |
| 序号 | 活动名称 | 举办时间 | 举办地点 | 主办或组织单位 | 活动内容 |
| 7 | 年货一条街（过年不打烊） | 1月 | 仁和区正好超市仁和辖区各门店 | 仁和区商务局 攀枝花正好商贸有限责任公司 | 超市内设立年货一条街，销售丰富多样的新年干货、装饰品及糖茶烟酒；部分商品开展打折促销，会员提供专属优惠，营造弄好的节日氛围，让消费者一站式购齐新年所需。 |
| 8 | 春节不打烊蛇年行大“集” | 1月 | 仁和区银泰城购物中心 | 仁和区商务局 银泰商业管理集团有限公司攀枝花分公司 | 新春聚惠来袭，假日期间开展舞狮驾到·开年有喜、民族风·篝火晚会、新春祈福·祈愿树等年俗文化活动；迎五路财神可享受新春红包免费领取、甜蜜糖果随机派发，新春年货节各类活动齐聚，全场任意消费并积分，可领取对联1幅或福字一对。 |
| 9 | 2025年四川省全民健身大拜年活动（攀枝花市）暨“三大球”城市联赛 | 1月 | 阿署达体育 公园 | 市社会体育指导中心、东区教育和体育局、市足球协会 | 篮球、乒乓球、气排球等比赛、元宵登高活动、公共体育场馆和学校体育场馆对公众免费低收费开放、开展宣传科学健身指导。 |
| 10 | 阿署达四季花海开园 | 1—2月 | 东区阿署达四季花海 | 东区政府 | 花恋—花漾快闪·SHOW、花影—光影夜游、花仙—奇遇NPC、花语—无人机表演、花火—“一路繁花”打铁花、花节—国潮音乐节、花龙—舞龙舞狮、花脸—川剧变脸、花梦—游鱼如梦、花市—新春集市、热气球及滑翔伞等。 |
| 11 | 西有好巳·年在万达 | 1—2月 | 东区万达广场 | 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 年货大集、祥狮闹新春、民俗游园会等。 |
| 12 | 太谷中国年·赶个年味集 | 1—2月 | 东区太谷广场 | 攀枝花中置联行商业管理有限公司 | 打造“处处有场景、时时有消费”的迎春消费惠民嘉年华，营造浓厚消费氛围，激发新春消费热情。 |
| 13 | 东区2025年迎春购物月活动 | 1—2月 | 东区万达广场 | 东区商务局 | 组织东区2025年迎春购物月启动仪式，发放体育消费消费券。 |
| 14 | “薪火相传·奋斗之城”人才之夜主题活动 | 2月（暂定） | 西区 | 西区区委组织部、西区文化广播电视和旅游局 | 由西区牵头承办全市人才交流活动，邀请全市优秀人才代表参与，内容包括人才嘉年华、人才晚会、人才成果展等。 |
| 15 | 河门口公园新春开园活动 | 2月（暂定） | 西区 | 四川四耀文旅有限责任公司 | 举办河门口公园新春开园活动，活动包括新春市集、民俗游戏、非遗手作、新春音乐会、祈福活动等内容，营造欢乐祥和的新春佳节氛围。 |
| 序号 | 活动名称 | 举办时间 | 举办地点 | 主办或组织单位 | 活动内容 |
| 16 | 2025滋味盐边•羊肉米线半程马拉松暨跑遍四川（盐边站） | 2月 | 盐边县 | 盐边县教育和体育局、盐边文旅集团 | 组织市内外6000余名运动健身爱好者参加马拉松比赛，现场配套文旅商康等活动内容。 |
| 17 | “我要上全运”第十五届全运会群众比赛羽毛球项目四川省选拔赛（攀枝花）、2025年“暖暖花城”杯羽毛球邀请赛暨“苴却砚”杯羽毛球锦标赛 | 2月 | 仁和区全民健身运动中心 | 仁和区教育和体育局、市羽毛球协会 | 组织群众参加羽毛球比赛，进一步打造攀枝花体育IP赛事品牌，增加规上企业收入，进一步拉动消费。 |
| 18 | 盐边灵蛇迎春新春游园会 | 2月 | 盐边县桐子林镇 | 盐边县经合商务局 | 写福字猜灯谜王者荣耀娱乐挑战赛。 |
| 19 | 新春大庙会 | 2月 | 米易县 | 待定 | 将传统非遗和现代庙会相结合，寻年味、看非遗、逛庙会，为全县人民带来一场消费盛宴。 |
| 20 | 攀枝花2025年三角梅文化活动周美食集市展销 | 3月 | 西区 | 西区政府 | 组织辖区优质商户参与活动周的美食集市展销。 |
| 21 | 2025年四川省第三届绿道健身.体育公园运动会（四川攀枝花） | 3月 | 仁和区 | 市教育和体育局、 仁和区政府 | 组织群众绿道健身运动会，丰富赛事供给，拉动消费。 |
| 22 | 五一美食节 | 5月 | 米易县 | 待定 | 举办五一美食节，汇聚全国各地美食，吸引前来米易的游客和消费者，促进了当地餐饮业和相关产业的发展。这不仅增加了旅游收入，还提供了就业机会，推动了经济增长。 |
| 23 | 王府井开业活动 | 5月 | 钒钛高新区王府井购物中心 | 攀枝花王府井商业管理有限公司 | 王府井购物中心开业活动。 |
| 序号 | 活动名称 | 举办时间 | 举办地点 | 主办或组织单位 | 活动内容 |
| 24 | 2025年盐边烧烤小龙虾清凉夏季啤酒节 | 6月 | 盐边县桐子林镇、红格镇 | 盐边县经合商务局、盐边县文广旅局 | 美食狂欢、民族服装风情走秀等节目表演、烧烤+音乐+High“啤”、全场烧烤菜品打折及多多码专属物质积分抵现金等。 |
| 25 | 餐饮联动促销活动 | 7—8月 | 西区 | 西区餐饮住宿协会 | 组织辖区餐饮企业推出全新套餐，联动开展促销费活动。 |
| 26 | 盐边民俗文化体验月 | 8月 | 盐边县民俗文化 | 盐边县文广旅局 | 体验传统的手工艺制作、民俗表演等。 |
| 27 | 开学季各大超市以“新学期,新气象,新挑战”为主题开展联动促消费活动 | 9月 | 西区 | 辖区超市 | 组织辖区超市推出开学季优惠活动吸引消费。 |
| 28 | 车展活动 | 9—10月 | 西区 | 汽车销售企业 | 组织辖区汽车销售企业车展活动。 |
| 29 | 中秋、国庆消费促销活动 | 10月 | 米易县 | 待定 | 通过折扣、满减、促销等形式，开展双节消费促进活动看，进一步拉动消费。 |
| 30 | 新中式养生集市、脆皮青年养生局 | 10月 | 盐边县桐子林镇 | 盐边县文广旅局、 盐边县卫健局 | 推进新中式文化，让中医药文化走进青年、贴近青年、便利青年。 |
| 31 | 2025年“天府精品”迎春消费—新品服装暨美食名优特产购物节 | 10—12月 | 西区 | 攀枝花市春成商贸有限公司、攀枝花文华广告传媒有限责任公司、攀枝花市牛达商贸有限公司 | 开展美食、土特产、文玩、服饰、娱乐设施为主的展销会。 |
| 32 | 盐边羊肉米线暖冬消费节 | 11月 | 盐边县桐子林镇、红格镇 | 盐边县经合商务局、 盐边县文广旅局 | 体验盐边羊肉米线文化，吃羊肉米线比赛。 |
| 33 | 2025年国家登山步道联赛总决赛 | 12月 | 东区 | 市教育和体育局、 东区政府 | 组织市内外3000余名运动健身爱好者参加登山步道比赛，现场配套文旅商康等活动内容，进一步拉动消费。 |
| 34 | 年末促销嘉年华 | 12月 | 盐边县桐子林镇、红格镇 | 盐边县经合商务局 | 一系列跨年狂欢活动。 |

| 攀枝花市商务局办公室 | 2025年2月21日印发 |
| --- | --- |